## Sheet1
乌拉特前旗乡村振兴局2024－2025年补充项目库汇总表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设性质 | 时间 进度 | 责任 单位 | 建设任务 | 投入资金 规模（万元） | 筹资方式 | 受益对象 |  |  |  | 群众参与 | 利益联结机制 | 绩效目标 | 项目库年度
[10 empty] | 户 | 人 | 其中：脱贫户数（含监测户） | 其中：脱贫人口数（含监测户）
1 | 乌拉山镇联光村滴灌及配套工程 | 水利基础设施建设 | 联光村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 乌拉特前旗乌拉山镇 | 滴灌3000亩，管网160管型3500米，125管型17000米。打井4眼。 | 320 | 申请上级衔接资金 | 420 | 915 | 74 | 141 | 群众 参与实施和监督 | 提高现有土地利用率，减少水资源浪费，改变大水浇灌的弊端，推进经济作物种植，带动农户增加收入，为村民提供就业。 | 节水增效，降低用水成本。 | 2024
2 | 营盘湾村人畜饮水项目 | 乡村建设行动 | 营盘湾村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 明安镇 | 新村人畜饮水机井、水塔、管道、泵。 | 45 | 申请上级衔接资金 | 124 | 217 | 42 | 74 | 群众 参与实施和监督 | 通过该项目实施，着力提升农村基础设施建设水平、提高农民生活质量，改善农村人口饮水安全条件，提升脱贫人口的满意度和幸福度。 | 改善群众生活生产条件，增加群众满意度。 | 2024
3 | 义和店村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 义和店村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 明安镇 | 义和店社村内巷道硬化2公里。 | 65 | 申请上级衔接资金 | 72 | 138 | 32 | 58 | 群众 参与实施和监督 | 该项目实施后，其功能主要体现在社会效益上。通过该项目的实施，方便当地群众出行，解决群众生产生活出行难的问题，改善群众生活条件，提升群众满意度。 | 改善群众生活生产条件 | 2024
4 | 义和店村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 义和店村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 明安镇 | 合和义社到311省道，1.5公里长，3米宽 | 48 | 申请上级衔接资金 | 64 | 125 | 38 | 75 | 群众 参与实施和监督 | 该项目实施后，其功能主要体现在社会效益上。通过该项目的实施，方便当地群众出行，解决群众生产生活出行难的问题，改善群众生活条件，提升群众满意度。 | 改善群众生活生产条件 | 2024
5 | 菅家窑子村人畜饮水项目 | 乡村建设行动 | 菅家窑子村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 明安镇 | 贾全湾社人蓄饮水机井、水塔并配套泵、管网、电力；梁畔社人蓄饮水机井、水塔并配套泵、管网、电力。 | 75 | 申请上级衔接资金 | 107 | 212 | 29 | 57 | 群众 参与实施和监督 | 通过该项目实施，着力提升农村基础设施建设水平、提高农民生活质量，改善农村人口饮水安全条件，提升脱贫人口的满意度和幸福度。 | 改善群众生活生产条件，增加群众满意度。 | 2024
6 | 红明村农产品交易市场建设项目 | 产业设施 | 红明村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 红明村委会 | 新建约4000平方米农产品交易市场及配套设施。 | 150 | 申请上级衔接资金 | 425 | 1126 | 17 | 25 | 投工投劳 | 脱贫户带工出工 | 提升农业设施水平，壮大村集体经济收入、带动脱贫户增收 | 2024
7 | 10万亩辣椒种植产业园配套建设 | 产业设施 | 红明村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 红明村委会 | 环境清扫设备、产品展览设施 | 200 | 申请上级衔接资金 | 425 | 1126 | 17 | 25 | 投工投劳 | 脱贫户带工出工 | 提升农业设施水平，壮大村集体经济收入、带动脱贫户增收 | 2024
8 | 三份子村新建冷库项目 | 产业设施 | 三份子村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 三份子村村委 | 新建冷库3000立方米，配套其它相关设施。 | 450 | 申请上级衔接资金 | 762 | 1524 | 15 | 34 | 投工投劳 | 脱贫户带工出工 | 提升农业设施水平，壮大村集体经济收入、带动脱贫户增收 | 2024
9 | 山海之畔，多彩佘太现代农业园区建设项目 | 产业设施 | 南苑村、南昌村、忠厚堂村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 南苑村、南昌村、忠厚堂村村委 | 新建大棚、冷链、物流等基础设施 | 10000 | 申请上级衔接资金 | 1322 | 3965 | 86 | 143 | 投工投劳 | 脱贫户带工出工 | 提升农业设施水平，壮大村集体经济收入、带动脱贫户增收 | 2024
10 | 忠厚堂村道路硬化建设项目 | 基础设施建设 | 忠厚堂村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 忠厚堂村村委 | 新建忠厚堂村1.7公里水泥路面等配套设施 | 100 | 申请上级衔接资金 | 840 | 2268 | 21 | 48 | 投工投劳 | 脱贫户带工出工 | 改善村民生产、生活条件 | 2024
11 | 苗二壕村道路硬化建设项目 | 基础设施建设 | 苗二壕村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 苗二壕村村委 | 新建苗二壕村小苗二壕组、李福来组共1.5公里水泥路面等配套设施 | 90 | 申请上级衔接资金 | 840 | 2268 | 21 | 48 | 投工投劳 | 脱贫户带工出工 | 改善村民生产、生活条件 | 2024
12 | 苗二壕村路肩硬化建设项目 | 基础设施建设 | 苗二壕村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 苗二壕村村委 | 新建苗二壕村路肩硬化1.6万平方米等配套设施 | 100 | 申请上级衔接资金 | 840 | 2268 | 21 | 48 | 投工投劳 | 脱贫户带工出工 | 改善村民生产、生活条件 | 2024
13 | 苗二壕村农产品交易市场建设项目 | 产业设施 | 苗二壕村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 苗二壕村村委 | 新建约6000平方米农产品交易市场、400平方米速冻库、3000平方米冷冻库及配套设施。 | 600 | 申请上级衔接资金 | 425 | 1126 | 17 | 25 | 投工投劳 | 脱贫户带工出工 | 提升农业设施水平，壮大村集体经济收入、带动脱贫户增收 | 2024
14 | 苗二壕村糯玉米生产加工项目 | 产业设施 | 苗二壕村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 苗二壕村村委 | 申请上级衔接资金271万元，用于建设生产车间2600平米 | 271 | 申请上级衔接资金 | 425 | 1126 | 17 | 25 | 投工投劳 | 脱贫户带工出工 | 提升农业设施水平，壮大村集体经济收入、带动脱贫户增收 | 2024
15 | 佘太村路肩硬化建设项目 | 基础设施建设 | 佘太村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 佘太村村委 | 佘太组路肩硬化4530平米等其它配套设施。 | 59 | 申请上级衔接资金 | 2164 | 5053 | 54 | 91 | 投工投劳 | 脱贫户带工出工 | 改善村民生产、生活条件 | 2024
16 | 佘太村安全饮水项目 | 基础设施建设 | 佘太村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 佘太村村委 | 新建蓄水池一座，管道500米，及相关配套设施（建公厕一座） | 16 | 申请上级衔接资金 | 2164 | 5053 | 54 | 91 | 投工投劳 | 脱贫户带工出工 | 改善村民生产、生活条件 | 2024
17 | 大佘太镇自来水厂更新井项目 | 基础设施建设 | 三份子村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 三份子村村委 | 更新人饮井1眼，防护墙30米，管道300米，电力管路50米。 | 32 | 申请上级衔接资金 | 754 | 1964 | 36 | 66 | 投工投劳 | 脱贫户带工出工 | 改善村民生产、生活条件 | 2024
18 | 什那干村安全饮水项目二期 | 基础设施建设 | 什那干村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 什那干村村委 | 铺设西圪堵管道2000米，及其它配套设施。 | 40 | 申请上级衔接资金 | 80 | 210 | 7 | 12 | 投工投劳 | 脱贫户带工出工 | 改善村民生产、生活条件 | 2024
19 | 苗二壕村安全饮水项目 | 基础设施建设 | 苗二壕村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 苗二壕村村委 | 铺设管道6500米，及其它配套设施。 | 255 | 申请上级衔接资金 | 425 | 1126 | 17 | 25 | 投工投劳 | 脱贫户带工出工 | 改善村民生产、生活条件 | 2024
20 | 佘太村安全饮水项目 | 基础设施建设 | 佘太村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 佘太村村委 | 铺设管道50000米，及其它配套设施。 | 1807.5 | 申请上级衔接资金 | 2164 | 5053 | 54 | 91 | 投工投劳 | 脱贫户带工出工 | 改善村民生产、生活条件 | 2024
21 | 西小召镇土城子村桥涵口闸项目 | 生产设施类（因各社桥涵口闸使用年长设施老化土城子村7个社的桥涵口闸需要维修） | 土城子村西沙畔社、拴马社、南北张贵社、小北淖社、东西李银银社 | 维修 | 2024年3月-2024年12月 | 乌拉特前旗西小召镇人民政府 | 共60处桥涵口闸 | 20 | 申请上级衔接资金 | 537 | 913 | 141 | 296 | 群众 参与实施和监督 | 项目通过政府投资维修，实实在在的让当地群众感受到乡村振兴的巨大变化，给村民种植浇水便利，共同投身到建设美丽乡村的行动中。 | 解决群众种植浇水困难问题和带动当地经济发展 | 2024
22 | 西小召镇土城子村自来水井清洗项目 | 生产生活设施类（因自来水井使用年长需要清洗3个社自来水井清洗项目） | 土城子村姚贵社、东李银银社、西大北淖社 | 自来水维修 | 2024年3月-2024年12月 | 乌拉特前旗西小召镇人民政府 | 3处自来水维修 | 20 | 申请上级衔接资金 | 300 | 470 | 35 | 68 | 群众 参与实施和监督 | 项目通过政府投资自来水井清洗，实实在在的让当地群众感受到乡村振兴的巨大变化，共同投身到建设美丽乡村的行动中。 | 解决群众吃好水的问题和身心健康 | 2024
23 | 新建水泥路 | 基础设施建设脱贫(通村、组硬化路) | 万太公村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 乌拉特前旗西小召镇人民政府 | 老头社社内环路1.25公里、宽3.5米、合计:57.75万元。 | 57.75 | 申请上级衔接资金 | 117 | 256 | 9 | 13 | 群众 参与实施和监督 | 通过项目建设改善村内基础设施建设，提高出行等条件 | 解决村民出行困难问题 | 2024
24 | 新建柏油路 | 基础设施建设脱贫(通村、组硬化路) | 万太公村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 乌拉特前旗西小召镇人民政府 | 和平社-沙圪旦社通村路2.4公里、宽4.5米、合计156万元 | 156 | 申请上级衔接资金 | 821 | 1726 | 51 | 76 | 群众 参与实施和监督 | 通过项目建设改善村内基础设施建设，提高出行等条件 | 解决村民出行困难问题 | 2024
25 | 西小召镇西局子村风干羊肉特色产业发展项目 | 特色产业风干羊肉 | 西局子村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 乌拉特前旗西小召镇人民政府 | 西局子村新建风干羊肉基地 | 173 | 申请上级衔接资金 | 471 | 981 | 21 | 50 | 群众 参与实施和监督 | 项目通过政府投资新建扩大，有效改善当地养殖业一体化进程，提高农牧民收入。 | 有效改善当地养殖业一体化进程，提高农牧民收入。 | 2024
26 | 西小召镇复胜村灌溉水利工程 | 生产生活设施类（农田水利建设项目） | 复胜村 | 重建 | 2024年3月-2024年12月 | 西小召镇人民政府 | 高卜渠八排干新建渡槽 | 20 | 申请上级衔接资金 | 复胜村 | 85 | 175 | 4 | 群众 参与实施和监督 | 项目通过政府投资新建，禁止滴、漏、现象有效改善当地灌溉条件，降低成本，提高农牧民收入。 | 有效改善当地灌溉条件，杜决严重漏水现象，降低成本，提高农牧民收入。 | 2024
27 | 西小召镇复胜村李德行社巷道建设、硬化庭院经济 | 农业基础设施 | 复胜村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 西小召镇人民政府 | 绿化、硬化巷道4000平米 | 50 | 申请上级衔接资金 | 复胜村 | 133 | 245 | 5 | 群众 参与实施和监督 | 全体村民参与，共同建设、发展，建设美丽家园 | 美化家园，促进乡村振兴发展提高村民经济发展、增加效益 | 2024
28 | 西小召镇邓存店村灌溉水利工程 | 生产生活设施类（农田水利建设项目） | 邓存店村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 乌拉特前旗西小召镇人民政府 | 新马二渠出水口闸 | 10 | 申请上级衔接资金 | 175 | 377 | 26 | 43 | 群众 参与实施和监督 | 项目通过政府投资新建扩大，有效改善当地灌溉条件，降低成本，提高农牧民收入。 | 有效改善当地灌溉条件，降低成本，提高农牧民收入。 | 2024
29 | 西小召镇邓存店村灌溉水利工程 | 生产生活设施类（农田水利建设项目） | 邓存店村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 乌拉特前旗西小召镇人民政府 | 杨二仁小渠提水 | 70 | 申请上级衔接资金 | 152 | 398 | 25 | 34 | 群众 参与实施和监督 | 项目通过政府投资新建，有效改善当地灌溉条件，降低成本，提高农牧民收入。 | 有效改善当地灌溉条件，降低成本，提高农牧民收入。 | 2024
30 | 西小召镇邓存店村灌溉水利工程 | 生产生活设施类（农田水利建设项目） | 邓存店村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 乌拉特前旗西小召镇人民政府 | 人民渠提水 | 45 | 申请上级衔接资金 | 175 | 377 | 26 | 43 | 群众 参与实施和监督 | 项目通过政府投资新建，有效改善当地灌溉条件，降低成本，提高农牧民收入。 | 有效改善当地灌溉条件，降低成本，提高农牧民收入。 | 2024
31 | 西小召镇邓存店村灌溉水利工程 | 生产生活设施类（农田水利建设项目） | 邓存店村 | 维修 | 2024年3月-2024年12月 | 乌拉特前旗西小召镇人民政府 | 公田渠2个腰闸 | 10 | 申请上级衔接资金 | 80 | 239 | 13 | 16 | 群众 参与实施和监督 | 项目通过政府投资维修，有效改善当地灌溉条件，降低成本，提高农牧民收入。 | 有效改善当地灌溉条件，降低成本，提高农牧民收入。 | 2024
32 | 西小召镇北圪堵村灌溉水利工程 | 生产生活设施类（农田水利建设项目） | 北圪堵村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 乌拉特前旗西小召镇人民政府 | 新南渠东三斗 | 200 | 申请上级衔接资金 | 81 | 163 | 7 | 10 | 群众 参与实施和监督 | 项目通过政府投资新建扩大，有效改善当地灌溉条件，降低成本，提高农牧民收入。 | 有效改善当地灌溉条件，降低成本，提高农牧民收入。 | 2024
33 | 西小召镇公田村灌溉水利工程 | 生产生活设施类（农田水利建设项目） | 公田村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 西小召镇人民政府 | 公田提水站 | 47.5 | 申请上级衔接资金 | 107 | 276 | 7 | 14 | 群众 参与实施和监督 | 项目通过政府投资新建扩大，有效改善当地灌溉条件，降低成本，提高农牧民收入。 | 有效改善当地灌溉条件，降低成本，提高农牧民收入。 | 2024
34 | 西小召镇公田村灌溉水利工程 | 生产生活设施类（农田水利建设项目） | 公田村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 西小召镇人民政府 | 边家扬水站 | 2.2 | 申请上级衔接资金 | 42 | 122 | 2 | 4 | 群众 参与实施和监督 | 项目通过政府投资新建，有效改善当地灌溉条件，降低成本，提高农牧民收入。 | 有效改善当地灌溉条件，降低成本，提高农牧民收入。 | 2024
35 | 西小召镇公田村灌溉水利工程 | 生产生活设施类（农田水利建设项目） | 公田村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 西小召镇人民政府 | 二根台渠衬砌 | 82.22 | 申请上级衔接资金 | 167 | 482 | 9 | 13 | 群众 参与实施和监督 | 项目通过政府投资新建，有效改善当地灌溉条件，降低成本，提高农牧民收入。 | 有效改善当地灌溉条件，降低成本，提高农牧民收入。 | 2024
36 | 西小召镇公田村灌溉水利工程 | 生产生活设施类（农田水利建设项目） | 公田村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 西小召镇人民政府 | 二斗渠衬砌 | 135.25 | 申请上级衔接资金 | 95 | 293 | 5 | 11 | 群众 参与实施和监督 | 项目通过政府投资新建，有效改善当地灌溉条件，降低成本，提高农牧民收入。 | 有效改善当地灌溉条件，降低成本，提高农牧民收入。 | 2024
37 | 西小召镇安全饮水项目 | 基础设施建设脱贫(通村、组硬化路) | 西小召镇 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 西小召镇人民政府 | 1.西小召到李银银 160管道4公里、2.芦管豪到孟保社、公田社向北至塔布渠、老羊壕社更换90管道5公里管道、3.集镇、工区供水90管道3公里4.新建主支管道阀门井80个。 | 59 | 申请上级衔接资金 | 2343 | 5222 | 243 | 389 | 群众 参与实施和监督 | 通过项目区内安全饮水项目，可以提高项目区内的生产生活用水安全，提升用水质量，极大的方便项目区内内村民 | 提高项目区内的生产生活用水安全，提升用水质量。 | 2024
38 | 西小召镇西小召村灌溉水利工程 | 生产生活设施类（农田水利建设项目） | 西小召村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 西小召镇人民政府 | 二马驹渠衬砌 | 136 | 申请上级衔接资金 | 136 | 324 | 7 | 11 | 群众 参与实施和监督 | 项目通过政府投资新建扩大，有效改善当地灌溉条件，降低成本，提高农牧民收入。 | 有效改善当地灌溉条件，降低成本，提高农牧民收入。 | 2024
39 | 西小召镇西小召村灌溉水利工程 | 生产生活设施类（农田水利建设项目） | 西小召村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 西小召镇人民政府 | 李文正渠衬砌 | 244 | 申请上级衔接资金 | 312 | 684 | 14 | 26 | 群众 参与实施和监督 | 项目通过政府投资新建，有效改善当地灌溉条件，降低成本，提高农牧民收入。 | 有效改善当地灌溉条件，降低成本，提高农牧民收入。 | 2024
40 | 树林子村拌合站项目 | 乡村建设 | 树林子村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 新安镇人民政府 | 新建厂房1500平方米；场地硬化1000平方米 | 70 | 申请上级衔接资金 | 844 | 1797 | 106 | 173 | 群众 参与实施和监督 | 解决群众出行问题 | 项目建成后，道路整洁，改善人居环境，方便群众出行，提升村民幸福感、满足感。 | 2024
41 | 树林子村特种牛羊养殖项目 | 优势特色产业发展 | 树林子村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 新安镇人民政府 | 新建厂房养殖基地30000平米 | 350 | 申请上级衔接资金 | 844 | 1797 | 106 | 173 | 群众 参与实施和监督 | 该项目建成后，有利当地群众巩固发展牛羊产业，同时优先雇用有劳动能力的脱贫人口、监测，使他们有稳定的收入来源。 | 所得收益主要用于公益性事业支出、救济慰问困难户、集体经济再发展壮大。 | 2024
42 | 庆华村杨三渠小型农田水利基础设施建设项目 | 小型农田水利 | 庆华村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 新安镇人民政府 | 提水1处 | 60 | 申请上级衔接资金 | 491 | 1197 | 35 | 84 | 群众 参与实施和监督 | 该项目的实施后既能解决农民灌溉成本，达到节水增效目的，同时给当地农民生产、生活提供便利条件，改善人居环境，提高群众获得感、满足感、幸福感。 | 解决群众农业生产灌溉问题，大幅度提高农民劳动效率，有效为当地居民解决生产出行困难问题 | 2024
43 | 庆华村乡村环境整治项目 | 宜居宜业和美丽乡村建设 | 庆华村 | 新建 | 2025年3月-2025年12月 | 新安镇人民政府 | 清理“五堆”11000吨，围挡、院墙4500m，垃圾桶70个，公厕2座，绿化2㎞，拆除危旧房屋5户，简易棚舍拆除后新建彩钢遮阳棚750平米，进行墙面、屋顶、院墙修缮5000㎡，危旧住房拆旧建新3户，配套相关附属设施（如宣传栏及标语）等 | 180 | 申请上级衔接资金 | 491 | 1197 | 35 | 84 | 群众 参与实施和监督 | 改善人居环境，提高群众获得感、满足感、幸福感。 | 改善人居环境，建设美丽乡村 | 2025
44 | 新安镇庆华村糯玉米加工项目 | 优势特色产业发展 | 庆华村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 新安镇人民政府 | 厂房550㎡；新建速冻冷库600㎡；新建冷库250平米。 | 1000 | 申请上级衔接资金 | 491 | 1197 | 35 | 84 | 群众 参与实施和监督 | 该项目建成后，一是通过建设新安镇庆华村糯玉米加工项目，优化庆华村监测户、脱贫户、一般农户更好发展种植业条件；二是项目建成后可优先雇佣劳动能力的贫困家庭人口，为脱贫户、监测户，间接性提高他们收入，达到巩固脱贫成效目的；三是项目可同时增加村集体经济资金积累，收入全部用于公益事业投入夯实生产生活基础设施，提升自我造血功能，深挖发展潜力。所得收益主要用于公益性事业支出、救济慰问困难户、集体经济再发展壮大。 | 有利当地群众发展一、二产业巩固发展，使脱贫人口有稳定的收入来源，带动群众增收。 | 2024
45 | 乌拉特前旗农鼎香酱菜专业合作社酱腌菜加工项目 | 优势特色产业发展 | 庆华村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 新安镇人民政府 | 本项目拟扩建年产1000吨的红腌菜食品加工厂，项目总占地面积25803.34平方米（折合约38.7亩），其中：办公生活区、生产服务区建设工程建筑面积6360平方米、道路场地硬化工程8000平方米。 | 1700 | 申请上级衔接资金 | 491 | 1197 | 35 | 84 | 群众 参与实施和监督 | 该项目建成后，有利当地群众发展一、二产业巩固发展，同时优先雇用有劳动能力的脱贫人口、监测，使他们有稳定的收入来源，并优先让利收购所有贫困户的农产品，所得收益主要用于公益性事业支出、救济慰问困难户、集体经济再发展壮大。 | 有利当地群众发展一、二产业巩固发展，使脱贫人口有稳定的收入来源，带动群众增收。 | 2024
46 | 先锋村草饲料加工厂环膜饲料颗粒机设备 | 产业发展 | 先锋村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 新安镇人民政府 | 购买环膜饲料颗粒机设备 | 59 | 申请上级衔接资金 | 746 | 1727 | 121 | 173 | 群众 参与实施和监督 | 该项目建成后，有利当地群众发展一、二产业巩固发展，同时优先雇用有劳动能力的脱贫人口、监测，使他们有稳定的收入来源，并优先让利收购所有贫困户的农产品，所得收益主要用于公益性事业支出、救济慰问困难户、集体经济再发展壮大。 | 项目建成后，带动当地农牧民增收，预计带动当地群众及脱贫户、监测户每月人均增加收入150元左右；同时壮大村集体经济收入。 | 2024
47 | 中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目 | 乡村建设行动 | 乌日图高勒嘎查 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 白彦花镇人民政府 | 1.对白彦花高速匝道出口与110国道连接处南北两侧进行硬化，硬化面积约100平米（投资整合在第三项）；设立钢结构宣传牌2个（大小：20m×5m；30m×5m），并对现有的2个宣传牌匾内容进行更新；2.在良种场——先锋路沿线购置厢式垃圾箱10个；购买垃圾转运车1台；安装太阳能路灯20个。3.对小庙沟防洪坝进行硬化美化，实现防洪护案美化环境的目的。东西两侧共70米4.对白彦花新建游园进行硬化，硬化面积约2250平方米；新建60平米水冲厕所1处 | 100 | 申请上级衔接资金 | 69 | 174 | 5 | 12 | 投工投劳 | 脱贫户带工出工 | 改善农牧民生产生活条件，提升农牧民生活质量，增强农牧民幸福感。 | 2024
48 | 白彦花镇人畜安全饮水设施配套建设及安装检查井及水表项目 | 乡村建设行动 | 呼和布拉格嘎查、太恩格嘎查 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 白彦花镇人民政府 | 给呼和布拉格嘎查和太恩格嘎查人畜安全饮水设施配套建设及安装检查井及水表300套 | 55 | 申请上级衔接资金 | 139 | 357 | 28 | 67 | 投工投劳 | 脱贫户带工出工 | 改善农牧民生产生活条件，提升农牧民生活质量，增强农牧民幸福感。 | 2024
49 | 乌日图高勒嘎查道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 乌日图高勒嘎查 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 白彦花镇人民政府 | 在乌日图高勒嘎查新硬化水泥路面3800m2 | 50 | 申请上级衔接资金 | 69 | 174 | 5 | 12 | 投工投劳 | 脱贫户带工出工 | 改善农牧民生产生活条件，提升农牧民生活质量，增强农牧民幸福感。 | 2024
50 | 2024年和顺庄村道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 和顺庄村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 白彦花镇人民政府 | 在和顺庄村使用工字砖、草坪砖硬化道路3500m2 | 50 | 申请上级衔接资金 | 149 | 149 | 5 | 12 | 投工投劳 | 脱贫户带工出工 | 改善农牧民生产生活条件，提升农牧民生活质量，增强农牧民幸福感。 | 2024
51 | 家庭光伏 | 优势特色产业发展 | 呼和温都尔嘎查 | 新建 | 2024年4月-2024年12月 | 乌拉特前旗沙德格苏木 | 5000KW家庭光伏 | 2000 | 申请上级项目资金 | 50 | 180 | 40 | 102 | 群众 参与实施和监督 | 年收益260万 | 提高牧民生产生活水平 | 2024
52 | 饲料加工厂 | 优势特色产业发展 | 呼和温都尔嘎查 | 新建 | 2025年4月-2025年12月 | 乌拉特前旗沙德格苏木 | 800平方米饲料加工厂及加工设备 | 260 | 申请上级项目资金 | 125 | 520 | 95 | 137 | 群众 参与实施和监督 | 村集体经营，全嘎查受益，解决就业5-10人 | 提升牧民牧业综合生产能力 | 2025
53 | 青贮加工厂 | 优势特色产业发展 | 呼和温都尔嘎查 | 新建 | 2024年4月-2024年12月 | 乌拉特前旗沙德格苏木 | 500平方米青贮加工厂房及加工设备 | 150 | 申请上级项目资金 | 125 | 520 | 95 | 137 | 群众 参与实施和监督 | 村集体经营，全嘎查受益 | 提升牧民牧业综合生产能力 | 2024
54 | 拓展中心 | 优势特色产业发展 | 呼和温都尔嘎查 | 新建 | 2024年4月-2024年12月 | 乌拉特前旗沙德格苏木 | 拓展设施与工程建设 | 50 | 申请上级项目资金 | 125 | 520 | 95 | 137 | 群众 参与实施和监督 | 村集体经营，全嘎查受益，解决就业3-5人 | 进一步增加牧民收入渠道，大力发展旅游业。 | 2024
55 | 滑草项目 | 优势特色产业发展 | 呼和温都尔嘎查 | 新建 | 2024年4月-2024年12月 | 乌拉特前旗沙德格苏木 | 200米滑草及辅助设施 | 20 | 申请上级项目资金 | 125 | 520 | 95 | 137 | 群众 参与实施和监督 | 村集体经营，全嘎查受益 | 进一步增加牧民收入渠道，大力发展旅游业。 | 2024
56 | 游客接待中心 | 宜居宜业和美乡村建设 | 呼和温都尔嘎查 | 新建 | 2024年4月-2024年12月 | 乌拉特前旗沙德格苏木 | 接待大厅：500平方米；展厅：200平方米；办公：200平方米；旅游公厕：100平方米；停车厂：2000平方米 | 1600 | 申请上级项目资金 | 125 | 520 | 95 | 137 | 群众 参与实施和监督 | 村集体经营，全嘎查受益，解决就业10-20人 | 进一步增加牧民收入渠道，大力发展旅游业。 | 2024
57 | 凉亭 | 宜居宜业和美乡村建设 | 呼和温都尔嘎查 | 新建 | 2024年4月-2024年12月 | 乌拉特前旗沙德格苏木 | 7个凉亭 | 21 | 申请上级项目资金 | 125 | 520 | 95 | 137 | 群众 参与实施和监督 | 旅游基础设施 | 进一步增加牧民收入渠道，大力发展旅游业。 | 2024
58 | 完善赛马场 | 优势特色产业发展 | 呼和温都尔嘎查 | 新建 | 2024年4月-2024年12月 | 乌拉特前旗沙德格苏木 | 主席台、马棚、库房、绿化等 | 200 | 申请上级项目资金 | 125 | 520 | 95 | 137 | 群众 参与实施和监督 | 旅游基础设施 | 进一步增加牧民收入渠道，大力发展旅游业。 | 2024
59 | 牧家乐 | 宜居宜业和美乡村建设 | 呼和温都尔嘎查 | 新建 | 2024年4月-2024年12月 | 乌拉特前旗沙德格苏木 | 牧家乐改造20户 | 400 | 申请上级项目资金 | 20 | 50 | 15 | 30 | 群众 参与实施和监督 | 受益牧民20户 | 进一步增加牧民收入渠道，大力发展旅游业。 | 2024
60 | 旅游度假村 | 宜居宜业和美乡村建设 | 呼和温都尔嘎查 | 新建 | 2024年4月-2024年12月 | 乌拉特前旗沙德格苏木 | 民宿：10套标准间、5套家庭套间；餐厅：300平方米；特产展示厅：100平方米；娱乐设施：养殖区：鸵鸟、孔雀、羊驼、鹿等马场：马棚200平方米，骑行活动场2000平方米射箭场：垂钓场 | 180 | 申请上级项目资金 | 125 | 520 | 95 | 137 | 群众 参与实施和监督 | 解决就业3-5人 | 进一步增加牧民收入渠道，大力发展旅游业。 | 2024
61 | 5G智慧旅游公厕 | 宜居宜业和美乡村建设 | 呼和温都尔嘎查 | 新建 | 2024年4月-2024年12月 | 乌拉特前旗沙德格苏木 | 5G智慧旅游公厕 | 15 | 申请上级项目资金 | 125 | 520 | 95 | 137 | 群众 参与实施和监督 | 旅游基础设施 | 进一步增加牧民收入渠道，大力发展旅游业。 | 2024
62 | 防洪墙 | 宜居宜业和美乡村建设 | 呼和温都尔嘎查 | 新建 | 2024年4月-2024年12月 | 乌拉特前旗沙德格苏木 | 李福喜:100米；巴音毕力格：150米；乌云陶格斯：150米；乌恩：80米；吉仁尼格：100米；郁四白：100米；朝日嘎：100米；满达：100米；陈正平：100米；李长久：80米；格日乐桑：100米；浩必斯哈拉图：100米；毕力格都仁：100米；兰图：100米；孟克：100米；额吉雅：100米；胡格吉乐：50米；合计：1710米。 | 80 | 申请上级项目资金 | 125 | 520 | 95 | 137 | 群众 参与实施和监督 | 基础建设 | 改善嘎查各行洪河道生态环境，保障嘎查及时防洪防涝，有利于生态修复和保障脱贫户与周边牧民的居住和生产安全。 | 2024
63 | 采摘园 | 优势特色产业发展 | 呼和温都尔嘎查 | 新建 | 2024年4月-2024年12月 | 乌拉特前旗沙德格苏木 | 20亩采摘园 | 30 | 申请上级项目资金 | 9 | 20 | 5 | 12 | 群众 参与实施和监督 | 9户牧民经营，解决就业3-5人 | 进一步增加牧民收入渠道，大力发展旅游业。 | 2024
64 | 肉牛养殖 | 优势特色产业发展 | 毕克梯嘎查 | 新建 | 2024年4月-2024年12月 | 乌拉特前旗沙德格苏木 | 肉牛80头 | 125 | 申请上级项目资金 | 138 | 339 | 18 | 42 | 群众 参与实施和监督 | 4户牧民经营 |  | 2024
65 | 沙德格苏木沙德格嘎查道路建设项目 | 宜居宜业和美乡村建设 | 沙德格嘎查 | 新建 | 2024年4月-2024年12月 | 乌拉特前旗沙德格苏木 | 新建水泥路6公里，每公里52.5万元，共计315万元。（沙公线至哈萨尔祭祀点） | 315 | 申请上级项目资金 | 105 | 308 | 3 | 11 | 群众 参与实施和监督 | 项目实施后可以提升牧民生活环境并美化村容村貌，进而引进投资搞活流通。有利于吸引周边游客发展旅游业。 | 进一步增加牧民收入渠道，大力发展旅游业。 | 2024
66 | 沙德格苏木沙德格嘎查垃圾转运项目 | 宜居宜业和美乡村建设 | 沙德格嘎查 | 新建 | 2024年4月-2024年12月 | 乌拉特前旗沙德格苏木 | 购买垃圾转运车一辆15万，购买吸污车一辆15万，购买垃圾桶100个0.5万，新建垃圾站100平方米10万。（沙德格嘎查队房所在地） | 40.5 | 申请上级项目资金 | 105 | 308 | 3 | 11 | 群众 参与实施和监督 | 该项目的实施为牧民创造较为舒适清洁的环境，提升居民满意度，有利于吸引周边游客发展旅游业。 | 进一步改善移民新村人居环境水平，提升环境卫生整体形象。 | 2024
67 | 沙德格苏木沙德格嘎查道路建设项目 | 宜居宜业和美乡村建设 | 沙德格嘎查 | 新建 | 2024年4月-2024年12月 | 乌拉特前旗沙德格苏木 | 新建水泥路四段，共计6公里，每公里52.5万元，共计315万元。（嘎查队房附近） | 315 | 申请上级项目资金 | 30 | 87 | 1 | 3 | 群众 参与实施和监督 | 项目实施后可以提升牧民生活环境并美化村容村貌，进而引进投资搞活流通。 | 完善街巷硬化基础，提升人居环境服务水平 | 2024
68 | 沙德格苏木沙德格嘎查道路建设项目 | 宜居宜业和美乡村建设 | 沙德格嘎查 | 新建 | 2024年4月-2024年12月 | 乌拉特前旗沙德格苏木 | 新建水泥路四段，共计6公里，每公里52.5万元，共计315万元。（沙公线至钼矿） | 315 | 申请上级项目资金 | 224 | 508 | 3 | 11 | 群众 参与实施和监督 | 该项目的实施为有利于吸引带动周边游客发展旅游业。 | 完善道路硬化基础，带动发展旅游业 | 2024
69 | 沙德格苏木沙德格嘎查道路建设项目 | 宜居宜业和美乡村建设 | 沙德格嘎查 | 新建 | 2024年4月-2024年12月 | 乌拉特前旗沙德格苏木 | 新建水泥路2.6公里，每公里52.5万元，共计136.5万元。（沙公线至厂汗大坝） | 136.5 | 申请上级项目资金 | 12 | 37 |  |  | 群众 参与实施和监督 | 项目实施后可以提升牧民生活环境并美化村容村貌，进而引进投资搞活流通。 | 完善街巷硬化基础，提升人居环境服务水平 | 2024
70 | 新建旅游驿站 | 宜居宜业和美乡村建设 | 沙德格嘎查 | 新建 | 2024年4月-2024年12月 | 乌拉特前旗沙德格苏木 | 黄土窑新建一处旅游驿站，5座民族特色砖结构房屋，每座10万元，50万元；新建水井一处，10万元；新建电力设施，30万元；其他基础设施90万元，共180万元 | 180 | 申请上级项目资金 | 224 | 508 | 3 | 11 | 群众 参与实施和监督 | 该项目的实施为有利于吸引带动周边游客发展旅游业。 | 完善道路硬化基础，带动发展旅游业增加牧民村集体收入 | 2024
71 | 沙德格苏木沙德格嘎查2024年防洪墙项目 | 宜居宜业和美乡村建设 | 沙德格嘎查 | 新建 | 2024年2月-2024年12月 | 乌拉特前旗沙德格苏木 | 浆砌石防洪墙1100立方米*360元，39.6万元，机械清淤清沙石10.4万元，共50万元 | 50 | 申请上级项目资金 | 67 | 143 | 4 | 12 | 群众 参与实施和监督 | 维护河道健康生命，保障河道功能永续利用，促进生态文明建设持续推进，提高脱贫户和周边牧民生产生活质量，有利于发展生产。 | 改善嘎查各行洪河道生态环境，保障嘎查及时防洪防涝，有利于生态修复和保障脱贫户与周边牧民的居住和生产安全。 | 2024
72 | 世界弓箭及岩画文化综合体文旅项目 | 优势特色产业发展 | 呼和温都尔嘎查 | 新建 | 2024年4月-2024年12月 | 乌拉特前旗沙德格苏木 | 1.弓箭展览室973万元;2.多功能互动体验馆703.5万元;3.弓箭主题展示区555.3万元;4.多功能接待服务大厅463万元；5.景观玻璃步道高架桥302.8万元；6.岩画主题展示区258.5万元；7.休闲驿站200万元；8.象头山展示区143.9万元;9.生态停车场建设费175.4万元;10.石材步道台阶70万元；11.卫生间50.5万元;12.景区大门造型47.2万元;13.演艺台24.9万元；14.观赏台阶14.8万元；15.水泥道路5.6万元;16.运营费预算:260万元。 | 4249 | 申请上级项目资金 | 459 | 1658 | 20 | 57 | 群众 参与实施和监督 | 通过该项目的实施，可以提升环境美化率，打造乌拉特民宿比赛场所及休闲娱乐场地，吸引更多游客，从而带动旅游经济发展。 | 深入挖掘、保护和展示地区的历史文化和自然景观，提升文化旅游吸引力，利用自然环境优势，改变沙德格苏木单一的畜牧业经济结构，打造独一无二的“模范沙德格”品牌，推动沙德格苏木经济社会高质量发展。 | 2024
73 | 沙德格苏木海流斯太嘎查道路建设项目 | 宜居宜业和美乡村建设 | 海流斯太嘎查 | 新建 | 2024年4月-2024年12月 | 乌拉特前旗沙德格苏木 | 海流斯太嘎查队部南居民区新修1条水泥路，约3公里长，6米宽，每公里52.5万元，共计157.5万元。 | 157.5 | 申请上级项目资金 | 90 | 266 | 3 | 11 | 群众 参与实施和监督 | 项目实施后可以提升牧民生活环境并美化村容村貌，进而引进投资搞活流通。 | 完善街巷硬化基础，提升人居环境服务水平 | 2024
74 | 沙德格苏木海流斯太嘎查道路建设项目 | 宜居宜业和美乡村建设 | 海流斯太嘎查 | 新建 | 2024年4月-2024年12月 | 乌拉特前旗沙德格苏木 | 乌日图沟新修1条水泥路，约5公里长，6米宽，每公里52.5万元，共计315万元。 | 315 | 申请上级项目资金 | 90 | 266 | 3 | 11 | 群众 参与实施和监督 | 项目实施后可以提升牧民生活环境并美化村容村貌，进而引进投资搞活流通。 | 完善街巷硬化基础，提升人居环境服务水平 | 2024
75 | 海流斯太嘎查蓄水池建设项目 | 宜居宜业和美乡村建设 | 海流斯太嘎查 | 新建 | 2024年4月-2024年12月 | 乌拉特前旗沙德格苏木 | 海流斯太嘎查队部北0.5公里处新建蓄水池10000立方，并配套围栏等相应设施，共计100万元。 | 100 | 申请上级项目资金 | 90 | 266 | 3 | 11 | 群众 参与实施和监督 | 项目实施后可以提升生产生活，进而引进投资搞活流通。 | 完善人畜饮水设施，提升牧民生产生活水平 | 2024
76 | 呼和温都尔嘎查鲜草工厂配套设施建设 | 优势特色产业发展 | 呼和温都尔嘎查 | 新建 | 2024年4月-2024年12月 | 乌拉特前旗沙德格苏木 | 呼和温都尔嘎查新建200平米鲜草工厂厂房及相关配套设施 | 58 | 申请上级项目资金 | 125 | 520 | 95 | 137 | 群众 参与实施和监督 | 通过实施项目后，可完成鲜草工厂设备存放及进行生产，帮助牧民减少草料购买支出，助力沙德格禁牧发展 | 提升牧民牧业综合生产能力 | 2024
77 | 苏独仑镇集镇区污水管道改造项目 | 基础设施建设 | 苏独仑村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 苏独仑镇 | 新建4口排污管道检查井、新建排污管道400米、恢复地面工字砖硬化300平米 | 56.2 | 申请上级衔接资金 | 445 | 2232 | 10 | 11 | 投工投劳 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金，改善群众生产生活条件。 | 2024
78 | 永和村水厂维修项目 | 基础设施建设 | 永和村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 苏独仑镇 | 院墙加高80公分200米、安装智能设备一套、院内硬化240平米、水窖维修，六社水窖管道改装、新上设备7万元、建设设备保暖机房20平米 | 58.1 | 申请上级衔接资金 | 454 | 989 | 13 | 21 | 投工投劳 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金，实施永和村水厂维修项目，改善群众生产生活条件。 | 2024
79 | 永和村路灯安装项目 | 基础设施建设 | 永和村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 苏独仑镇 | 安装路灯75盏 | 59.6 | 申请上级衔接资金 | 454 | 989 | 13 | 21 | 投工投劳 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金，在永和村安装路灯75盏，改善群众生产生活条件。 | 2024
80 | 永和村道路硬化项目 | 基础设施建设 | 永和村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 苏独仑镇 | 新修水泥路1.3公里 | 57.6 | 申请上级衔接资金 | 454 | 989 | 13 | 21 | 投工投劳 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金，在永和村新修水泥路1.3公里，改善群众生产生活条件。 | 2024
81 | 瓦窑滩村一社人畜饮水节浮流项目 | 基础设施建设 | 瓦窑滩村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 苏独仑镇 | 新建节浮流蓄水池深10米宽3.5米，长100米，水泥涵管100米 | 58.6 | 申请上级衔接资金 | 351 | 1994 | 71 | 138 | 投工投劳 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金修建新建节浮流蓄水池深10米宽3.5米，长100米，水泥涵管100米，改善群众生产生活条件。 | 2024
82 | 瓦窑滩村新建路桥项目 | 基础设施建设 | 瓦窑滩村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 苏独仑镇 | 新建过路桥一座 | 58.3 | 申请上级衔接资金 | 351 | 1994 | 71 | 138 | 投工投劳 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金新建过路桥一座，改善群众生产生活条件。 | 2024
83 | 召圪台村排干清淤和桥闸建设项目 | 基础设施建设 | 召圪台村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 苏独仑镇 | 广益站组新建退水闸3座、进水闸4座、五工区组新建节制闸1座、排干清淤1400米 | 59 | 申请上级衔接资金 | 351 | 1994 | 71 | 138 | 投工投劳 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金，广益站组新建退水闸3座、进水闸4座、五工区组新建节制闸1座、排干清淤1400米，改善群众生产生活条件。 | 2024
84 | 圐圙补隆一社人畜饮水改造项目 | 基础设施建设 | 圐圙补隆村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 苏独仑镇 | 更新机井1眼铺设；铺设管道供水管道952米及其他配套设施 | 58.2 | 申请上级衔接资金 | 455 | 2484 | 17 | 33 | 投工投劳 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金，更新机井1眼铺设；铺设管道供水管道952米及其他配套设施，改善群众生产生活条件。 | 2024
85 | 圐圙补隆村新修水泥路项目 | 基础设施建设 | 圐圙补隆村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 苏独仑镇 | 新修水泥路500米；新建道路2375平米 | 58.6 | 申请上级衔接资金 | 455 | 2484 | 17 | 33 | 投工投劳 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金，新修水泥路500米；新建道路2375平米，改善群众生产生活条件。 | 2024
86 | 圐圙补隆村二社巷道新建项目 | 基础设施建设 | 圐圙补隆村 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 苏独仑镇 | 新建道路4800平米 | 57.6 | 申请上级衔接资金 | 455 | 2484 | 17 | 33 | 投工投劳 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金，新建道路4800平米，改善群众生产生活条件。 | 2024
87 | 先锋镇中央专项彩票公益金 支持欠发达革命老区乡村振兴项目 | 乡村建设行动 | 先锋村、苏木图村、分水村 | 新建 | 2024.06-2024.12 | 先锋镇人民政府 | 1、先锋镇红色教育基地建设项目：在先锋村红色文化游园内更换现有展板，塑造窦支队石质雕像和重温入党誓词宣誓墙，打造1000㎡“感党恩、听党话、跟党走”干部实训、群众教育实践活动基地，总投资400万元。 2、先锋镇盐碱地综合利用示范园项目：在先锋镇盐碱地综合利用示范园，建设芦耳生产种植棚66栋、芦耳晾晒棚33栋；打造特色产业展厅及电商直播厅占地面积600㎡，并同步硬化展厅室外周边1600㎡、回填土方3000m³；新建4个蓄水池，每个容积为26800m³，总投资1273万元。 3、先锋镇到户产业庭院经济示范项目：在苏木图村李艮社实施庭院经济项目，为当地55户村民的房前、屋后、院内闲置空地新建芦耳生产种植棚总占地面积为16500㎡，每栋棚面积按照村民院落空间实际进行建设。为45户农户新建养殖棚圈及活动区围栏，每户建设养殖棚圈200㎡，共计9000㎡，每户建设活动区围栏400㎡，共计18000㎡，总投资365万元。 4、先锋镇人居环境卫生整治项目：对先锋镇政府到地标产业园区、盐碱地综合利用示范园区沿线的宣传牌匾进行更新更换，购置厢式垃圾分类箱50个，购买垃圾转运车2台，沿线路肩、林带硬化3000米（包含园区内部油路两侧硬化），沿路杂乱圈舍整治等，总投资300万元。 | 2338 | 中央彩票公益金专项资金 | 3568 | 7455 | 210 | 384 | 群众 参与实施和监督 | 全部环节预计可带动农户100户210人。其中：脱贫人口12户24人。 | 通过项目的实施，以创建“国家乡村振兴示范镇”为契机，以产业发展和乡村建设为抓手，深入推进三产融合发展，做大、做强特色优势产业，推动全镇农牧业发展转型升级，产业链、价值链向高端攀升；积极挖掘当地红色文化资源，逐步发展壮大特色产业，不断健全完善“党组织+企业+园区+农户”的“四位一体”利益链接机制，大力推广“党组织+电商”模式，持续提高产品知名度。 | 2024
88 | 先锋镇苏木图村自来水改造及巷道硬化项目 | 乡村建设行动 | 苏木图村 | 新建 | 2024.05-2024.12 | 先锋镇人民政府 | 苏木图村李虎社实施自来水管网改造5.6公里，每米70元，投资39.2万元，苏木图李虎社巷道硬化4.5公里，投资185.8万元，合计投资225万。 | 225 | 中央及自治区财政专项衔接资金 | 362 | 759 | 25 | 46 | 群众 参与实施和监督 | 提升农村安全饮水基础设施建设水平，改善脱贫户生产生活条件，巩固脱贫攻坚成果。 | 项目实施后有利于提高群众安全饮水质量，降低水损，节约费用。 | 2024
89 | 先锋镇西坝头村自来水改造及巷道硬化项目 | 乡村建设行动 | 西坝头村 | 新建 | 2024.05-2024.12 | 先锋镇人民政府 | 西坝头村西淖尔社实施自来水管网改造5.5公里，每米70元，投资38.5万元，巷道硬化2.5公里，投资125万元，合计投资163.5万元。 | 163.5 | 中央及自治区财政专项衔接资金 | 261 | 513 | 10 | 19 | 群众 参与实施和监督 | 提升农村安全饮水基础设施建设水平，改善脱贫户生产生活条件，巩固脱贫攻坚成果。 | 项目实施后有利于提高群众安全饮水质量，降低水损，节约费用。 | 2024
90 | 先锋镇先锋村自来水改造项目 | 乡村建设行动 | 先锋村 | 新建 | 2024.05-2024.12 | 先锋镇人民政府 | 先锋村太和堂社实施自来水管网改造650米，每米70元，投资4.5万元。 | 4.5 | 中央及自治区财政专项衔接资金 | 314 | 652 | 13 | 30 | 群众 参与实施和监督 | 提升农村安全饮水基础设施建设水平，改善脱贫户生产生活条件，巩固脱贫攻坚成果。 | 项目实施后有利于提高群众安全饮水质量，降低水损，节约费用。 | 2024
91 | 先锋镇新华村自来水改造项目 | 乡村建设行动 | 新华村 | 新建 | 2024.05-2024.12 | 先锋镇人民政府 | 新华村三应河头社实施自来水管网改造1500米，每米70元，投资10.5万元。 | 10.5 | 中央及自治区财政专项衔接资金 | 275 | 613 | 11 | 20 | 群众 参与实施和监督 | 提升农村安全饮水基础设施建设水平，改善脱贫户生产生活条件，巩固脱贫攻坚成果。 | 项目实施后有利于提高群众安全饮水质量，降低水损，节约费用。 | 2024
92 | 先锋镇黑柳子村自来水改造项目 | 乡村建设行动 | 黑柳子村 | 新建 | 2024.05-2024.12 | 先锋镇人民政府 | 黑柳子村白拉牛社街面实施自来水管网改造1400米，每米70元，投资9.8万元。 | 9.8 | 中央及自治区财政专项衔接资金 | 386 | 711 | 10 | 19 | 群众 参与实施和监督 | 提升农村安全饮水基础设施建设水平，改善脱贫户生产生活条件，巩固脱贫攻坚成果。 | 项目实施后有利于提高群众安全饮水质量，降低水损，节约费用。 | 2024
93 | 十七份村淖图社道路建设项目 | 农村基础设施 | 十七份村 | 新建 | 2024.06-2024.12 | 小佘太镇 | 修建淖图社到活佛沟景点水泥路8000米 | 59 | 申请上级衔接资金 | 615 | 1369 | 302 | 595 | 群众 参与实施和监督 | 通过完善基础设施，提高交通运输效率，带动当地村民贸易往来效率。 | 该项目实施后，其功能主要体现在社会效益上。通过该项目的实施，方便当地群众出行，解决群众生产生活出行难的问题，改善群众生活条件，提升群众满意度。 | 2024
94 | 额尔登布拉格苏木新建设施农业项目（二期） | 产业设施 | 阿日齐嘎查 | 新建 | 2024年3月-2024年12月 | 额尔登布拉格苏木 | 新建60栋钢架蔬菜大棚，每栋大棚20万元，共需投入资金1200万元 | 1200 | 申请上级衔接资金 | 938 | 2624 | 39 | 81 | 群众 参与实施和监督 | 通过项目的实施，以入股企业和联营等模式，带动嘎查内的优质农产品资源，年可实现增加嘎查集体收益200万元以上，带动39户脱贫户增收 | 通过项目的实施，以入股企业和联营等模式，带动嘎查内的优质农产品资源，年可实现增加嘎查集体收益200万元上，带动39户脱贫户增收 | 2024年
95 | 公忽洞嘎查购买收割机项目 | 产业设施 | 公忽洞嘎查 | 新购买 | 2025年3月-2025年12月 | 额尔登布拉格苏木 | 项目新购买约翰迪尔牌联合收割机2台，每台350万元 | 700 | 申请上级乡村振兴资金 | 938 | 2624 | 39 | 81 | 群众 参与实施和监督 | 项目通过嘎查集体经济合作社自行经营或对外承包模式，带动额尔登布拉格苏木各嘎查集体收益30万元以上，带动脱贫户及监测户39户81人增收 | 项目通过嘎查集体经济合作社自行经营或对外承包模式，带动额尔登布拉格苏木各嘎查集体收益30万元以上，带动脱贫户及监测户39户81人增收 | 2025年
96 | 西山嘴农场四分场自来水管道改造项目 | 乡村建设行动 | 西山嘴农场四分场 | 改建 | 2024.2－2024.11 | 巴彦淖尔市西山嘴农场 | 改造四分场自来水主管道约及支管道共约10公里. | 50 | 申请上级衔接资金 | 64 | 150 | 8 | 20 | 投工投劳 | 通过项目实施，改造老旧自来水管道，改善农户用水安全。 | 饮水管道更换后，有效提高了农户饮水安全及用水便捷，同时村民的生活用水质量也得到稳定提升。 | 2024
97 | 黄芪羊产业园建设项目 | 产业发展 | 西山嘴农场一分场 | 新建 | 2024.2－2024.11 | 巴彦淖尔市西山嘴农场 | 新建智能高标准羊舍6栋、隔离羊舍200平米、新建饲草料库2400平米、消毒室50平米、无害化处理100平米、兽医站100平米、配种站300平米、电商中心200平米。 | 1000 | 申请上级衔接资金 | 636 | 1633 | 19 | 45 | 群众 参与实施和监督 | 通过务工就业、带动养殖、订单服务的方式提高农牧民收入，同时通过产业园建设可带动周边地区服务业发展，进一步实现农牧民增收。 | 黄芪羊产业发展坚持走生态优先绿色发展为导向的高质量发展新路子，坚持问题导向和目标导向，重点聚焦黄芪羊规模化养殖，规划建设现代优质黄芪羊养殖示范推广基地，以黄芪羊优势品种为基础，加强优质、生态、精品黄芪羊的品种选育，推动黄芪羊养殖示范推广实现黄芪羊标准化、规模化、智能化示范养殖，提升绿色黄芪羊产品供给能力，示范带动周边群众发展黄芪羊养殖，切实加强乌拉特前旗黄芪羊产业建设，促进产业发展，农牧民增收。 | 2024
98 | 一分场垦区暴动、雕塑、长廊、知青小院、知青担水坑等红色文化园配套建设 | 乡村建设行动 | 西山嘴农场一分场 | 新建 | 2024.2－2024.11 | 巴彦淖尔市西山嘴农场 | 垦区暴动纪念馆、雕塑、长廊、知青小院、知青担水坑等红色文化园配套建设 | 500 | 申请上级衔接资金 | 636 | 1633 | 19 | 45 | 群众 参与实施和监督 | 进行革命老区红色文化建设，打造北方红色文化教育基地，传承红色基因，带动当地群众发展。 | 进行革命老区红色文化建设，打造北方红色文化教育基地，传承红色基因。 | 2024
99 | 西山嘴农场八、九分场农户标准化圈舍建设项目 | 产业发展 | 西山嘴农场八、九分场 | 新建 | 2024.2－2024.11 | 巴彦淖尔市西山嘴农场 | 新建现代化养殖圈舍共50座（八分场30座、九分场20座），每座约200㎡。 | 100 | 申请上级衔接资金 | 77 | 184 | 22 | 47 | 投工投劳 | 通过科学现代化养殖带动当地及周边50户养殖户增收。 | 通过建设现代化养殖区是农场养殖业科学化发展新路子，可以使农场的产业布局更加合理、养殖结构更加优化，带动零散养殖户向集中化养殖发展，集中化养殖向规模化养殖发展，规模化养殖向现代化、绿色化养殖发展，实现农牧业生产方式、农牧民思维方式实现转变。 | 2024
100 | 西山嘴农场红色文化产业园基础配套项目 | 乡村建设行动 | 西山嘴农场一分场 | 新建 | 2024.2－2024.11 | 巴彦淖尔市西山嘴农场 | 道路改扩建3400平方米、修建围墙120米、塔楼14平方米、广场硬化1200平米以及其他基础配套。 | 210 | 上级资金 | 636 | 1633 | 18 | 46 | 投工投劳 | 进行革命老区红色文化建设，打造北方红色文化教育基地，传承红色基因，带动当地群众发展。 | 进行革命老区红色文化建设，打造北方红色文化教育基地，传承红色基因。 | 2024
101 | 苏独隆农场安全饮水项目建设 | 安全饮水（生活条件改善） | 苏独隆农场 | 新建 | 2024年2月－2024年11月 | 苏独隆农场 | 苏独隆农场新建安全饮水项目工程，工程由水源工程、清水池、主控室和加压泵房、6公里输配水管道、配电及供水设施组成 | 59.8 | 申请上级衔接资金 | 1180 | 3354 | 44 | 81 | 群众 参与实施和监督 | 通过对农场饮水的改造，有力促改善了群众生产生活用水条件，提升了生活水平，农场饮水更加方便，极大提高了农场人居环境。 | 根据苏独隆农场实际，对全场饮水工程进行改建，结合美丽乡村建设，使得安全饮水建设项目与美丽乡村建设自然结合到一起，为今后人居生活环境发展打下基础。 | 2024年
102 | 乌梁素海五分场自来水新建项目 | 基础设施建设 | 乌梁素海渔场五分场 | 新建 | 2024年4月-2024年11月 | 巴彦淖尔市乌梁素海渔场 | 新建自来水主管道600米，支管道700米 | 4 | 申请上级衔接资金 | 165 | 319 | 15 | 39 | 投工投劳 | 脱贫带工出工 | 改善基础设施建设水平，美化环境 | 2024年
103 | 新安农场四、五、六分场饮水工程 | 饮水管线改造工程 | 四、五、六分场 | 新建 | 2024年4月-2024年11月 | 新安农场 | 9.8公里的饮水管道更换 | 50 | 申请上级衔接资金 | 99 | 226 | 3 | 6 | 群众 参与实施和监督 | 项目有益于当地生活居民，有效保障居民用水稳定与安全。 | 饮水管线更换后，有效提高了农户饮水安全及用水便捷，同时村民的生活用水质量也得到稳定提升。 | 2024年
104 | 良种场人畜饮水项目 | 乡村建设行动 | 良种场 | 新建 | 2024年4月-2024年11月 | 旗农牧和科技局 | 50吨水塔一座，人畜饮水2处。 | 50 | 申请上级衔接资金 | 115 | 296 | 7 | 11 | 投工投劳 | 项目通过政府投资建设，实实在在的让当地群众感受到乡村振兴的巨大变化，改善了村民人畜饮水问题，种植灌溉便利，共同投身到建设美丽乡村的行动中。 | 解决群众正常饮水问题 | 2024年
105 | 内蒙古金佳裕农牧业有限公司年4.8万吨玉米压片仓储项目 | 产业发展 | 中滩农场四分场 | 新建仓储库房 | 2024年4月-2024年12月 | 内蒙古金佳裕农牧业有限公司 | 8516平米仓储库房 | 640 | 申请上级衔接资金300万元 | 384 | 896 | 123 | 252 | 群众 参与实施和监督 | 实现产业富农,一是发展特色农业,促进农民收入；二是通过企业发展带动农民就业 | 通过产业发展带动当地农民及脱贫户增收6%左右。 | 2024
106 | 中滩农场五分场安全饮水工程 | 乡村建设行动 | 中滩农场五分场 | 新建 | 2024年4月-2024年12月 | 中滩农场 | 新建饮水管道2.5公里 | 30 | 申请上级衔接资金 | 29 | 56 | 9 | 13 | 群众 参与实施和监督 | 解决当地居民饮水困难问题 | 实现当地居民饮水安全 | 2024
107 | 乌拉特前旗光伏电站建设项目 | 产业发展 | 11个苏木镇、3个农牧场 | 新建 | 2024年4月-2024年12月 | 乌拉特前旗发改委 | 在11个苏木镇、3个农牧场建设12.96兆瓦的光伏电站 | 3500 | 申请上级衔接资金 | 620 | 1296 | 620 | 1296 | 群众 参与实施和监督 | 项目实施，可带动当地脱贫户、监测户就业，增加收入。 | 通过项目实施，保证了光伏电站出售电量增加，带动村集体收入增多，壮大村集体经济，79个行政嘎查村年可增加收入300多万元，带动脱贫户和监测户每年增收400-600元。 | 2024
108 | 乌拉特前旗2024年小额信贷风险补偿金项目 | 产业发展 | 乌拉特前旗 | 续建 | 2024年4月-2024年12月 | 乌拉特前旗农牧和科技局 | 补助对象为防返贫系统脱贫户和监测户家庭用于发展生产向金融机构申请贷款的人员，为符合银行为防返贫系统脱贫户和监测户家庭发放贷款“5 万元以下、3年期以内、免担保、免抵押、贷款市场报价利率放贷”政策而产生的风险进行补偿。 | 1000 | 申请衔接资金 | 5299 | 9526 | 8362 | 1164 | 群众 参与实施和监督 | 通过实施小额信贷有效落实"四个不摘"和巩固脱贫成果，有效防控已脱贫户、监测户返贫致贫，扶持已脱贫户、监测户发展主导优势产业和农村特色种养业，满足已脱贫户和监测对象在发展产业等方面的资金需求。 | 通过小额信贷发展生产，引导和支持农村牧区内生动力。实现巩固脱贫致富的治本之举。 | 2024