## Sheet1
2023年度衔接资金项目计划完成情况表
序号 | 指标文号 | 资金指标名称 | 收文时间 | 分配时间 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资（万元） | 其中：财政衔接资金(万元) | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 项目完成情况 | 绩效目标 | 联农带农机制
1 | 巴财农【2022】1055号 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022-12-04 | 2022-12-30 | 产业发展 | 养殖业基地 | 2023年阿贵高勒嘎查马匹购买项目 | 白彦花镇阿贵高勒嘎查 | 55 | 55 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入55万元中央衔接资金，购买了2岁以上母马58匹和2岁及以上种公马2匹。 | 通过项目实施可进一步发展嘎查村集体经济。为提升嘎查村综合服务能力奠定基础。 | 发展壮大嘎查村集体经济，收益金可为群众提供公益性岗位工资或建设小型基础设施项目、继续发展壮大嘎查村集体经济。
2 | 巴财农【2022】1055号 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022-12-04 | 2022-12-30 | 产业发展 | 养殖业基地 | 额尔登布拉格苏木巴音温都尔嘎查购买马项目 | 额尔登布拉格苏木巴音温都尔嘎查 | 55 | 55 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入55万元中央衔接资金，购买了2岁及以上公马2匹；2岁及以上母马51匹。 | 通过项目实施可进一步发展嘎查村集体经济。为提升嘎查村综合服务能力奠定基础。 | 发展壮大嘎查村集体经济，收益金可为群众提供公益性岗位工资或建设小型基础设施项目、继续发展壮大嘎查村集体经济。
3 | 巴财农【2022】1055号 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022-12-04 | 2022-12-30 | 产业发展 | 养殖业基地 | 沙德格苏木呼和温都尔嘎查2022年购买马项目 | 沙德格苏木呼和温都尔嘎查 | 50 | 50 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入50万元中央衔接资金，购买了2岁及以上公马4匹，2岁及以上母马50匹。 | 通过项目实施可进一步发展嘎查村集体经济。为提升嘎查村综合服务能力奠定基础。 | 发展壮大嘎查村集体经济，收益金可为群众提供公益性岗位工资或建设小型基础设施项目、继续发展壮大嘎查村集体经济。
4 | 巴财农【2022】1055号 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022-12-04 | 2022-12-30 | 产业发展 | 休闲农业与乡村旅游 | 沙德格苏木沙德格苏木沙德格嘎查红山文化旅游景区木质观礼台项目 | 沙德格苏木沙德格嘎查 | 37 | 37 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入37万元中央衔接资金，建成木质台阶（钢结构支架）150平米。 | 通过项目基础设施建设，可更好推动发展嘎查旅游产业，用于增加嘎查集体经济收入，带动越来越多的贫困户、及广大牧户发展旅游业。 | 旅游项目的建成可使贫困户及周边牧民通过经营餐饮、民宿等旅游项目增加收入。
5 | 巴财农【2022】1055号 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022-12-04 | 2022-12-05 | 产业发展 | 加工业 | 巴彦淖尔市新安农场日处理300吨玉米烘干项目续建项目 | 新安农场 | 258 | 258 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入中央衔接资金258万元，新建成1500平米库房、场地回填3500平米、硬化3000平米300吨玉米烘干塔续建相关基础设备。 | 通过项目实施，带动粮食销售进一步刺激新安农场及周边农村的农业种植业结构调整，切实提高农民收入，人均增收500元。 | 带到新安农场脱贫户及周边地区农民致富。
6 | 巴财农【2023】238号）707万元、巴财农【2023】561号138万元 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 乌拉特前旗2023年度农村牧区供水保障工程（明安镇等6镇（农场）18处集中供水工程更新改造） | 乌拉特前旗 | 845 | 845 | 项目实施 | 2023 | 是 | 通过投入自治区衔接资金845万元，完成18处实施集中供水工程更新改造，更新自来水管道49893米、土方开挖及回填185400方、安装DN20入户IC卡智能水表2650块、大口井1座、水塔8座、蓄水池5座、阀门井37座。 | 通过项目实施，可改善农村人口饮水安全条件，提高群众饮水安全，降低传染病的感染率，着力提升农村饮水水源标准。 | 从而实现农牧民4329户12498人饮水安全问题，持续保持农村安全饮水，减少因水质患病的风险，使受益农牧户满意度达到95%以上。达到保障农牧民人畜饮水安全，达到生活富裕的乡村振兴目标。
7 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 巩固三保障成果 | 防贫保险（基金） | 乌拉特前旗2023年－2024年防贫保险项目 | 乌拉特前旗 | 103.1 | 103.1 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入区、市、旗三级衔接资金103.1万元，完成了乌拉特前旗脱贫户、监测户保稳的防贫机制，有效巩固脱贫成果。 | 按照过渡期内严格落实“四个不摘”政策要求，保持主要帮扶政策总体稳定，为全旗农牧民防贫保险对象人数19200人，保险费用96万元，超过120%的赔付金额7.1万元，通过设置精准防贫办法，建立近贫预警、骤贫处置、脱贫保稳的精准防贫机制，巩固脱贫成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。 | 使受益农牧户满意度达到95%以上，从而实现农牧户生活富裕的乡村振兴的目标。
8 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 西山嘴农场扬水站建设项目 | 乌拉特前旗 | 55 | 55 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金55万元，完成维修扬水站泵房90㎡及外围安全护栏，维修前进水池1座及拦污栅，改建前水池1座，改建后出水池1座，衬砌出水渠道80米，清淤渠道380米。 | 通过项目实施，可保障水资源的合理利用、为了提高排水效率，降低土地盐碱程度，提高土地质量，农业生产能力，能够有效地解决农业生产的灌溉问题，满足农业生产对水资源的需求，有效灌溉是保证农作物正常生长的基础，提高农业生产水平，可保证农民经济收益。 | 带动周边农户636户1633人，其中脱贫户135人。持续保持有效降低水资源的浪费、提高水资源利用率，使受益农牧户满意度达到95%以上，从而实现提高农业生产水平，保证农民增收。
9 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 产业发展 | 产业园（区） | 白彦花镇和顺庄村道路建设项目 | 和顺庄村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入50万元自治区衔接资金，新修水泥路3000平方米。 | 通过项目实施，从而实现农牧民182户454人，其中脱贫户39户66人节约生产生活交通时间，从而提高农民收入，达到生活富裕的乡村振兴目标。 | 解决白彦花镇和顺庄村农牧民生产生活交通不便问题，改善农牧民生产和生活条件。
10 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 乌拉山镇盐海村灌溉渡槽建设项目 | 乌拉特前旗 | 30 | 30 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金30万元，新建排干渡槽19.5米、八字护坡1座。 | 通过项目实施，可保障水资源的合理利用、农牧民生产生活交通不便问题，能有效满足当地农作物的生长需求，改善农村道路交通安全，着力提升农村基础设施建设水平，有效提升农民交通安全系数和生产生活便捷指数。 | 带动周边农户545户1103人，其中脱贫户20户34人，监测户7户12人。持续保持有效水资源利用率，使受益农牧户满意度达到95%以上，从而实现提高农业生产水平，保证农民增收。
11 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 产业发展 | 产业园（区） | 乌拉山镇塔布道路建设项目 | 塔布村 | 58 | 58 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金58万元，新修水泥路面积4200平方米。 | 通过项目实施，可解决农牧民生产生活交通不便问题，农村道路交通安全，着力提升农村基础设施建设水平，有效提升农民交通安全系数和生产生活便捷指数。 | 带动周边农户182户454人，其中脱贫户39户66人，持续保持有效节约生产生活出行时间，提高农业生产水平，使受益农牧户满意度达到95%以上，节约生产生活交通时间，从而提高农民收入，达到生活富裕。
12 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 项目管理费 | 项目管理费 | 乌拉特前旗乡村振兴局项目管理费 | 乌拉特前旗 | 50 | 50 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金50万元，完成了财政衔接资金项目的前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 按照过渡期内严格落实“四个不摘”政策要求，保持主要帮扶政策总体稳定，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止致贫返贫动态监测和帮扶机制，指导苏木镇、农牧渔场做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的相关工作，做好项目资金使用管理和监督检查工作，提供经费保障。
13 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 产业发展 | 加工业 | 新安镇先锋村草饲料加工厂建设项目 | 先锋村 | 300 | 300 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金300万元，新建加工车间1500平方米，成品库房3000平方米，库房200平方米，场地回填土方4700平方米。 | 通过项目实施可把种养殖农户纳入产业链的种植、饲养、加工和运输等环节，生产环节优先雇佣脱贫户和监测户，有效避免水草造成的水环境污染，让农户真正分享到产业链延伸、产业功能拓展的好处，促进当地养殖业壮大发展，带动周边农户增加收入每年人均500元。 | 带动周边农户655户1564人，其中：脱贫户129户188人，监测户4户12人，持续保持种养殖产业链，使受益农牧户满意度达到95%以上，从而实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。
14 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新安镇前进村小型农田水利建设项目 | 前进村 | 24 | 24 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金24万元，修建口闸1座，新修渠道衬砌260米。 | 通过项目实施，可保障水资源的合理利用、农牧民生产生活交通不便问题，能有效满足当地农作物的生长需求，改善农村道路交通安全，着力提升农村基础设施建设水平，有效提升农民交通安全系数和生产生活便捷指数。 | 带动周边农户1715户3367人，其中脱贫户187户309人，监测户26户61人。持续保持有效水资源利用率，使受益农牧户满意度达到95%以上，从而实现提高农业生产水平，保证农民增收。达到产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。
15 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新安镇红光村小型农田水利建设项目 | 红光村 | 25 | 25 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金25万元，修建红光村公路桥1座。 | 通过项目实施，可保障水资源的合理利用、农牧民生产生活交通不便问题，能有效满足当地农作物的生长需求，改善农村道路交通安全，着力提升农村基础设施建设水平，有效提升农民交通安全系数和生产生活便捷指数。 | 带动周边农户1715户3367人，其中脱贫户187户309人，监测户26户61人。持续保持有效水资源利用率，使受益农牧户满意度达到95%以上，从而实现提高农业生产水平，保证农民增收。达到产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。
16 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新安镇树林子村雨水排水管道项目 | 树林子村 | 59 | 59 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金59万元，新修排水管道1.3公里。 | 通过项目实施解决了新安镇树林子村集镇道路积水问题，进一步加强排水能力，为当地群众出行提供便利条件，促进乡村环境整洁美丽，提高当地群众生活质量，增加农民收入。 | 带动农牧户736户1659人，其中脱贫户110户182人，持续推进生态文明建设，使受益农牧户满意度达到95%以上。从而实现提高农田的抗灾能力，确保农田产出率和经济效益，增加农民收入。
17 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 产业发展 | 加工业 | 大佘太镇佘太村新型贴片式毛管厂项目 | 佘太村 | 300 | 300 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金300万元，建成新型贴片毛管生产设备2套、生产厂房800平方米、库房1000平方米等配套设施。 | 通过项目实施可以彻底防止地表径流和深层次漏水损害，相比迷宫式滴灌可节水约30%，生产环节优先雇佣脱贫户和监测户，有效灌溉是保证农作物正常生长的基础，提高农业生产水平，增加村集体分红收入预计可达到10万元。计划带动农户2164户5053人，其中脱贫户54户91人，增加村集体分红收入预计可达到10万元。持续保持新的节水滴灌带，有效降低水资源的浪费、提高水资源利用率，使受益农牧户满意度达到95%以上，从而实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴的目标。 | 带动农户2164户5053人，其中脱贫户54户91人，持续保持新的节水滴灌带，有效降低水资源的浪费、提高水资源利用率，使受益农牧户满意度达到95%以上，从而实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。
18 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大佘太镇三份子村道路硬化建设项目 | 三份子村 | 58 | 58 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金58万元，新修了水泥巷道长约1000米、宽4米等配套工程。 | 通过项目实施，可解决农牧民生产生活交通不便问题，农村道路交通安全，着力提升农村基础设施建设水平，有效提升农民交通安全系数和生产生活便捷指数。 | 带动周边农户762户1524人，其中脱贫户15户34人，持续保持有效节约生产生活出行时间，提高农业生产水平，使受益农牧户满意度达到95%以上，节约生产生活交通时间，从而提高农民收入，达到生活富裕。
19 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大佘太镇佘太村道路硬化建设项目 | 佘太村 | 59 | 59 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金59万元，新修了水泥路长1000米宽4米的水泥硬化巷道面积4000平方米。 | 通过项目实施，可解决农牧民生产生活交通不便问题，农村道路交通安全，着力提升农村基础设施建设水平，有效提升农民交通安全系数和生产生活便捷指数。 | 带动周边农户425户1126人，其中脱贫户17户25人，持续保持有效节约生产生活出行时间，提高农业生产水平，使受益农牧户满意度达到95%以上，节约生产生活交通时间，从而提高农民收入，达到生活富裕。
20 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 大佘太镇马卜子村安全饮水项目 | 马卜子村 | 23 | 23 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金23万元，建成水塔一座面积30立方米，机电井1眼，水泵1台，混凝土房1座。 | 通过项目实施，可改善农村人口饮水安全条件，提高群众饮水安全，降低传染病的感染率，着力提升农村饮水水源标准。 | 带动周边农户1120户3341人，其中脱贫户20户54人，持续保持农村安全饮水，减少因水质患病的风险，使受益农牧户满意度达到95%以上。达到保障农牧民人畜饮水安全，达到生活富裕。
21 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 苏独仑镇召圪台村新建桥闸项目 | 召圪台村 | 50.74 | 50.74 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金50.74万元，建成渡槽1座、闸3座、桥4座。 | 通过项目实施，可保障水资源的合理利用、提高农业生产能力，能够有效地解决农业生产的灌溉问题，满足农业生产对水资源的需求，着力提升农村基础设施建设水平，有效灌溉是保证农作物正常生长的基础，提高农业生产水平，可保证农民经济收益，提高灌溉效率的同时，有效降低水资源的浪费。 | 带动周边农户323户898人，其中脱贫户12户23人。持续保持有效降低水资源的浪费、提高水资源利用率，使受益农牧户满意度达到95%以上，从而实现提高农业生产水平，保证农民增收。达到产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。
22 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 苏独仑镇苏独仑村新建桥闸项目 | 苏独仑村 | 37 | 37 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金37万元，建成桥闸一体2座、闸1座、桥3座。 | 通过项目实施，可保障水资源的合理利用、提高农业生产能力，能够有效地解决农业生产的灌溉问题，满足农业生产对水资源的需求，着力提升农村基础设施建设水平，有效灌溉是保证农作物正常生长的基础，提高农业生产水平，可保证农民经济收益，提高灌溉效率的同时，有效降低水资源的浪费。 | 带动周边农户715户1710人，其中脱贫户33户57人。持续保持有效降低水资源的浪费、提高水资源利用率，使受益农牧户满意度达到95%以上，从而实现提高农业生产水平，保证农民增收。达到产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。
23 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 苏独仑镇瓦窑滩村召沟河槽下游护坡连接段工程建设项目 | 瓦窑滩村 | 59 | 59 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金59万元，建成浆砌石防洪坝380米。 | 通过项目实施，可保障苏独仑镇瓦窑滩村当地农牧民的生命和财产的安全，通过提升行洪道的防洪排涝能力，能有效降低灾害损失。 | 带动农牧户363户1040人，其中脱贫户11户24人，持续推进生态文明建设，使受益农牧户满意度达到95%以上。从而实现提高农田的抗灾能力，确保农田产出率和经济效益，增加农民收入。
24 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 苏独仑镇苏独仑村路肩硬化项目 | 苏独仑村 | 59.26 | 59.26 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金59.26万元，建成集镇巷道硬化5340平方米、重建垃圾池1处。 | 通过项目实施，可解决农牧民生产生活交通不便问题，农村道路交通安全，着力提升农村基础设施建设水平，有效提升农民交通安全系数和生产生活便捷指数。 | 带动周边农户715户1710人，其中脱贫户33户57人，节约生产生活交通时间，从而提高农民收入，达到生活富裕的乡村振兴目标。持续保持有效节约生产生活出行时间，使受益农牧户满意度达到95%以上，从而实现提高农业生产水平，保证农民增收。达到产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。
25 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 西小召镇北圪堵村新南渠提水建设项目 | 北圪堵村 | 53 | 53 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金53万元，建成提水1处。 | 通过项目实施，可保障水资源的合理利用、提高农业生产能力，能够有效地解决农业生产的灌溉问题，满足农业生产对水资源的需求，着力提升农村基础设施建设水平，有效灌溉是保证农作物正常生长的基础，提高农业生产水平，可保证农民经济收益，提高灌溉效率的同时，有效降低水资源的浪费。 | 带动周边农户329户631人，其中脱贫户40户54人，监测户1户1人。持续保持有效降低水资源的浪费、提高水资源利用率，使受益农牧户满意度达到95%以上，从而实现提高农业生产水平，保证农民增收。达到产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。
26 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 西小召镇槐木村和胜渠提水建设项目 | 槐木村 | 37 | 37 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金37万元，建成提水1处。 | 通过项目实施，可保障水资源的合理利用、提高农业生产能力，能够有效地解决农业生产的灌溉问题，满足农业生产对水资源的需求，着力提升农村基础设施建设水平，有效灌溉是保证农作物正常生长的基础，提高农业生产水平，可保证农民经济收益，提高灌溉效率的同时，有效降低水资源的浪费。 | 带动周边农户382户853人，其中脱贫户44户66人，监测户2户3人。持续保持有效降低水资源的浪费、提高水资源利用率，使受益农牧户满意度达到95%以上，从而实现提高农业生产水平，保证农民增收。达到产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。
27 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 西小召镇土城子村八排干渡槽建设项目 | 土城子村 | 30 | 30 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金30万元，建成渡槽1座。 | 通过项目实施，可保障水资源的合理利用、农牧民生产生活交通不便问题，能有效满足当地农作物的生长需求，改善农村道路交通安全，着力提升农村基础设施建设水平，有效提升农民交通安全系数和生产生活便捷指数，有效灌溉是保证农作物正常生长的基础，提高农业生产水平，保证农民经济收益，提高灌溉效率的同时，有效降低水资源的浪费。 | 带动周边农户549户1198人，其中脱贫户50户78人，监测户9户18人。持续保持有效降低水资源的浪费、提高水资源利用率，使受益农牧户满意度达到95%以上，从而实现提高农业生产水平，保证农民增收。达到产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。
28 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 产业发展 | 产业园（区） | 西小召设施农业（木耳）产业园项目 | 西小召镇 | 500 | 500 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金500万元，建成长50米*宽12米的木耳种植大棚及配套20座，长48米*宽5.3的米木耳晾晒大棚10座，蓄水量1000立方米钢结构封闭蓄水池1座。 | 通过项目实施，可在金星村、西局子村、乃马岱村打造旗级木耳产业种植基地，依托乌梁素海芦苇培育种植黑色芦耳菌棒等特色农产品，使西小召镇产业基地更加完备，最终实现让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，项目直接受益对象为当地从事具体种植加工的农户，衍生受益人口为该项目以雇工的方式参与公司或大棚种植的生产、销售过程，务工工资高于当地平均工资水平，以实现农牧民增收，预计每人每年增收300-1000元， | 带动周边农牧民1005户2185人，其中脱贫及易致贫返贫人口113户195人。持续保持种植产业链，使受益农牧户满意度达到95%以上，从而实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。
29 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 产业发展 | 加工业 | 明安镇毛家圪堵村“羊上羊”分割车间项目 | 毛家圪堵村 | 300 | 300 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金300万元，购买带皮羊肉生产线2条、升降机1台、安装轨道长度150米、生产车间800平方米、脱毛机2台、高温锅2口。 | 通过项目实施提高当地农牧户生活水平，可出租给食品公司收取6%租金收益，增加集体经济收入，同时所需人工优先从当地脱贫户中录用，可把养殖农户纳入产业链的种植、饲养、加工和运输等环节，让农户真正分享到产业链延伸、产业功能拓展的好处，促进当地养殖业壮大发展，农牧民每年人均增收1000元。 | 带动周边农户1742户3371人，其中脱贫户352户708人，监测户10户15人，农牧民每年人均增收1000元。持续保持种养殖产业链，使受益农牧户满意度达到95%以上，从而实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。
30 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 产业发展 | 产业园（区） | 明安镇六份子村土黑麻井社道路修复建设项目 | 六份子村 | 22 | 22 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金22万元，建成长264米宽3.5米的过水路面面积924平方米、长62.4米宽6米的过水路面面积374.4平方米。 | 通过项目实施，可解决农牧民生产生活交通不便问题，农村道路交通安全，着力提升农村基础设施建设水平，有效提升农民交通安全系数和生产生活便捷指数，从而提高农民收入，达到生活富裕的乡村振兴目标。 | 带动周边农户71户135人，其中脱贫户24户50人，监测户3户4人，节约生产生活交通时间，持续保持有效节约生产生活出行时间，使受益农牧户满意度达到95%以上，从而实现提高农业生产水平，保证农民增收。达到产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。
31 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 明安镇义和村上八百营子至合和义道路建设项目 | 义和店村 | 28 | 28 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金28万元，建成长187米宽6米的过水路面面积1122平方米。 | 通过项目实施，可解决农牧民生产生活交通不便问题，农村道路交通安全，着力提升农村基础设施建设水平，有效提升农民交通安全系数和生产生活便捷指数，保证农民增收。达到产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。 | 带动周边农户81户162人，其中脱贫户46户92人，监测户5户9人，节约生产生活交通时间，持续保持有效节约生产生活出行时间，使受益农牧户满意度达到95%以上，从而实现提高农业生产水平，达到产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。
32 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 先锋镇支渠引黄工程项目 | 先锋村 | 120 | 120 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金120万元，建成1.2m×1.0m带6m箱涵进水闸9座、0.8m×0.8m进水闸3座、0.8m×1.0m带D100×6m涵桥进水闸5座、1.5m×1.8m双孔节制闸2座、5m×5m盖板桥3座。 | 通过项目实施，可保障水资源的合理利用、农牧民生产生活交通不便问题，能有效满足当地农作物的生长需求，改善农村道路交通安全，着力提升农村基础设施建设水平，有效提升农民交通安全系数和生产生活便捷指数，有效灌溉是保证农作物正常生长的基础，提高农业生产水平，保证农民经济收益，提高灌溉效率的同时，有效降低水资源的浪费。 | 带动周边农户581户1511人，其中脱贫户168户332人。持续保持有效降低水资源的浪费、提高水资源利用率，使受益农牧户满意度达到95%以上，从而实现提高农业生产水平，保证农民增收。达到产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。
33 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 产业发展 | 产业园（区） | 先锋镇苏木图村木耳产业园区综合建设项目 | 苏木图村 | 600 | 600 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金600万元，新铺设砂砾路面面积26264平方米、长1120米*宽6米沥青路面面积6720平方米、建成水冲式厕所占地面积40平方米、种植大棚18栋晾晒大棚9栋。 | 通过项目实施，依托乌梁素海芦苇培育种植芦耳菌棒及木耳成品等特色农产品，使先锋镇产业基地更加完备，最终实现让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，项目直接受益对象为当地从事具体种植加工的农户，衍生受益人口为该项目提供各类服务的务工人员、销售人员及广大的消费者，务工人员、销售人员可人均每年从中获利近9000元左右，广大消费者也可以食用到放心健康的无公害绿色有机食品。实施好木耳产业振兴战略，培育好脱贫地区特色产业，增加农牧户每人每年收益2100元。 | 带动周边农户391户1120人，其中脱贫户92户231人。持续保持种养殖产业链，使受益农牧户满意度达到95%以上，从而实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。
34 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 小佘太镇大十份村自来水安全饮水工程 | 大十份子村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金50万元，完成铺设自来水管道及配套长度600米，小井沟组自来水管道及配套长度2300米。 | 通过项目实施可解决小佘太镇大十份村增隆昌组、小井沟组农牧民安全饮水问题，改善供水条件，提高群众饮水安全，降低传染病的感染率，着力提升农村饮水水源标准，改善农村人口饮水安全条件。 | 带动农牧民347户811人，其中脱贫户126户240人，持续推进生态文明建设，改善人居环境，使受益农牧户满意度达到95%以上。从而保障农牧民人畜饮水安全，达到生活富裕。
35 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 产业发展 | 养殖业基地 | 乌拉特前旗奶牛养殖园区建设项目 | 公忽洞嘎查 | 1000 | 1000 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金1000万元，建成泌乳牛舍面积10000平方米。 | 通过项目实施，依托蒙牛十万头高端奶产业园，以入股和联营模式，实施好奶业振兴战略，培育好脱贫地区特色产业，增加嘎查集体收益60万元和增加农牧户收益200元，同时可创造就业岗位1000人。促进当地种养殖业壮大发展，带动周边农户增收致富。 | 带动周边农户939户2616人，其中脱贫户104户369人。持续保持种养殖产业链，使受益农牧户满意度达到95%以上，从而实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。
36 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 产业发展 | 加工业 | 额尔登布拉格苏木高蛋白发酵饲料（压片）建设项目 | 公忽洞嘎查 | 300 | 300 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金300万元，建成钢结构库房面积3000平方米。 | 通过项目实施以嘎查领办合作社或引进合作企业模式，利用嘎查内的玉米资源增加嘎查集体收益18万元和增加农牧户收益200元，同时可创造就业岗位30人。促进当地种养殖业壮大发展，带动周边农户增收致富。 | 带动周边农户939户2616人，其中脱贫户104户369人。持续保持种养殖产业链，使受益农牧户满意度达到95%以上，从而实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。
37 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 额尔登布拉格苏木赛湖洞嘎查护村防洪坝建设项目 | 赛音胡都格嘎查 | 58 | 58 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金58万元，建成浆砌石防洪坝315米，石方量1450立方米。 | 通过项目实施可保障额尔登布拉格苏木赛湖洞嘎查当地农牧民的生命和财产的安全，通过提升行洪道的防洪排涝能力，能有效降低灾害损失。 | 带动农牧户176户487人，其中脱贫户45户121人，持续推进生态文明建设，使受益农牧户满意度达到95%以上。从而实现提高农田的抗灾能力，确保农田产出率和经济效益，增加农民收入。
38 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 巴音温都尔嘎查巴音沟防洪坝建设项目 | 巴音温都尔嘎查 | 59 | 59 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金59万元，建成浆砌石防洪坝320米，石方量1472立方米。 | 通过项目实施可保障额尔登布拉格苏木巴音温都尔嘎查当地农牧民的生命和财产的安全，通过提升行洪道的防洪排涝能力，能有效降低灾害损失。 | 带动农牧户168户554人，其中脱贫户35户75人，持续推进生态文明建设，使受益农牧户满意度达到95%以上。从而实现提高农田的抗灾能力，确保农田产出率和经济效益，增加农民收入。
39 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 沙德格苏木沙德格嘎查河道防洪设施建设项目 | 沙德格嘎查 | 50 | 50 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金50万元，建成浆砌石防洪坝1100立方米。 | 通过项目实施可保障沙德格苏木沙德格嘎查当地农牧民的生命和财产的安全，通过提升行洪道的防洪排涝能力，能有效降低灾害损失。 | 带动农牧户70户197人，其中脱贫户20户56人，持续推进生态文明建设，使受益农牧户满意度达到95%以上。从而实现提高农田的抗灾能力，确保农田产出率和经济效益，增加农民收入。
40 | 巴财农【2023】238号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-20 | 2023-03-30 | 产业发展 | 养殖业基地 | 天衡黄芪羊养殖园区项目 | 西山咀农场 | 300 | 300 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金300万元，建成饲草料库1座：长58.3m×宽24m；青贮池2座；建设羊舍4栋：每栋长45m×宽9m。 | 通过项目实施可把养殖农户纳入产业链的种植、饲养、加工和运输等环节，让农户真正分享到产业链延伸、产业功能拓展的好处，促进当地养殖业壮大发展，带动周边农户增收致富，增加收入15余万元。 | 带动周边农户60户180人，持续保持种养殖产业链，使受益农牧户满意度达到95%以上，从而实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。
41 | 巴财农【2023】292号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-31 | 2023-10-14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 西小召镇2023年易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持基础设施建设项目 | 西小召镇公田村 | 497 | 497 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金497万元，完成为集中安置区改造配套供暖设施，住房外墙保温 20400平方米，配套煤改电设备 147 台，配套供电电缆 1764米；安置区道路硬化 5200 平方米。 | 通过项目建设，进一步改善当地群众的人居环境条件，提升群众的幸福指数及满意度。 | 改善搬迁点群众的生产生活条件，提升当地群众幸福指数及满意度。
42 | 巴财农【2023】292号 | 2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-03-31 | 2023-10-14 | 产业发展 | 加工流通项目 | 明安镇2023年后续产业扶持项目基础设施配套工程（农副产品保鲜库、碳基有机肥厂） | 色气口子移民新村安置区、营盘湾移民新村安置区 | 357 | 357 | 项目实施 | 2023 | 是 | 色气口子移民新村：完成农副产品保鲜库院内新建附属设施用房52平方米，配套电、暖等设施； 营盘湾移民新村：完成炭基有机肥厂新建附属设施用房300平方米，配套电、暖等设施； | 项目建成后，能优化当地产业项目结构，能使企业积极地为当地群众服务，有利于人民群众的收入水平不断提高，人均每人每年增收500元左右。 | 项目建成后，能进一步巩固脱贫成效，优化当地产业结构，项目可通过务工就业、收益分红等形式实现群众增收。
43 | 巴财农【2023】316号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-04-11 | 2023-05-04 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 乌拉山镇盐海村桥梁建设工程 | 乌拉山镇盐海村 | 48.5 | 48.5 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金48.5万元，建成村内道路硬化3514㎡。 | 通过项目实施，彻底解除交通不便交通，节约通行时间。 | 投工投劳
44 | 巴财农【2023】316号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-04-11 | 2023-05-04 | 产业发展 | 养殖业基地 | 额尔登布拉格苏木巴音温都尔嘎查山上片储草棚建设项目 | 额尔登布拉格苏木巴音温都尔嘎查 | 37.5 | 37.5 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金37.5万元，建成储草棚25栋，每户脱贫户补贴1.5万元。 | 通过项目实施，可带动牧民增收。 | 每户脱贫户补贴1.5万元，增加收入。
45 | 巴财农【2023】476号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-05-23 | 2023-06-21 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 乌拉山镇三湖村桥梁建设项目 | 乌拉山镇三湖村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金10万元，建成桥梁一座。 | 通过项目实施，一方面为群众出行和生产通行提供便利，方便村民生产和生活。另一方面解决桥面低而阻水的情况，使桥下的渠路过水通畅，服务农田水利浇灌，节省时间的同时有效利用水资源。 | 改善群众出行环境，有利于解决农村生产物资和生活物资的运输问题，给村民带来直接的经济实惠，有效地促进了农村经济的发展，带动产业发展，增加群众收入。
46 | 巴财农【2023】476号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-05-23 | 2023-06-21 | 产业发展 | 产业园（区） | 新安镇庆华村道路硬化工程建设项目 | 新安镇庆华村 | 90 | 90 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金90万元，完成铺设产业园（区）水泥路面积5600㎡。 | 项目实施后可以解决原来村庄坑洼、泥泞、脏乱等问题，夯实巩固脱贫攻坚成果基础设施建设，促进乡村环境整洁美丽，提高当地群众生活质量，提升群众的幸福感、满意度，为当地乡村振兴长远发展奠定基础。 | 改善农牧民生活条件，为农牧民的农副产品运输提供便利通道。
47 | 巴财农【2023】477号 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-05-23 | 2022-01-19 | 乡村建设行动 | 其他 | 沙德格苏木呼和温都尔嘎查防洪工程建设项目 | 呼和温都尔嘎查 | 46 | 46 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入中央衔接资金46万元，建成浆砌石防洪墙700立方米；河道清淤清沙石、回填深坑500平方米；铺设直径为1.2米、长3米的涵管16根。 | 通过项目实施，切实改善呼和温都尔嘎查各行洪河道生态环境，保障嘎查及时防洪防涝，有利于生态修复和保障脱贫户与周边牧民的居住和生产安全。 | 带动牧户，持续推进生态文明建设，使受益农牧户满意度达到95%以上。从而实现提高农田的抗灾能力，确保农田产出率和经济效益，增加农民收入。
48 | 巴财农【2023】477号）、巴财农【2023】713号）、巴财农【2023】776号、乌财政发【2023】1号 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-05-23 | 2022-01-19 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 苏独仑镇芦苇及农作物秸秆饲料化利用生态产业园（乌拉特前旗苏独仑镇农作物废弃物处理中心）后续工程（中央级） | 苏独仑镇召圪台村 | 95 | 95 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入中央、市、旗三级衔接资金95万元，完成铺设水泥路7800平方米；购买1台叉车。 | 项目建成后，村集体经济收入预计达到12.5万元，创造就业岗位50余个，每户增加就业收入10000元左右，通过秸秆芦苇收购，每户增收5000元左右。 | 通过采取“党支部+科技服务企业+合作社+农户”合作模式，实现“五统一”的综合运营，即统一调度、统一标准、统一价格、统一销售、统一品牌，由政府提供政策支持，匹配产业扶持资金，建设厂房车间；由村党支部、村委会负责具体项目筹备、规划和经营；由科技服务企业提供生产机械设备，集中生产草颗粒饲料产品，统一销售、自主运营，负责收储、加工、质量监控等各环节，并免费提供售后服务；由合作社、农户参与生产，按照标准收储秸秆。通过芦苇及农作物秸秆饲料化利用生态扶贫产业园生产运行，为脱贫户创造就业岗位50余个，实现村集体、企业（合作社）、农户同步增收。
49 | 巴财农【2023】477号）、巴财农【2023】713号、巴财农【2023】776号、乌财政发【2023】1号） | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-05-23 | 2022.10.8 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 先锋镇农作物秸秆加工破碎生产建设项目（中央级） | 先锋镇苏木图村 | 95 | 95 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入中央、市、旗三级衔接资金95万元，建成2000平方米的原材料储存棚，1500平方米的生产车间，1000平方米的钢结构成品车间，基础设施硬化5000平方米，土方回填10000立方并配套购置破碎流水线全套设备。 | 该项目建设完成后，预计年均营业收入380万元。项目的实施是为了进一步壮大村集体经济收入，为当地乡村振兴注入新的活力，提高农民就业率缓解富余劳动力就业问题。将广大农户捆绑起来，借助企业的平台，带领他们进入市场，参与市场竞争。项目建设能辐射带动全镇种植业的发展，提高农产品附加值，推动项目区农业产业化经营，对农业结构性调整，村民增收致富，乡村振兴有积极的促进作用。 | 项目建设将按照“党建引领、典型示范、强村富民”的总体思路布局，建立起以苏木图村党支部为引领、龙头企业或合作社（协会）为主体、当地农户（脱贫户、监测户）具体参与实施并从中受益的紧密型利益联结联农带农机制。项目直接受益对象为当地从事具体生产加工的农户，尤其以苏木图村为主。
50 | 巴财农【2023】477号）、巴财农【2023】713号）、巴财农【2023】776号、乌财政发【2023】1号 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-05-23 | 2022.3.15 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新安镇先锋村草饲料加工厂建设项目（二期）（中央级） | 新安镇先锋村 | 95 | 95 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入中央、市、旗三级衔接资金95万元，铺设场地3512平方米，建设附属用房300平方米。 | 项目建成后，企业每年预期收益280万元，村集体按照项目投资的6%收取收益金，预计收取收益金25.5万元，集体土地租赁收入1.5万元，年增加集体经济收入27万元。 | 一是实施项目通过采取党支部领办合作社模式，以30亩土地和衔接资金入股，每年以投资资金的6%收取收益金和15000元的土地租赁费，壮大村集体经济。二是项目建成后可优先雇佣脱贫家庭成员，为脱贫户、监测户的农产品免加工费加工饲草料，为养殖脱贫人口最大化免费加工饲草料，间接性提高他们收入，预计带动农牧民增收每年每人500元左右。三是村集体收入全部用于公益事业投入夯实生产生活基础设施，提升自我造血功能，深挖发展潜力。
51 | 巴财农【2023】561 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-06-15 | 2022.7.26 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 乌拉特前旗2023年度农村牧区供水保障工程(白彦花镇等12处项目工程) | 乌拉特前旗 | 327 | 327 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金327万元，更新机电管井6眼，配套6座井房及围栏设施，配套潜水泵7台套；地埋ZR-YJV电缆0.58km；配套恒压变频控制柜7套；配套160kva油浸式变压器1台套、50kva油浸式变压器1台套；高压380/220v架空线路0.45km；配套井房、高位水池避雷设备7套；新建50m3高位水池3座；铺设输配水管道17821m及管件；配套阀门井19座、排气井4座、共23座及相关附属构筑物；交叉工程34处；管道土方开挖4.13万m3，管道土方回填4.13万m3。 | 通过项目实施，着力提升农村基础设施建设水平、提高农民生活质量，改善农村人口饮水安全条件，提升贫困人口的满意度和幸福度。 | 着力提升农村基础设施建设水平、提高农民生活质量，改善农村人口饮水安全条件，提升贫困人口的满意度和幸福度。
52 | 巴财农【2023】711号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-07-25 | 2022.7.26 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 乌拉特前旗毛家圪堵生态清洁小流域综合治理项目（水利局） | 陶来口子村 | 150 | 150 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金150万元，新增水土流失治理面积10平方公里 | 通过项目实施，可形成综合防治体系，有效遏制水土流失，改善人居环境。 | 投工投劳
53 | 巴财农【2023】711号 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-07-25 | 2022.7.26 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 乌拉特前旗西小召生态清洁小流域综合治理项目（水利局） | 西小召镇 | 300 | 300 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入自治区衔接资金300万元，新增水土流失治理面积20平方公里 | 通过项目实施，可形成综合防治体系，有效遏制水土流失，改善人居环境。 | 投工投劳
54 | 巴财农【2023】776号 | 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-08-08 | 2023-08-22 | 产业发展 | 产业园（区） | 先锋镇苏木图村畜禽粪污资源化利用项目 | 先锋镇苏木图村 | 112 | 112 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入市级衔接资金112万元，建成发酵池两座，每座占地面积440平米，全部采用C30混凝土，厚度为20厘米，砌筑高1.7米×长50米墙体2处；配置风机4台；翻肥机1台，PE∅管1500米，配置电管和电缆等。 | 为了实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴总目标。先锋镇利用上级衔接项目资金及其他配套项目资金，着力将先锋镇木耳产业园区，打造成为黄河流域知名的特色绿色无公害农产品生产基地。该项目利用当地牲畜养殖产生的粪便，采用无公害有机肥发酵技术，既解决了农户在养殖过程中产生的粪便污染物处理难题，又提升了当地环境卫生及面源污染的治理手段。利用发酵有机肥为种植作物提供生长所需营养，可在很大程度上抑制在种植过程中产生土壤板结及各类病虫害的影响，进而替代化学肥料及农药的使用，使产品品质得到市场的认可。该项目可为脱贫户、监测户每年增收1000元左右。 | 基地建设将按照“党建引领、典型示范、强村富民”的总体思路布局，建立起以苏木图村党支部为引领、龙头企业或合作社（协会）为主体、当地农户（脱贫户、监测户）具体参与实施并从中受益的紧密型利益联结联农带农机制。
55 | 巴财农【2023】776号 | 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-08-08 | 2023-08-22 | 产业发展 | 产业园（区） | 乌拉特前旗-先锋镇_产业发展_配套设施项目_先锋镇公庙村畜禽粪污资源化利用项目 | 先锋镇公庙村 | 56 | 56 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入市级衔接资金56万元，建成发酵池一座，占地面积440平米，全部采用C30混凝土，厚度为20厘米，砌筑高1.7米×长50米墙体2处；配置风机4台；翻肥机1台，PE∅管1500米，配置电管和电缆等。 | 为了实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴总目标。先锋镇利用上级衔接项目资金及其他配套项目资金，着力将先锋镇公庙村新胜特色农贸产业合作社，打造成为黄河流域知名的特色绿色无公害农产品生产基地。该项目利用当地牲畜养殖产生的粪便，采用无公害有机肥发酵技术，既解决了农户在养殖过程中产生的粪便污染物处理难题，又提升了当地环境卫生及面源污染的治理手段。利用发酵有机肥为种植作物提供生长所需营养，可在很大程度上抑制在种植过程中产生土壤板结及各类病虫害的影响，进而替代化学肥料及农药的使用，使产品品质得到市场的认可。该项目可为脱贫户、监测户每年增收1000元左右。 | 基地建设将按照“党建引领、典型示范、强村富民”的总体思路布局，建立起以公庙村党支部为引领、龙头企业或合作社（协会）为主体、当地农户（脱贫户、监测户）具体参与实施并从中受益的紧密型利益联结联农带农机制。
56 | 巴财农【2023】776号 | 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-08-08 | 2023-08-22 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 先锋镇大田村新建桥梁安装项目 | 先锋镇大田村 | 32.27 | 32.27 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入市级衔接资金32.27万元，建成长7米、宽5米桥梁一座。 | 该项目实施后，其功能主要体现在社会效益上。通过该项目的实施，可方便当地群众出行，解决群众生产生活出行难的问题，改善群众生活条件，提升群众满意度。 | 该项目建成后可以大幅改善当地居民出行条件，为当地农副产品销售及人员流通提供交通保障。
57 | 巴财农【2023】776号 | 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-08-08 | 2023-08-22 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 金星村道硬化项目生产生活设施类（道路硬化项目） | 西小召镇金星村 | 32.2 | 32.2 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入市级衔接资金32.2万元，完成铺设道路1公里。 | 项目实施以后，解决群众出行困难问题，农副产品流通便捷，可带动地方经济发展。 | 投工投劳，脱贫户带工出工。
58 | 巴财农【2023】776号 | 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-08-08 | 2023-08-22 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 小佘太镇永红村白家四份社人饮水塔工程项目 | 小佘太镇永红村 | 23.81 | 23.81 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入市级衔接资金23.81万元，建成高位水塔两座、高5米的高位水塔2座，单座水塔预计可储水12立方米、铺设自来水管道200米。 | 有效改善提升群众生活水平，保障群众日常饮水安全，促进乡村基础设施建设发展，便利当地群众生产生活，提升群众的幸福感、满意度。 | 项目实施后进一步保障了永红村白家四份村常住村民的饮水安全，极大改善了人居环境条件，提升了农村基础设施建设水平，体现了各级党政机关对农村牧区群众日常生产生活的关心。
59 | 巴财农【2023】776号 | 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-08-08 | 2023-08-22 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新安镇乌海村道路工程建设项目 | 新安镇乌海村 | 56 | 56 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入市级衔接资金56万元，建成水泥路1.2公里。 | 项目实施后可以解决原来村庄坑洼、泥泞、脏乱等问题，夯实巩固脱贫攻坚成果基础设施建设，促进乡村环境整洁美丽，提高当地群众生活质量，提升群众的幸福感、满意度，为当地乡村振兴长远发展奠定基础。 | 该项目建成后可以大幅改善当地居民出行条件，为当地农副产品销售及人员流通提供交通保障。
60 | 巴财农【2023】776号 | 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-08-08 | 2023-08-22 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 乌拉山镇盐海村桥梁建设工程 | 乌拉山镇盐海村 | 57 | 57 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入市级衔接资金57万元，建成桥梁一座及配套设施。 | 因桥梁年久失修，桥面狭窄，车辆转弯存在安全隐患，严重影响群众出行和生产。通过项目实施，彻底解决了群众的揪心事、烦心事，确保了农牧民出行和生产运输畅通无阻，一方面保障群众人身安全，其次畅通生产交通，提升群众幸福指数。 | 改善群众出行环境，有利于解决农村生产物资和生活物资的运输问题，给村民带来直接的经济实惠，有效地促进了农村经济的发展，带动产业发展，增加群众收入。
61 | 巴财农【2023】776号 | 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-08-08 | 2023-08-22 | 产业发展 | 人才培养 | 乌拉特前旗-乌拉山镇_产业发展_产业服务支撑项目_联光村农畜产业农业培训服务中心（财政） | 乌拉山镇联光村 | 35.1 | 35.1 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入市级衔接资金35.1万元，建成农畜产业农业培训服务中心300平米。 | 通过项目实施，建立信息平台，搭建信息培训平台，推广现代化、机械化生产方式，给农户提供最新型的种植、养殖模式，改善农牧业发展条件，提高农民生产效益，促进农村经济发展，提升群众幸福指数。 | 建立信息平台，搭建信息培训平台，推广现代化、机械化生产方式，给农户提供最新型的种植、养殖模式，改善农牧业发展条件，提高农民生产效益，促进农村经济发展，提升群众幸福指数。
62 | 巴财农【2023】776号 | 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-08-08 | 2023-08-22 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 乌拉山镇联光村通沿黄道路建设工程 | 乌拉山镇联光村 | 58 | 58 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入市级衔接资金58万元，建成通沿黄路1.2公里。 | 通该道路因当地地下水位高，在春季土地消融以及雨季时泥泞情况严重，村民生产和生活匀带来不便。通过项目的实施，使得村民在雨季和发生内涝的情况下均能正常通行，便于生产和生活的正常开展，在保障群众人身安全的基础上，确保群众出行和生产运输畅通无阻。 | 改善群众出行环境，有利于解决农村生产物资和生活物资的运输问题，提高生产效率，改善生活水平，有效地促进了农村经济的发展，带动产业发展，增加群众收入。
63 | 巴财农【2023】776号 | 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-08-08 | 2023-08-22 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大佘太镇马卜子村道路硬化建设项目 | 大佘太镇马卜子村 | 57.5 | 57.5 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入市级衔接资金57.5万元，建成水泥巷道长约600米、宽4米、路肩1600平米等配套工程。 | 通过项目实施，改善农村道路交通安全，着力提升农村基础设施建设水平、提高农民生活质量，提升脱贫人口满意度和幸福感。 | 投工投劳，脱贫户带工出工。
64 | 巴财农【2023】776号 | 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-08-08 | 2023-08-22 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 大佘太镇什那干村人蓄饮水项目 | 大佘太镇什那干村 | 35.5 | 35.5 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入市级衔接资金35.5万元，建成160pe管道4000米，120pe管道1000米，检查井5个等配套设施。 | 提升农村安全饮水基础设施建设水平，改善脱贫户生活条件，巩固脱贫攻坚成果。 | 脱贫户带工出工
65 | 巴财农【2023】776号 | 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-08-08 | 2023-08-22 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 苏独仑镇永和村新修水泥路项目 | 苏独仑镇永和村 | 58 | 58 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入市级衔接资金58万元，建成水泥路1.3公里。 | 充分利用项目资金，强化村基础设施建设，提升脱贫质量，巩固脱贫成果。 | 投工投劳，脱贫户带工出工。
66 | 巴财农【2023】776号 | 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-08-08 | 2023-08-22 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 苏独仑镇苏独仑村道路建设项目 | 苏独仑镇苏独仑村 | 57 | 57 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入市级衔接资金57万元，铺设道路5215㎡。 | 充分利用项目资金，强化村基础设施建设，提升脱贫质量，巩固脱贫成果。 | 投工投劳，脱贫户带工出工。
67 | 巴财农【2023】776号 | 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-08-08 | 2023-08-22 | 乡村建设行动 | 其他 | 苏独仑镇生态移民小区改造提升（南小区）（财政） | 苏独仑镇苏独仑村 | 37.44 | 37.44 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入市级衔接资金37.44万元，建成水泥路600㎡；新修工字砖路2800㎡。 | 充分利用项目资金，强化村基础设施建设，提升脱贫质量，巩固脱贫成果。 | 投工投劳，脱贫户带工出工。
68 | 巴财农【2023】776号 | 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-08-08 | 2023-08-22 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 沙德格苏木毕克梯嘎查防洪设施建设项目 | 沙德格苏木毕克梯嘎查 | 18 | 18 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入市级衔接资金18万元，建成浆砌石防洪墙300立方米及机械清淤清沙石。 | 为不断增强毕克梯嘎查防汛抗旱应急处置能力，切实改善各行洪河道生态环境，保障嘎查及时防洪防涝，有利于生态修复和保障脱贫户与周边牧民的居住和生产安全。 | 维护河道健康生命，保障河道功能永续利用，促进生态文明建设持续推进，提高脱贫户和周边牧民生产生活质量，有利于发展生产。
69 | 巴财农【2023】776号 | 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-08-08 | 2023-08-22 | 产业发展 | 产业园（区） | 西山嘴农场一分场道路建设项目 | 西山嘴农场一分场 | 160 | 160 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入市级衔接资金160万元，铣刨旧路重新铺筑沥青面层510米，新建水泥混凝土道路1676米，铺设工字砖 943 平方米、红砖 1033 平方米、路肩砂砾 2066 平方米，铺筑路缘石 3950 米。 | 通过项目实施，改善分场群众生活环境，为分场群众生产生活出行提供便利，夯实巩固脱贫攻坚成果基础设施建设，促进乡村环境整洁美丽，提高当地群众生活质量，提升群众的幸福感、满意度，为当地乡村振兴长远发展奠定基础。 | 提高农户出行质量，改善人居环境。
70 | 巴财农【2023】776号 | 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-08-08 | 2023-08-22 | 乡村建设行动 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 西山嘴农场一分场新建公厕项目 | 西山嘴农场一分场 | 30.87 | 30.87 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入市级衔接资金30.87万元，建成2座水冲公厕及配套设施。 | 改善分场人居环境，着力提升分场基础设施建设水平、提高农民生活质量，提升脱贫人口满意度和幸福感。 | 改善群众生活条件
71 | 巴财农【2023】776号 | 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-08-08 | 2023-08-22 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 乌拉特前旗-西山咀农场_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_二分场道路建设项目（财政） | 西山嘴农场二分场 | 25.32 | 25.32 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入市级衔接资金25.32万元，建成水泥路约400米，铺设路肩1900平米，修建500平米砂石路。 | 通过项目实施，改善分场群众生活环境，为分场群众生产生活出行提供便利，夯实巩固脱贫攻坚成果基础设施建设，促进乡村环境整洁美丽，提高当地群众生活质量，提升群众的幸福感、满意度，为当地乡村振兴长远发展奠定基础。 | 提高农户出行质量，改善人居环境。
72 | 巴财农【2023】776号 | 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-08-08 | 2023-08-22 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 西山嘴农场渠道清淤项目 | 西山嘴农场八分场 | 10 | 10 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入市级衔接资金10万元，完成清淤排沟约6.5公里。 | 通过项目实施，提高排水效率，降低土地盐碱程度，提高土地质量，改善土地种植结构使农民增产增收。 | 提高土地质量带动农民增收。
73 | 巴财农【2023】776号 | 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-08-08 | 2023-08-22 | 乡村建设行动 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 新安农场厕所建设项目 | 新安农场八分场、十分场 | 10 | 10 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入市级衔接资金10万元，完成八分场新建厕所一座，投资5万元；十分场新建厕所一座，投资5万元。 | 通过对农场厕所的改造，有力促进了农场生态环境改善，大大降低了蚊蝇密度，农场环境更加整洁卫生，极大提高了农场人居环境。 | 根据新安农场实际，对分场公厕进行改建，结合美丽乡村建设，使得公厕建设项目与美丽乡村建设自然结合到一起，为今后人居生活环境发展打下基础。
74 | 巴财农【2023】776号 | 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-08-08 | 2023-08-22 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新安农场小型农田水利建设项目 | 旗新安农场十分场 | 34.36 | 34.36 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入市级衔接资金34.36万元，完成十分场新建节制闸1座、口闸5座；斗渠衬砌700m。 | 农田水利工程建成后，归农场集体管理，分场通过成立灌溉组，负责灌区的灌溉工作，灌溉组负责放水、维修、收费等。每年从水费收入中提取一定的费用，用于工程的维修和养护，使灌溉渠道正常通水，农田及时灌溉。按村民小组设立管护监督人员，每年、每季召开村民代表会议，讨论研究相关事宜，制定灌溉用水制度，作到民主管水、用水，真正让群众满意和放心。 | 项目以小水工程为引领。根据新安农场实际，对各分场灌溉渠路进行整修，新建节制闸有效灌溉农田，结合美丽乡村建设，使得农田水利建设工程项目与美丽乡村建设自然结合到一起，为今后人居生活环境、种植产业发展打下基础。
75 | 巴财农【2023】776号 | 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-08-08 | 2023-08-22 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 苏独隆农场小型农田水利建设项目 | 苏独隆农场一分场 | 11 | 11 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入市级衔接资金11万元，完成新修一分场一支渠二斗渠盖板桥一座、穿堤涵洞17米。 | 农田水利项目实施后各分场耕地变成高产稳产的保浇水地，对提高粮食产量，增加分场收入，促进全场经济发展将起到积极的作用。据测算每亩耕地可净收益30元，人均增收300元，经济效益十分明显，工程的实施将使全场人民早日走上脱贫致富的幸福之路。 | 项目以小水工程为引领。根据苏独隆农场实际，对一分场灌溉渠路进行整修，新建节制闸有效灌溉农田，结合美丽乡村建设，使得农田水利建设工程项目与美丽乡村建设自然结合到一起，为今后人居生活环境、种植产业发展打下基础。
76 | 巴财农【2023】776号 | 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-08-08 | 2023-08-22 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 大佘太牧场四分场人畜饮水工程 | 大佘太牧场四分场 | 2 | 2 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入市级衔接资金2万元，完成在四分场实施自来水补水工程，铺设管道300米；安装水泵1台；安装电缆线350米；动用机械开沟掩埋300米。 | 保障大佘太牧场四分场居民安全饮水和牲畜用水。 | 可以有效解决四分场47户，103人及1700多只（头）牲畜的饮水困难，为职工群众增收和稳定创建更好的条件。
77 | 巴财农【2023】776号 | 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-08-08 | 2023-08-22 | 乡村建设行动 | 农村垃圾治理 | 中滩农场十分场二级单位新建三座垃圾、污水收集点 | 中滩农场 | 7 | 7 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入市级衔接资金7万元，建成2座垃圾、污水收集点。 | 以环境整治工程为引领，通过项目实施提高居民生活便利度，提升居民满意度，结合乡村建设，为今后人居生活环境可持续发展打下基础。 | 改善群众生活条件。
78 | 巴财农【2023】776号 | 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-08-08 | 2023-08-22 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 乌梁素海渔场水泥路建设项目 | 乌梁素海渔场八分场 | 57 | 57 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入市级衔接资金57万元，完成新建0.8公里5米宽水泥路。 | 改善农村人居环境，着力提升农村基础设施建设水平、提高农民生活质量，提升脱贫人口满意度和幸福感，美化环境。 | 改善群众交通基础设施条件。
79 | 巴财农【2023】776号 | 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-08-08 | 2023-08-22 | 其他 | 其他 | 2023年乌拉特前旗“大学生集聚”工作经费 | 全旗56个行政村 | 28 | 28 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入市级衔接资金28万元，完成为56个行政嘎村招募高校毕业生到嘎查村任职，发放工作经费。 | 通过项目实施，能够加强基层人才队伍建设，实现嘎查村“两委”干部年龄、学历“一降一升”，提升基层治理水平，为建设现代化乌拉特前旗贡献力量。
80 | 乌财政发【2023】1号 | 2023年旗级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 其他 | 其他 | 2023年驻村工作队经费和驻村补贴项目 | 乌拉特前旗 | 264.4 | 264.4 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入旗级衔接资金264.4万元，完成全旗派驻的38支驻村工作队及76名驻村工作队员工作经费和生活补贴。 | 为驻村工作队及队员提供有效的工作、生活资金保障，更进一步推动驻村工作，能为实现乡村振兴提供社会保障。 | 为驻村工作队及队员提供有效保障。
81 | 乌财政发【2023】1号 | 2023年旗级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 巩固三保障成果 | 接受医疗救助 | 2023年城乡医疗救助兜底项目 | 乌拉特前旗 | 15 | 15 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入旗级衔接资金15万元，完成支付全旗脱贫人口和监测人口患者住院和门诊兜底保障报销款。 | 脱贫人口和监测人口在出院后，经基本医保，大病保险，商业健康补充保险，医疗救助后，在脱贫人口和监测人口自付基本医保起付线的基础上使合规费用兜底保障到90%，贫困慢病患者医疗费用经基本医保支付落后的剩余部分进行兜底保障，确保目录范围内医疗费用报销比例达到80%。
82 | 乌财政发【2023】1号 | 2023年旗级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 其他 | 其他 | 2023年水质检测项目 | 乌拉特前旗 | 37.52 | 37.52 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入旗级衔接资金37.52万元，完成为全旗268处饮水安全工程进行水源井水质检测。 | 通过饮用水水质检测项目实施，提高群众饮水安全，降低传染病的感染率，着力提升农村饮水水源标准，加强基础设施建设水平，提高农民生活质量，改善农村人口饮水安全条件，提升贫困人口的满意度和幸福感。
83 | 乌财政发【2023】1号 | 2023年旗级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 产业发展 | 其他 | 2023年小额信贷贴息资金补助项目 | 乌拉特前旗 | 50 | 50 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入旗级衔接资金50万元，完成为防返贫系统脱贫户和监测户家庭用于发展生产向金融机构申请贷款的人员发放贷款“5万元以下、3年期以内、免担保、免抵押、贷款市场报价利率放贷”政策而产生的贷款利息，由小额信贷贴息专户贴息。 | 通过小额贷款发展生产，引导和支持农村牧区内生动力。实现巩固脱贫致富的治本之举。
84 | 乌财政发【2023】1号 | 2023年旗级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 其他 | 其他 | 2023年省外务工交通补助项目 | 乌拉特前旗 | 2.01 | 2.01 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入旗级衔接资金2.01万元，完成为全旗67名发放了省外务工脱贫人口进行每人300元的交通补助。 | 通过实施项目，落实省外务工人员的交通补助政策，减轻脱贫人口经济负担，提高脱贫人员外出务工积极性，实现脱贫人员务工增收。
85 | 乌财政发【2023】1号 | 2023年旗级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 项目管理费 | 项目管理费 | 2023年度项目经费 | 乌拉特前旗 | 53 | 53 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入旗级衔接资金53万元，完成按照过渡期内严格落实“四个不摘”政策要求，保持主要帮扶政策总体稳定，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫动态检测和帮扶机制，指导苏木镇、农牧渔场做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的相关工作，做好项目资金使用管理和监督检查工作，安排旗级工作经费。 | 通过项目实施，可保障乡村振兴工作顺利进行，加大乡村振兴工作推进力度，巩固脱贫成果。
86 | 乌财政发【2023】1号 | 2023年旗级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 其他 | 其他 | 2023年乡村振兴培训项目 | 乌拉特前旗 | 15 | 15 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入旗级衔接资金15万元，完成对全旗领导干部、乡村振兴部门、相关单位、驻村工作队员、嘎查村两位干部开展理论、业务培训，提升干部的理论业务水平。 | 提升各级干部理论、业务水平，使其能更好的为乡村振兴工作服务。 | 对我旗领导干部、乡村振兴部门、相关单位、驻村工作队员、嘎查村两位干部开展理论、业务培训，使其能更好的为乡村振兴工作服务。
87 | 乌财政发【2023】1号 | 2023年旗级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 巩固三保障成果 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 2023年代缴2024年度城乡居民医疗保险项目 | 乌拉特前旗 | 318.82 | 318.82 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入旗级衔接资金318.82万元，完成为全旗9289人脱贫人口和监测人口代缴2024年度医疗保险。具体人数以第四季度动态管理完成后为准。 | 通过购买城乡居民医疗保险，解决因病返贫，巩固脱贫成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。
88 | 乌财政发【2023】1号 | 2023年旗级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 巩固三保障成果 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 2023年雨露计划项目 | 乌拉特前旗 | 16.65 | 16.65 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入旗级衔接资金16.65万元，完成为全旗符合雨露计划项目的困难中职学生进行补助，每学期1500元。 | 通过项目实施，引导和支持农村牧区困难家庭新成长劳动力接受职业教育，培养技能型人才，促进稳定就业，实现巩固脱贫致富的治本之举。
89 | 乌财政发【2023】1号 | 2023年旗级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 乌拉特前旗额尔登布拉格苏木阿力奔嘎查建设保鲜冷链库项目（自治区级） | 乌拉特前旗 | 55 | 55 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入市、旗两级衔接资金55万元，完成建成占地1100平米保鲜库房1座，保鲜库地面及散水硬化1250平米。 | 项目建成后可通过如下几种模式实现增收：一是通过嘎查党支部领办合作社的形式，集体自行收购农副产品，赚取季节差价，预计年可实现收入60万元。二是通过为周边种植户提供仓储服务，赚取仓储费，预计年可实现收入60万元。三是通过对外承包保鲜库，收取租赁费。按照年租金不低于项目投资6%的租金收取收益金，预计年可增加集体经济收益7.5万元以上。 | 项目建设坚持“市场导向、效益优先，政府主导、社会参与，企业主体、农民参与”，让参与农民获得财政资金带来的更多收益。可通过嘎查党支部领办合作社向社会提供仓储社会化服务或对外承包等多种模式，实现集体经济收益在项目总投入的6%以上。辐射带动周边农牧民转变种植业结构，户均增收5000元左右。为农户生产的农副产品提供较长时间的保鲜冷藏服务，实现农副产品的反季销售，提高农产品附加值，为阿力奔嘎查增加就业岗位，能够有效促进当地农户增收致富，为脱贫户免费仓储农产品，帮助增加收入。
90 | 乌财政发【2023】1号 | 2023年旗级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 乌拉山镇盐海村铺设砂石路建设项目 | 乌拉山镇盐海村 | 30 | 30 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入旗级衔接资金30万元，完成建成土路上沙2公里。 | 通过项目的实施，使得村民在雨季和发生内涝的情况下均能正常运行，便于生产和生活的正常开展，在保障群众人身安全的基础上，确保群众出行和生产运输畅通无阻。 | 改善群众出行环境，有利于解决农村生产物资和生活物资的运输问题，提高生产效率，改善生活水平，有效地促进了农村经济的发展，带动产业发展，增加群众收入。
91 | 乌财政发【2023】1号 | 2023年旗级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 南苑村新建冷棚项目（自治区级） | 乌拉特前旗 | 55 | 55 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入市、旗两级衔接资金55万元，完成建成占地面积55亩的冷棚22栋及配套设施。 | 通过冷棚特色产业种植基地项目的实施，预计年收益18万元，收益金用于继续壮大村集体经济、为村民提供更高水平的公共服务。 | 项目建设坚持“市场导向、效益优先，政府主导、社会参与，企业主体、农民参与”，让参与农民获得财政资金带来的更多收益。经营主体为南苑村村民委员会。项目采取“村集体+合作社+种植大户”的租赁经营模式，鼓励合作社或农户承包冷棚和投资村集体经济项目，进一步带动村民增收致富。
92 | 乌财政发【2023】1号 | 2023年旗级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 产业发展 | 其他 | 2023年到户项目 | 乌拉特前旗 | 95 | 95 | 项目实施 | 2023 | 是 | 投入旗级衔接资金，完成为6个镇1个农牧场发展到户产业。每人补贴300－500元。 | 通过实施到户产业项目，进一步夯实农民产业发展基础，调动农户发展产业积极性，巩固脱贫成效，带动农户增收致富，人均每人每年增收500－1000元。 | 项目实施后，针对低收入脱贫户和监测户提高内生动力，调动脱贫户和监测户发展产业积极性，巩固脱贫成效。发展到户产业项目，实现脱贫户和监测户增收。