附件1：

乌拉特前旗“地纯杯”第八届职工（社区）

运动会实施方案

为深入贯彻落实《全民健身实施计划》和习近平总书记在党的二十大报告中提出的“广泛开展全民健身活动，加强青少年体育工作，促进群众体育和竞技体育全面发展，加快建设体育强国”指示精神，推动全民健身群众性体育活动，充分展示我旗广大干部职工团结进取、拼搏奉献的精神风貌，进一步营造健康文明、团结奋进、繁荣和谐的“活力乌拉特”良好氛围，加快推进“体育强旗”目标的实现。经研究决定，由乌拉特前旗人民政府主办，旗总工会、文体旅游广电局、教育局共同承办乌拉特前旗“地纯杯”第八届职工（社区）运动会，为确保赛事顺利推进，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣体育产业发展要求，深化全民健身与全民健康融合，广泛开展全民健身活动，为加快体育强国建设贡献乌拉特前旗力量。

二、组织单位

主办单位：乌拉特前旗人民政府

承办单位：乌拉特前旗总工会

乌拉特前旗文体旅游广电局

乌拉特前旗教育局

协办单位：乌拉特前旗体育文化服务中心

赞助单位：内蒙古佘太酒业股份有限公司

参加单位：旗直各苏木镇、农牧场，各行政事业单位、人民团体，各驻旗单位、企业。

三、活动时间、地点

时间：2025年9月28日—30日

开（闭）幕式地点：乌拉特前旗乌拉山中学

比赛地点：乌拉特前旗体育文化产业园

四、比赛项目

1.集体项目（9项）：男子五人制足球、篮球、排球（男女混合团体）、网球、乒乓球、羽毛球、拔河（男女混合团体）、大白毽五人围踢、健步走。

2.个人项目（3项）：乒乓球、羽毛球、台球。

3.趣味活动（3项）：套大鹅、呼啦圈、顾首顾尾

五、组织机构及工作职责

为确保各项工作有序进行，特成立运动会组委会，组成人员如下：

主    任：巴音毕力格    旗委常委、政府副旗长

副 主 任：樊振国        总工会常务副主席

付  茹        文广局局长

成    员：毕希日勒图    政府办副主任

苏小乐        宣传部常务副部长

王继兵        公安局党委副书记

胡  群        教育局副局长

图  孟        民委副主任

斯  琴        卫健委副主任

聂继东        市场监管局副局长

何小虎        城管执法局副局长

张  越        团旗委副书记

侯文秀        气象局副局长

高燕霞        融媒体中心副主任

白  炜        环卫服务中心副主任

付玉军        交管大队副大队长

冯  龙        消防大队副大队长

许世锋        供电分公司纪检书记、工会主席

吉仁尼格      乌拉山中学校长

组委会下设综合协调组、仲裁委员会、资格审查组、竞赛组、场地器材组、宣传报道组、交通医疗安全保障组、后勤保障组。

（一）综合协调组

组  长：樊振国  付  茹

副组长：毕希日勒图  苏小乐  胡  群  王继兵  张  越  侯文秀  付玉军  冯  龙  吉仁尼格

成  员：郝素琴  叶  刚  杜永禄

主要职责：

1.负责赛事的组织指挥、综合协调、检查落实，同时协调指导其他各工作组。

2.负责开幕式及闭幕式的会场布置、颁奖的组织工作。

3.负责奖品、奖牌、荣誉证书、参赛证件、会务用品等购置、制作工作。

4.负责组委会文秘工作和相关协调会议的召开。

5.起草各种文字材料，及时沟通交换信息。

6.邀请并确定参加的领导。

7.做好比赛期间的气象监测预报工作。

8.负责对接旗供电分公司，做好活动期间用电安全工作，确保比赛期间应急电力供应。

9.督促、落实组委会安排部署的其他各项工作，负责监督比赛公平、公正，保证比赛有序有效运行。

10.完成组委会交办的其他工作。

（二）仲裁委员会

主  任：樊振国

副主任：胡  群  叶  刚

成  员：杜永禄  苏隆嘎  王  霞

主要职责：

1.负责运动会竞赛仲裁工作。

2.完成组委会交办的其他工作。

（三）资格审查组

组  长：叶  刚

副组长：苏隆嘎

成  员：李玉玲  郝二娜  陈  军  赵  伟

主要职责：

1.按竞赛规程对所有参赛队员进行资格审查，负责对竞赛中发生的资格争议进行调解。

2.负责报名、参赛运动员资格审核和汇总工作。

3.审查各队购买的人身保险、体检以及签订的免责声明。

4.完成组委会交办的其他工作。

（四）竞赛组

组  长：杜永禄

副组长：叶　刚  王  霞

成  员：苏隆嘎  赵永强  柔少杰  王  超  温新民

主要职责：

1.负责制定竞赛规程，并抓好竞赛的筹备、组织工作。

2.负责制定比赛总日程表，安排比赛日程、地点、赛程，编印发放比赛秩序册。

3.负责制定比赛场地设施、器材、裁判用品清单。

4.负责比赛裁判员的选派，做好裁判员、比赛工作人员培训工作。

5.负责竞赛所需表格印制工作。

6.负责赛前领队、教练会议的召开等工作。

7.负责核定比赛成绩，发布成绩公报，成绩册等工作。

8.完成组委会交办的其他工作。

（五）场地器材组

组  长：杜永禄

成  员：刘继祥  徐 磊	 闫 勇  贾建业  李伟  李跃飞

主要职责：

1.负责比赛场地器材协调、保障工作。

2.负责比赛场地布置。

3.按照竞赛组提供的清单，提供场地器材及裁判用品。

4.完成组委会交办的其他工作。

（六）宣传报道组

组  长：苏小乐

副组长：高燕霞　胡日查

成  员：李雷  陈喜叶　张　原  王月玥  黄金凤

主要职责：

1.负责制定赛事新闻宣传工作方案并组织落实。

2.对接媒体记者参与宣传报道。

3.协调落实赛场新闻工作区等有关设备的布置。

4.负责对接标语口号、横幅、宣传牌、彩旗等的设计制作。

5.负责赛事简介、各参赛单位简介的收集、整理及与播音员的对接工作。

6.完成组委会交办的其他工作。

（七）交通医疗安全保障组

组  长：王继兵、斯琴

副组长：付玉军  图  娅  史小琴

成  员：布日古德  朝日格  武  波

主要职责：

1.负责制定赛事安全保卫工作方案和应急预案。

2.加强社会治安，负责赛事开幕式、比赛期间运动员及观众的安全保卫工作。

3.做好赛场及周边道路的交通管理，保障赛事工作车辆顺畅通行，确保健步走项目顺利有序进行。划定赛场停车场，并派专人负责管理。

4.负责各种车辆的指挥、协调、调度，确保交通秩序正常有序。

5.负责制定医疗救护工作方案和应急预案，并组织实施。

6.负责安排医务人员、应急药品及急救车值守，做好应急救助工作。

7.完成组委会交办的其他工作。

（八）后勤保障组

组  长：贾  强

成  员：高跃  阿达拉尔图  刘瑞霞  郭芳  王敏

都达古拉  鲁勇  莫日更  郭晶  贺瑞轩  志愿者若干名

主要职责：

1.负责奖品、奖牌、荣誉证书的购置和制作工作。

2.负责开（闭）幕式会场布置及礼仪方面的支出，安排礼仪人员，负责指导牌、横幅、彩旗、裁判员服装（帽子）及会务其他用品的购置和制作等。

3.负责裁判员及场地工作人员等的劳务补助。

4.完成组委会交办的其他工作。

六、录取名次

（一）运动会竞赛名次录取办法

1.健步走不计名次，凡在规定时间内走完全程并根据参与人数、队伍精神面貌及领导重视情况设优秀组织奖。

2.团体项目录取前三名，颁发奖牌和奖品。

3.羽毛球、乒乓球个人赛均取前8名，颁发奖品和证书。

优秀组织奖评选条件：①开幕式服装统一、士气高昂、口号洪亮、动作协调、精神饱满；②参赛项目齐全；③运动员未出现无故弃权、中途退赛、作弊、违反比赛规则等情况；④运动员参赛风格好、竞赛精神好，尊重选手、尊重裁判、尊重观众；⑤运动员参赛及时到赛场签到，积极配合工作人员工作，服从管理、服从监督。

体育道德风尚奖评选条件：①严格遵守《职工运动会赛规程》，服从领导，听从指挥、做到令行禁止；②遵守赛场纪律，比赛作风端正，尊重选手、尊重裁判、尊重观众；③遵守社会公德，讲文明，讲礼貌，讲卫生。

（二）运动会领队会议时间、地点及内容

各参赛单位领队会定于2025年9月（时间、会议地点由文广局负责通知）。各参赛单位领队（或派一名运动会负责人）准时参加会议，不得请假。

七、其他要求

1.各参赛队服装统一，健步走举各代表队队旗。

2.各参赛队队员是本单位职工。

八、外聘队员事项

根据团体项目的不同以下项目可以有外聘人员（必须是本旗常驻人员或在职职工）

1.篮球、足球、排球可以有两名外聘人员。

2.乒乓球、羽毛球根据情况可以有1名外聘人员。