## Sheet1
乌拉特前旗2025年度衔接资金项目计划实施情况表
序号 | 项目名称 | 类别 | 实施地点 | 建设 性质 | 时间 进度 | 责任单位 | 责任人 | 主要建设任务 | 补助标准 | 资金 规模（万） | 筹资方式 | 受益对象 | [5 empty] | 群众 参与 | 联农带农机制 | 绩效目标
[12 empty] | 户 | 人 | 脱贫户户数（户） | 脱贫人口数（人） | 监测户户数（户） | 监测户人口数（人）
1 | 先锋镇盐碱地综合利用产业示范园区新建大棚项目 | 产业发展 | 先锋镇苏木图村 | 新建 | 2025年3月1日－2025年11月30日 | 先锋镇人民政府 | 李彦君 | 在先锋镇盐碱地综合利用产业示范园区内新建绵帘大棚14座，单座占地面积600平米（长50米*宽12米），每座25.5万元；新建晾晒棚4座，单座占地面积400平米（长50米*8米），每座6万元；安装轨道车14辆，每辆3万元，项目总投资423万元。 | 无补助类型 | 423 | 申请上级衔接资金 | 1348 | 3271 | 75 | 122 | 12 | 28 | 群众 参与实施和监督 | 项目可通过安排务工就业岗位、土地流转等形式实现农牧民增收 | 项目建成后，可以延长芦耳种植时间，提高产品竞争力，进一步增加农民收入。
2 | 大佘太镇新建育苗大棚项目 | 产业发展 | 大佘太镇红明村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 大佘太镇人民政府 | 高忠恒 | 新建占地2000亩的育苗大棚及其配套设施 | 无补助类型 | 2600 | 申请上级衔接资金 | 425 | 1126 | 14 | 27 | 8 | 19 | 投工投劳 | 项目建设坚持“市场导向、效益优先，政府主导、社会参与，企业主体、农民参与”，让参与农民获得财政资金带来的更多收益，进一步带动村民增收致富。通过吸纳农村劳动力就业方面，扩大用工数量，吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入；促进农户共享资产收益方面，增加农户财产性收益。 | 壮大村集体经济收入，带动脱贫户、监测户增收，进一步增加农民预计每人每年人均收入1000元。
3 | 大佘太镇新建红明村农副产品预冷项目 | 产业发展 | 大佘太镇红明村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 大佘太镇人民政府 | 高忠恒 | 新建占地3000平方米冷库及其配套设施 | 无补助类型 | 1220 | 申请上级衔接资金 | 425 | 1126 | 14 | 27 | 8 | 19 | 投工投劳 | 项目建设坚持“市场导向、效益优先，政府主导、社会参与，企业主体、农民参与”，让参与农民获得财政资金带来的更多收益，进一步带动村民增收致富。通过吸纳农村劳动力就业方面，扩大用工数量，吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入；促进农户共享资产收益方面，增加农户财产性收益。 | 农副产品冷链项目建设将降低农产品损耗和物流成本，推动农产品提质增效和农业绿色发展，促进农民增收和乡村产业振兴，进一步增加农民预计每人每年人均收入1000元。
4 | 内蒙古羊上羊食品有限公司有机肉羊加工（羊皮休闲食品及预制菜智慧工厂）建设项目羊皮休闲食品及预制菜智慧工厂 | 农畜业产品深加工 | 明安镇毛家圪堵村 | 扩建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 明安镇人民政府 | 乌兰敖其 | 完成年产30万张羊皮休闲食品车间流水线建设，完成羊产品预制菜车间流水线建设。 | 无补助类型 | 800 | 申请上级衔接资金 | 80 | 150 | 20 | 65 | 50 | 85 | 群众 参与实施和监督 | 协议养殖，保护价收购 | 完成年产30万张羊皮休闲食品生产。年产500吨羊产品预制菜生产。完成80户联农带农，每户年收入增加3万元。
5 | 白彦花镇达日盖嘎查千亩新品种苹果种苗繁育基地建设项目 | 产业发展 | 白彦花镇达日盖嘎查 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 白彦花镇人民政府 | 新吉乐图 | 建设1000亩新品种苹果种苗繁育基地 | 无补助类型 | 3000 | 申请上级衔接资金 | 149 | 347 | 16 | 33 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 项目建成后采用企业＋集体＋牧户的联营方式，并成立由牧民代表选举产生的监管委员会并实施监管。育苗基地生产经营成本由企业承担，企业每年向嘎查集体支付投资金额的4.5%作为收益金，收益金用于嘎查党组织建设和公益性岗位工资及其他支出 | 该项目建成后，能够带动嘎查产业发展，调整产业结构，壮大嘎查集体经济。同时项目可助力乡村振兴、产业兴旺。
6 | 白彦花镇民族非遗特色手工艺（木工）传承工作站新建生产车间项目 | 产业发展 | 白彦花镇乌日图高勒嘎查 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 白彦花镇人民政府 | 新吉乐图 | 扩建加工车间300㎡，购置数控雕刻机2台。 | 无补助类型 | 55 | 申请上级衔接资金 | 289 | 712 | 32 | 68 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 项目建成后采用企业＋集体＋牧户的联营方式，并成立由牧民代表选举产生的监管委员会并实施监管。经营者通过出售成品手工艺品及开展手工艺体验活动获取收益，经营者每年向乌日图高勒嘎查缴纳收益金2.475万元，通过发展手工艺传承人可带动部分劳动力再就业，再就业人年增收5000-20000元。项目的建成直接受益白彦花镇农牧民289户712人，其中可实现联农带农脱贫户32户68人。 | 经营者通过出售成品手工艺品及开展手工艺体验活动获取收益，经营者每年向乌日图高勒嘎查缴纳收益金2.475万元，通过发展手工艺传承人可带动部分劳动力再就业，再就业人年增收5000-20000元。
7 | 大佘太镇南昌村购买农机具建设项目 | 产业发展 | 大佘太镇南昌村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 大佘太镇人民政府 | 高忠恒 | 购买籽粒收割机1台 | 无补助类型 | 350 | 申请上级衔接资金 | 1160 | 3060 | 8 | 14 | 5 | 10 | 群众 参与实施和监督 | 脱贫户带工出工 | 壮大村集体经济收入、带动脱贫户增收
8 | 大佘太镇马卜子村一组<坝湾>人畜饮水工程 | 基础设施建设 | 马卜子村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 大佘太镇人民政府 | 高忠恒 | 更新人饮井600米，新建管道110500米，低压线300米，水泵1套、井房1座。 | 无补助类型 | 110 | 申请上级衔接资金 | 862 | 2765 | 19 | 29 | 3 | 7 | 群众 参与实施和监督 | 脱贫户带工出工 | 改善村民生产、生活条件
9 | 大佘太镇新建农村路项目 | 乡村建设行动 | 大佘太镇牧场 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 大佘太镇人民政府 | 高忠恒 | 修建1.2公里长，6米宽的沥青路等其它配套设施。 | 无补助类型 | 180 | 申请上级衔接资金 | 493 | 1372 | 22 | 45 | 1 | 2 | 群众 参与实施和监督 | 项目建成后将改善大佘太镇牧场农村道路基础设施条件，为大佘太镇牧场1372人（其中脱贫户55人）提供出行便利，大大降低由于道路狭窄造成的会车安全隐患，有利于村民生活和生产环境的改善和提高，有利于其精神生活的健康发展。 | 该项目为农副产品综合基地的重要组成部分，项目的实施可为当地村民和企业提供便利，有利于村民生活和生产环境的改善和提高，同时也能为当地增加收益。
10 | 大佘太镇三份子村农副产品交易市场相关配套设施项目 | 产业发展 （配套基础设施类） | 三份子村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 大佘太镇人民政府 | 高忠恒 | （1）新建三份子村农产品交易市场农副产品仓储库房400平米。（2）新建三份子村农产品交易市场建设砖围墙，长420米，高1.8米。 | 无补助类型 | 59 | 申请上级衔接资金 | 754 | 1964 | 13 | 29 | 2 | 5 | 群众 参与实施和监督 | 吸纳农村劳动力就业方面，扩大用工数量，吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入；促进农户共享资产收益方面，增加农户财产性收益。 | 增加村集体经济效益，促进资源的集中配置和农副产品的加工转化，减少农产品在运输和储存过程中的损耗，降低生产成本，提高农产品的市场竞争力。
11 | 乌拉特前旗2025年到户产业项目 | 产业发展 | 乌拉特前旗 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 乌拉特前旗乡村振兴局 | 杨拥军 | 为4770户8362人脱贫户实施产业发展、务工就业、盘活资产实施奖补项目，平均每户投入约1542元，共计投入735.5万元；为529户1164人监测户实施产业发展、务工就业、盘活资产实施奖补项目，每户投资约5000元，小计投入资金264.5万元。总计投入1000万元。 | 户均1542元 | 1000 | 申请上级衔接资金 | 5299 | 9526 | 4770 | 8362 | 529 | 1164 | 群众参与监督 | 该项目实施可通过直接带动、产品代销、联农带农方式实现农牧民增收致富。 | 通过项目实施，可进一步巩固脱贫成效，防止脱贫户、监测户返贫致贫，实现农牧民增收，预计可使全旗脱贫户和监测户每人每年增收1000元。
12 | 乌拉特前旗2025年防贫保险项目 | 巩固三保障成果 | 各乡镇 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 乡村振兴局 | 杨拥军 | 用于脱贫人口购买防贫保险 | 无补助类型 | 95 | 申请上级衔接资金 | 78474 | 21890 | 4770 | 8362 | 529 | 1164 | 群众 参与实施和监督 | 使受益农牧户满意度达到95%以上，从而实现农牧户生活富裕的乡村振兴的目标。 | 按照过渡期内严格落实“四个不摘”政策要求，保持主要帮扶政策总体稳定，为全旗农牧民购买防贫保险，通过设置精准防贫办法，建立近贫预警、骤贫处置、脱贫保稳的精准防贫机制，巩固脱贫成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。
13 | 乌拉特前旗乡村振兴局2025年项目管理费 | 项目管理费 | 乌拉特前旗各苏木镇、农牧渔场 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 乡村振兴局 | 杨拥军 | 项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等支出。 | 无补助类型 | 50 | 申请上级衔接资金 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 群众 参与实施和监督 | —— | 保障衔接资金推进乡村振兴项目的顺利实施，规划编制、项目评估、检查验收等资料完善，更好的巩固脱贫成果。
14 | 乌拉特前旗新型农村集体经济发展项目 | 产业发展 | 乌拉特前旗7个苏木镇7个嘎查村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 旗委组织部 | 赵福平 | 结合重点村分类管理，将集体经济薄弱的嘎查村实施的新型农村集体经济发展项目纳入全旗光伏产业项目中，按照比例享受0.68兆千瓦电量的收益，按照年度收取收益金，有效实现嘎查村集体经济增收。 | 无补助类型 | 875 | 申请上级衔接资金 | 5289 | 14703 | 2514 | 6532 | 186 | 317 | 群众 参与实施和监督 | 投入中央集体经济项目资金210万元，投入建设约0.7兆瓦，每年净利润约15万元。产权归3个村所有，每个村按照投入资金占比收取收益金，每年每村预计增加村集体经济收入约5万元，项目建成后可为整户无劳力脱贫户和监测户每人每年可分红500元以上，对有劳力的监测户给予产业奖补，在建设过程中还可吸纳务工就业人员10人左右。 | 光伏帮扶项目的实施，有效壮大嘎查村集体经济，通过支持脱贫户、含监测对象等困难群众公益岗位、土地流转和收益分红，发展带动脱贫群众持续增收，同时可利用收益金建设小型公益性项目和人居环境整治项目，进一步提升农村牧区人居环境质量，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴。
15 | 全旗安全饮水检测项目 | 安全饮水 | 乌拉特前旗（全旗） | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 乌拉特前旗水利局 | 周改莲 | 全旗239处水质检测 | 无补助类型 | 37.52 | 申请上级衔接资金 | 64064 | 178100 | 4707 | 8249 | 497 | 1086 | 群众 参与实施和监督 | 有效保障居民生活用水，让居民随时喝上干净水、放心水，进一步保障饮水安全，为实现乡村振兴奠定坚实基础。 | 保障居民群众饮水安全，提高水质质量。
16 | 圐圙补隆村一社自来水管道更新项目 | 乡村建设行动 | 圐圙补隆村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 苏独仑镇人民政府 | 付茹 | 更新自来水管道12000米 | 无补助类型 | 240 | 申请上级衔接资金 | 974 | 2511 | 13 | 25 | 1 | 2 | 群众 参与实施和监督 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金更新一社自来水管道12000米，改善群众生产生活条件。
17 | 圐圙补隆村二社自来水管道更新项目 | 乡村建设行动 | 圐圙补隆村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 苏独仑镇人民政府 | 付茹 | 更新自来水管道15000米 | 无补助类型 | 300 | 申请上级衔接资金 | 974 | 2511 | 13 | 25 | 1 | 2 | 群众 参与实施和监督 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金更新二社自来水管道15000米，改善群众生产生活条件。
18 | 圐圙补隆村三社自来水管道更新项目 | 乡村建设行动 | 圐圙补隆村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 苏独仑镇人民政府 | 付茹 | 更新自来水管道12000米 | 无补助类型 | 240 | 申请上级衔接资金 | 974 | 2511 | 13 | 25 | 1 | 2 | 群众 参与实施和监督 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金更新自来水管道12000米，改善群众生产生活条件。
19 | 苏独仑村人畜饮水管道建设项目 | 乡村建设行动 | 苏独仑村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 苏独仑镇人民政府 | 付茹 | 更新自来水管道12000米 | 无补助类型 | 240 | 申请上级衔接资金 | 715 | 2236 | 34 | 61 | 6 | 12 | 群众 参与实施和监督 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金，更新自来水管道12000米，改善群众生产生活条件。
20 | 永和村自来水管道更新项目 | 乡村建设行动 | 永和村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 苏独仑镇人民政府 | 付茹 | 更新自来水管道12000米 | 无补助类型 | 240 | 申请上级衔接资金 | 586 | 1386 | 18 | 31 | 8 | 16 | 群众 参与实施和监督 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金，更新自来水管道12000米，改善群众生产生活条件
21 | 瓦窑滩村五社人蓄饮水项目 | 乡村建设行动 | 瓦窑滩村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 苏独仑镇人民政府 | 付茹 | 铺设管道7000米，铺设水泥管300米，建设沉淀罐一台 | 无补助类型 | 163 | 申请上级衔接资金 | 488 | 1179 | 10 | 25 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金，铺设管道7000米，铺设水泥管300米，建设沉淀罐一台，加强人居环境治理，改善群众生产生活条件
22 | 乌拉特前旗苏独仑镇召圪台村安全饮水项目 | 乡村建设行动 | 召圪台村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 苏独仑镇人民政府 | 付茹 | 铺设安全饮水管道6400米，以及配套相应的附属设施等。 | 无补助类型 | 96 | 申请上级衔接资金 | 128 | 355 | 9 | 20 | 4 | 9 | 群众 参与实施和监督 | 通过对自来水管道的更新，全面提升供水质量与稳定性，实现全体村民受益。项目直接解决669户共1771人的日常用水生活问题，尤其重点保障脱贫户9户20人以及监测户4户9人的用水需求。项目实施过程中，优先雇佣本地村民参与管道铺设、设备安装等工作，为村民提供短期就业机会，增加劳务收入。同时，定期开展用水安全与节水知识培训，提升村民健康意识与节水观念，让村民不仅用上放心水，还能科学用水。通过这一系列利益联结机制，提升村民参与感与获得感，确保自来水管道更新项目长期造福全体村民。 | 本项目是给水管网更新建设项目，其作为公共基础设施的重要组成部分，属于社会公益性项目，项目的建设和运营必将对本区域的经济和社会发展产生积极影响。项目建成后，能大大改善农村饮水安全条件，优化布局乡村生活空间，加强公共基础设施建设，为669户1771人（脱贫户9户20人；监测户4户9人）提供24小时统一供水的有力保障，提高城乡一体化水平，促进农村经济发展。项目的建设有利于人民群众生活和生产环境的改善和提高，有利于人民精神生活的健康发展，有利于“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，从而打造生态田园村庄。
23 | 白彦花镇乌日图高勒嘎查道路建设项目 | 乡村建设行动 | 乌日图高勒嘎查 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 白彦花镇人民政府 | 新吉乐图 | 新修建1条断头水泥路，4000平米，厚度20公分 | 无补助类型 | 50 | 申请上级衔接资金 | 132 | 368 | 5 | 12 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 项目建成后将改善乌日图高勒嘎查农村道路基础设施条件，为乌日图高勒嘎查368人（其中脱贫户5户12人）提供出行便利，大大降低由于道路狭窄造成的会车安全隐患，有利于村民生活和生产环境的改善和提高，有利于其精神生活的健康发展。 | 该项目的建设可进一步优化布局乡村生活空间，加强公共基础设施建设，为村民提供更好的环境及部分就业机会，从而打造生态田园村庄，增加集体收入，改善村容村貌和人居环境。
24 | 点布斯格嘎查岩石井（人畜饮水）改造工程 | 乡村建设行动 | 点布斯格嘎查 | 改建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 白彦花镇人民政府 | 新吉乐图 | 改造点布斯格嘎查牧民岩石井25眼 | 无补助类型 | 55 | 申请上级衔接资金 | 131 | 259 | 11 | 17 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 项目的实施可有效改善农牧民生产生活条件，为农牧民开展各项生产经营活动、实现致富增收创造坚实基础 | 改善农牧民生产生活条件，提升农牧民生活质量，增强农牧民幸福感。
25 | 瓦窑滩村根子场社人畜饮水项目 | 基础设施建设 | 瓦窑滩村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 苏独仑镇人民政府 | 付茹 | 根子场自来水管道更换1000米 | 无补助类型 | 40 | 申请上级衔接资金 | 488 | 1179 | 10 | 25 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金，铺设管道1000米，加强人居环境治理，改善群众生产生活条件
26 | 乌日图高勒嘎查供水保障项目 | 乡村建设行动 | 乌日图高勒嘎查 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 白彦花镇人民政府 | 新吉乐图 | 新建50m³高位蓄水池及配套阀门井设施，更新水源井，水泵，部分管道及配套阀门井设施 | 无补助类型 | 59 | 申请上级衔接资金 | 69 | 76 | 5 | 12 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 项目的实施可有效改善农牧民生产生活条件，为农牧民开展各项生产经营活动、实现致富增收创造坚实基础 | 改善农牧民生产生活条件，提升农牧民生活质量，增强农牧民幸福感。
27 | 白彦花镇安全饮水项目 | 乡村建设行动 | 乌宝力格嘎查 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 白彦花镇人民政府 | 新吉乐图 | 在乌宝力格嘎查新建150m-300m深岩隙井1眼（800元/m），建设500m3水泥蓄水池一座(50万），建设管径200mm钢制管道5000m（150万），配套200kv变压器1座、高压线6000m（120万），及其他配套设施、税费等(56万）。 | 无补助类型 | 400 | 申请上级衔接资金 | 223 | 490 | 42 | 76 | 2 | 2 | 群众 参与实施和监督 | 项目的实施可有效改善农牧民生产生活条件，为农牧民开展各项生产经营活动、实现致富增收创造坚实基础 | 改善农牧民生产生活条件，提升农牧民生活质量，增强农牧民幸福感。
28 | 大佘太镇水源地维修项目 | 乡村建设行动 | 大佘太镇 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 大佘太镇人民政府 | 高忠恒 | 维修机电井3眼，新建2套变压器，维修供水管道3公里等配套设施 | 无补助类型 | 124 | 申请上级衔接资金 | 1160 | 3060 | 8 | 14 | 5 | 10 | 群众 参与实施和监督 | 脱贫户带工出工 | 壮大村集体经济收入、带动脱贫户增收
29 | 明安镇六份子村人畜饮水项目 | 基础设施建设 | 明安镇六份子村斗龙圪卜社 | 新建 | 2025年3月1日—2025年11月30日 | 明安镇人民政府 | 乌兰敖其 | 50m³高位蓄水池，更新部分供水管道及配套阀门井设施 | 无补助类型 | 50 | 申请上级衔接资金 | 45 | 96 | 42 | 86 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 解决人畜饮水问题，保证饮水得到保障，生产生活发展得到有效扶持，带动当地群众经济增收。 | 可以有效解决因水质不达标、供水量不足等造成的安全人饮、灌溉等问题，促进当地居民发展庭院经济，如养殖畜禽、种果蔬等的目标，改善群众生活条件，提升群众满意度的目标。
30 | 明安镇色气口子村人畜饮水项目 | 乡村建设行动 | 明安镇色气口子村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 明安镇人民政府 | 乌兰敖其 | 更新井，水泵，井房更新部分供水管道及配套阀门井设施 | 无补助类型 | 84 | 申请上级衔接资金 | 45 | 96 | 42 | 86 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 解决人畜饮水问题，保证饮水得到保障，生产生活发展得到有效扶持，带动当地群众经济增收。 | 可以有效解决因水质不达标、供水量不足等造成的安全人饮、灌溉等问题，促进当地居民发展庭院经济，如养殖畜禽、种果蔬等的目标，改善群众生活条件，提升群众满意度的目标。
31 | 台梁村人畜饮水项目 | 宜居宜业和美乡村建设 | 台梁村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 明安镇人民政府 | 乌兰敖其 | 人畜饮水机井、水塔、管道，台梁社人畜饮水机井、水塔、管道配套，大西滩社人畜饮水井做保温，白庙子社人畜饮水机井、水塔、管道，色麻沟水井配套水塔管道自来水更新5公里。 | 无补助类型 | 300 | 申请上级衔接资金 | 549 | 1426 | 57 | 118 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 通过该项目实施，着力提升农村基础设施建设水平、提高农民生活质量，改善农村人口饮水安全条件，提升脱贫人口的满意度和幸福度。 | 改善群众生活生产条件，增加群众满意度。
32 | 明安镇菅家窑子村人畜饮水项目 | 乡村建设行动 | 明安镇菅家窑子村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 明安镇人民政府 | 乌兰敖其 | 月盛公、菅社、贾全湾更新井，水泵，井房更新部分供水管道及配套阀门井设施 | 无补助类型 | 100 | 申请上级衔接资金 | 45 | 97 | 28 | 59 | 4 | 9 | 群众 参与实施和监督 | 解决人畜饮水问题，保证饮水得到保障，生产生活发展得到有效扶持，带动当地群众经济增收。 | 可以有效解决因水质不达标、供水量不足等造成的安全人饮、灌溉等问题，促进当地居民发展庭院经济，如养殖畜禽、种果蔬等的目标，改善群众生活条件，提升群众满意度的目标。
33 | 明安镇菅家窑子村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 明安镇菅家窑子村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 明安镇人民政府 | 乌兰敖其 | 在菅家窑子村修建路肩面积为3800平方米的路面工程。 | 无补助类型 | 54 | 申请上级衔接资金 | 13 | 33 | 11 | 26 | 2 | 7 | 群众 参与实施和监督 | 项目建成后将改善明安镇农村道路基础设施条件，为菅家窑子村村民提供出行便利，大大降低由于道路狭窄造成的会车安全隐患，有利于村民生活和生产环境的改善和提高，有利于其精神生活的健康发展。 | 该项目的建设可进一步优化布局乡村生活空间，加强公共基础设施建设，为村民提供更好的环境及部分就业机会，从而打造生态田园村庄，增加集体收入，改善村容村貌和人居环境。
34 | 明安镇营盘湾村人畜饮水项目 | 乡村建设行动 | 明安镇营盘湾村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 明安镇人民政府 | 乌兰敖其 | 营盘湾、义兴德社、召湾社更新井，水泵，井房更新部分供水管道及配套阀门井设施 | 无补助类型 | 112 | 申请上级衔接资金 | 45 | 97 | 28 | 59 | 4 | 9 | 群众 参与实施和监督 | 解决人畜饮水问题，保证饮水得到保障，生产生活发展得到有效扶持，带动当地群众经济增收。 | 可以有效解决因水质不达标、供水量不足等造成的安全人饮、灌溉等问题，促进当地居民发展庭院经济，如养殖畜禽、种果蔬等的目标，改善群众生活条件，提升群众满意度的目标。
35 | 明安镇营盘湾村人畜饮水项目 | 乡村建设行动 | 明安镇营盘湾村移民新村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 明安镇人民政府 | 乌兰敖其 | 更新井，水泵，井房，更新部分供水管道及配套阀门井设施 | 无补助类型 | 50 | 申请上级衔接资金 | 42 | 76 | 15 | 35 | 3 | 11 | 群众 参与实施和监督 | 解决人畜饮水问题，保证饮水得到保障，生产生活发展得到有效扶持，带动当地群众经济增收。 | 可以有效解决因水质不达标、供水量不足等造成的安全人饮、灌溉等问题，促进当地居民发展庭院经济，如养殖畜禽、种果蔬等的目标，改善群众生活条件，提升群众满意度的目标。
36 | 明安镇陶来口子村人畜饮水 | 乡村建设行动 | 陶来口子村新村社 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 明安镇人民政府 | 乌兰敖其 | 更新井，水泵，井房，200m³蓄水池，更新部分供水管道及配套阀门井设施 | 无补助类型 | 90 | 申请上级衔接资金 | 59 | 121 | 37 | 69 | 9 | 25 | 群众 参与实施和监督 | 解决人畜饮水问题，保证饮水得到保障，生产生活发展得到有效扶持，带动当地群众经济增收。 | 可以有效解决因水质不达标、供水量不足等造成的安全人饮、灌溉等问题，促进当地居民发展庭院经济，如养殖畜禽、种果蔬等的目标，改善群众生活条件，提升群众满意度的目标。
37 | 明安镇菅家窑子村道路建设项目 | 农村基础设施 | 菅家窑子村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 明安镇人民政府 | 乌兰敖其 | 道路两侧铺砖2550平方米 | 无补助类型 | 39.8 | 申请上级衔接资金 | 15 | 32 | 3 | 10 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 通过修建村内道路，方便当地群众出行，解决群众生产生活出行难的问题，改善群众生活条件，提升了群众的满意度。 | 通过修建村内道路，提高村民出行和货物运输的便利性，降低物流成本，促进农村经济发展。
38 | 明安镇台梁村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 台梁村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 明安镇人民政府 | 乌兰敖其 | 在台梁村修建面积为2275平方米的路面工程。 | 无补助类型 | 30 | 申请上级衔接资金 | 12 | 34 | 9 | 26 | 3 | 8 | 群众 参与实施和监督 | 项目建成后将改善明安镇农村道路基础设施条件，为台梁村村民提供出行便利，大大降低由于道路狭窄造成的会车安全隐患，有利于村民生活和生产环境的改善和提高，有利于其精神生活的健康发展。 | 该项目的建设可进一步优化布局乡村生活空间，加强公共基础设施建设，为村民提供更好的环境及部分就业机会，从而打造生态田园村庄，增加集体收入，改善村容村貌和人居环境。
39 | 盐海村自来水管道提升项目 | 乡村建设行动 | 盐海村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 乌拉山镇人民政府 | 肖俊 | 修缮自来水管道 | 无补助类型 | 58 | 申请上级衔接资金 | 522 | 1048 | 20 | 34 | 3 | 5 | 群众 参与实施和监督 | 修缮老旧自来水管道，提升人畜饮水质量，减少病害对农户的危害，提升农牧民幸福感和满意度。 | 完成自来水管道提升项目，有助于群众对美好生活的热切向往，同时保障了农牧民用水安全，节省水资源同时降低了生病风险。
40 | 联光村自来水管道提升项目 | 乡村建设行动 | 联光村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 乌拉山镇人民政府 | 肖俊 | 修缮自来水管道 | 无补助类型 | 58 | 申请上级衔接资金 | 486 | 1075 | 24 | 45 | 2 | 6 | 群众 参与实施和监督 | 修缮老旧自来水管道，提升人畜饮水质量，减少病害对农户的危害，提升农牧民幸福感和满意度。 | 完成自来水管道提升项目，有助于群众对美好生活的热切向往，同时保障了农牧民用水安全，节省水资源同时降低了生病风险，
41 | 西小召镇人饮工程项目 | 乡村建设行动 | 西小召镇 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 西小召镇人民政府 | 杨东 | 各村社阀门井、水表、自来水管道维护、水泵 变 频 、人饮机电井维护。 | 无补助类型 | 200 | 申请上级衔接资金 | 17325 | 37253 | 586 | 865 | 32 | 65 | 群众 参与实施和监督 | 项目通过政府投资新建，有效改善当地群众饮水安全问题。 | 解决群众 安全饮水 问题
42 | 西小召镇人饮工程项目 | 乡村建设行动 | 万太公村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 西小召镇人民政府 | 杨东 | 集中供水净水设备,设备房,蓄水池,更新并,部分供水管道及配套阀门井设施 | 无补助类型 | 550 | 申请上级衔接资金 | 538 | 1183 | 52 | 79 | 2 | 5 | 群众 参与实施和监督 | 项目通过政府投资新建,有效改善当地群众饮水安全问题 | 解决群众安全饮水问题
43 | 西小召镇复胜村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 西小召镇复胜村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 乌拉特前旗西小召镇人民政府 | 杨东 | 修建水泥路800米 | 无补助类型 | 40 | 申请上级衔接资金 | 327 | 410 | 58 | 92 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 通过项目建设改善村内基础设施建设，提高出行等条件 | 解决村民出行困难问题
44 | 苏木图村农村公益事业新建农贸市场仓储项目 | 产业发展（基础设施） | 先锋镇苏木图村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 先锋镇人民政府 | 李彦君 | 新建农贸市场仓储一座564㎡ | 无补助类型 | 39.6 | 申请上级衔接资金 | 573 | 1205 | 28 | 70 | 12 | 28 | 群众参与实施和监督 | 项目可通过安排务工就业岗位、土地流转等形式实现农牧民增收 | 本工程建设目标是提升先锋镇盐碱地综合利用产业示范园区整体配套能力。
45 | 先锋镇农村牧区供水保障项目（油房村池家社） | 乡村建设行动 | 油房村 | 新建 | 2025年 | 先锋镇人民政府 | 李彦君 | 更新供水主管道，新建加压泵站及配套阀门井设施 | 无补助类型 | 45.2 | 申请上级衔接资金 | 573 | 1205 | 28 | 70 | 3 | 6 | 群众 参与实施和监督 | 项目可通过安排临时务工为脱贫户、监测户实施增收。 | 项目实施有利于提升农村牧区广大人民群众的饮水质量。
46 | 先锋镇农村牧区供水保障项目（红旗村） | 乡村建设行动 | 红旗村 | 新建 | 2025年 | 先锋镇人民政府 | 李彦君 | 更新水源井，水泵，井房，部分管道及配套阀门井设施 | 无补助类型 | 40.08 | 申请上级衔接资金 | 265 | 660 | 15 | 29 | 11 | 22 | 群众 参与实施和监督 | 项目可通过安排临时务工为脱贫户、监测户实施增收。 | 项目实施有利于提升农村牧区广大人民群众的饮水质量。
47 | 先锋镇农村牧区供水保障项目（三顶村城壕社） | 乡村建设行动 | 三顶村 | 新建 | 2025年 | 先锋镇人民政府 | 李彦君 | 更新水源井，水泵，井房，部分管道及配套阀门井设施 | 无补助类型 | 32.16 | 申请上级衔接资金 | 462 | 1052 | 20 | 43 | 13 | 26 | 群众 参与实施和监督 | 项目可通过安排临时务工为脱贫户、监测户实施增收。 | 项目实施有利于提升农村牧区广大人民群众的饮水质量。
48 | 先锋镇农村牧区供水保障项目（西坝头村） | 乡村建设行动 | 西坝头村 | 新建 | 2025年 | 先锋镇人民政府 | 李彦君 | 更新水源井，水泵，井房，部分管道及配套阀门井设施 | 无补助类型 | 21.56 | 申请上级衔接资金 | 234 | 455 | 9 | 24 | 6 | 16 | 群众 参与实施和监督 | 项目可通过安排临时务工为脱贫户、监测户实施增收。 | 项目实施有利于提升农村牧区广大人民群众的饮水质量。
49 | 先锋镇农村牧区供水保障项目（陈河渔水厂） | 乡村建设行动 | 先锋村 | 新建 | 2025年 | 先锋镇人民政府 | 李彦君 | 更新水源井，水泵，井房，部分管道及配套阀门井设施 | 无补助类型 | 35.64 | 申请上级衔接资金 | 462 | 1052 | 20 | 43 | 25 | 60 | 群众 参与实施和监督 | 项目可通过安排临时务工为脱贫户、监测户实施增收。 | 项目实施有利于提升农村牧区广大人民群众的饮水质量。
50 | 先锋镇农村牧区供水保障项目（公庙子水厂） | 乡村建设行动 | 公庙村 | 新建 | 2025年 | 先锋镇人民政府 | 李彦君 | 更新水源井，水泵，井房，部分管道及配套阀门井设施 | 无补助类型 | 66.6 | 申请上级衔接资金 | 305 | 702 | 15 | 52 | 5 | 8 | 群众 参与实施和监督 | 项目可通过安排临时务工为脱贫户、监测户实施增收。 | 项目实施有利于提升农村牧区广大人民群众的饮水质量。
51 | 先锋镇农村牧区供水保障项目（苏木图村） | 乡村建设行动 | 苏木图村 | 新建 | 2025年 | 先锋镇人民政府 | 李彦君 | 安装智能水表 | 无补助类型 | 58.4 | 申请上级衔接资金 | 573 | 1205 | 28 | 70 | 12 | 28 | 群众 参与实施和监督 | 项目可通过安排临时务工为脱贫户、监测户实施增收。 | 项目实施后有利于降低水损，提高水资源的利用率。
52 | 先锋镇农村牧区供水保障项目（公庙村二社） | 乡村建设行动 | 公庙村 | 新建 | 2025年 | 先锋镇人民政府 | 李彦君 | 更新水源井，水泵，井房，部分管道及配套阀门井设施 | 无补助类型 | 66.3 | 申请上级衔接资金 | 265 | 660 | 15 | 29 | 5 | 8 | 群众 参与实施和监督 | 项目可通过安排临时务工为脱贫户、监测户实施增收。 | 项目实施有利于提升农村牧区广大人民群众的饮水质量。
53 | 先锋镇农村牧区供水保障项目（先锋村大如旺社） | 乡村建设行动 | 先锋村 | 新建 | 2025年 | 先锋镇人民政府 | 李彦君 | 更新部分供水主管道及配套阀门井设施 | 无补助类型 | 11 | 申请上级衔接资金 | 462 | 1052 | 20 | 43 | 25 | 60 | 群众 参与实施和监督 | 项目可通过安排临时务工为脱贫户、监测户实施增收。 | 项目实施有利于提升农村牧区广大人民群众的饮水质量。
54 | 先锋镇农村牧区供水保障项目（先锋村树林子社） | 乡村建设行动 | 先锋村 | 新建 | 2025年 | 先锋镇人民政府 | 李彦君 | 更新部分供水主管道及配套阀门井设施 | 无补助类型 | 19 | 申请上级衔接资金 | 462 | 1052 | 20 | 43 | 25 | 60 | 群众 参与实施和监督 | 项目可通过安排临时务工为脱贫户、监测户实施增收。 | 项目实施有利于提升农村牧区广大人民群众的饮水质量。
55 | 先锋镇农村牧区供水保障项目（先锋村陈河鱼西社） | 乡村建设行动 | 先锋村 | 新建 | 2025年 | 先锋镇人民政府 | 李彦君 | 更新部分供水主管道及配套阀门井设施 | 无补助类型 | 17.6 | 申请上级衔接资金 | 462 | 1052 | 20 | 43 | 25 | 60 | 群众 参与实施和监督 | 项目可通过安排临时务工为脱贫户、监测户实施增收。 | 项目实施有利于提升农村牧区广大人民群众的饮水质量。
56 | 苏木图村农村公益事业新建农贸市场仓储项目 | 产业发展 | 苏木图村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 先锋镇人民政府 | 李彦君 | 新建农贸市场仓储一座564㎡ | 无补助类型 | 39.6 | 申请上级衔接资金 | 573 | 1205 | 28 | 70 | 12 | 28 | 群众 参与实施和监督 | 项目可通过安排务工就业岗位、技术服务、土地流转等形式实现农牧民增收 | 本工程建设目标是提升先锋镇盐碱地综合利用产业示范园区整体配套能力。
57 | 先锋镇盐碱地综合利用园区新建道路项目 | 乡村建设行动 | 苏木图村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 先锋镇人民政府 | 李彦君 | 在先锋镇盐碱地综合利用园区新建一条道路，道路长340米，宽4米，厚20公分，以及配套的土石方回填。 | 无补助类型 | 44 | 申请上级衔接资金 | 1348 | 3271 | 75 | 122 | 12 | 28 | 群众 参与实施和监督 | 项目建成后将改善先锋镇盐碱地综合利用产业示范园道路基础设施条件，为苏木图村1490人（其中脱贫户146人）提供出行便利，大大降低由于降雨导致的道路泥泞、道路狭窄造成的出行安全隐患，有利于园区生活和生产环境的改善和提高，使其健康发展。 | 该项目的建设可进一步优化布局乡村生活空间，加强公共基础设施建设，为园区提供更好的环境及部分就业机会，从而打造基础设施更加完善的产业园区，增加集体收入，改善村容村貌和人居环境。
58 | 小佘太镇十七份村人饮工程 | 乡村建设行动 | 十七份村窑子湾社 | 维修 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 小佘太镇人民政府 | 金乐 | 维修十七份子村窑子湾社水塔一座（80立方米） | 无补助类型 | 7 | 申请上级衔接资金 | 72 | 168 | 24 | 51 | 22 | 46 | 群众 参与实施和监督 | 通过修缮水塔，吸纳周围村镇脱贫人口参与到工程建设中，带动脱贫人口增收，助力乡村振兴。 | 通过新建水塔以及自来水管道，可进一步保障供水体系，提高饮水质量，保障群众饮水安全，确保广大群众喝上安全、健康、放心的水，从而达到产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴目标
59 | 小佘太镇大十份村人饮工程 | 乡村建设行动 | 大十份村十四份社 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 小佘太镇人民政府 | 金乐 | 新建十四份社水塔一座（50立方米），新建管道200米 | 无补助类型 | 30 | 申请上级衔接资金 | 72 | 168 | 24 | 51 | 14 | 31 | 群众 参与实施和监督 | 通过新建水塔，吸纳周围村镇脱贫人口参与到工程建设中，带动脱贫人口增收，助力乡村振兴。 | 通过新建水塔以及自来水管道，可进一步保障供水体系，提高饮水质量，保障群众饮水安全，确保广大群众喝上安全、健康、放心的水，从而达到产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴目标
60 | 小佘太镇东五份村饮水安全建设项目 | 乡村建设行动 | 东五份村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 小佘太镇人民政府 | 金乐 | 公巨成社新建水塔60立方米，新铺设自来水管道1400米；西二份社新建水塔40立方米；东九份社过水路面自来水管道更换50米。 | 无补助类型 | 35 | 申请上级衔接资金 | 324 | 683 | 105 | 287 | 10 | 15 | 群众 参与实施和监督 | 解决324户683人日常用水生活。 | 项目建成后，能大大改善农村饮水安全条件，优化布局乡村生活空间， 加强公共基础设施建设，为240户459人提供24小时统一供水的有力保障，提高城乡一体化水平，促进农村经济发展。项目的建设有利于人民群众生活和生产环境的改善和提高，有利于人民精神 生活的健康发展，有利于打造“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕 ”的乡村振兴目标。
61 | 小佘太镇永红村饮水安全建设项目 | 乡村建设行动 | 永红村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 小佘太镇人民政府 | 金乐 | 白家四份社新建人饮井一处（25米深大口井）；洪水地社全社铺设自来水管道2700米；高范社新建新建人饮井一处（25米大口井）新建管道30米。 | 无补助类型 | 45 | 申请上级衔接资金 | 275 | 512 | 87 | 174 | 5 | 13 | 群众 参与实施和监督 | 解决275户512人日常生活饮水问题 | 本项目是给水管网建设项目，其作为公共基础设施的重要组成部分，属于社会公益性项目，项目的建设和运营必将对本区域的经济和社会发展产生积极影响。项目建成后，能大大改善农村饮水安全条件，优化布局乡村生活空间， 加强公共基础设施建设，为275户512人提供 24小时统一供水的有力保障，提高城乡一体化水平，促进农村经济发展。项目的建设有利于人民群众生活和生产环境的改善和提高，有利于人民精神 生活的健康发展，有利于“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕 ”建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，从而打造生态田园村庄。
62 | 新安镇前进村人居饮水管道改造工程 | 乡村建设行动 | 前进村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 新安镇人民政府 | 张宏 | 新建砌筑阀门井五座，新建二次加压泵一处，更换管道10560米。 | 无补助类型 | 52 | 申请上级衔接资金 | 691 | 1477 | 99 | 164 | 23 |  | 群众 参与实施和监督 | 有效解决供水不足、水压不稳定等饮水短板，有效保障居民生活用水，让居民随时喝上干净水、放心水，进一步保障饮水安全，为实现乡村振兴奠定坚实基础。 | 项目实施后可以减少自来水输送过程中的损耗，使自来水供水、水压、节能、节水等方面得到明显改善；有效提高农村供水保障率、杜绝二次污染，确保水质的安全，进一步保障村民群众饮水安全；使管理更优化、群众用水更便利，提高当地群众生活质量，提升群众的幸福感、满意度，为当地乡村振兴长远发展奠定基础。
63 | 新安镇人居饮水管道改造工程 | 乡村建设行动 | 各村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 新安镇人民政府 | 张宏 | 1.更新管道21千米，2.供水管线到社阀门控制井138个，后台指挥控制系统一套。4.维修供水厂水窖、泵房、厂区。 | 无补助类型 | 439 | 申请上级衔接资金 | 10091 | 20083 | 973 | 1564 | 143 | 314 | 群众 参与实施和监督 | 有效解决供水不足、水压不稳定等饮水短板，有效保障居民生活用水，让居民随时喝上干净水、放心水，进一步保障饮水安全，为实现乡村振兴奠定坚实基础。 | 项目实施后可以减少自来水输送过程中的损耗，使自来水供水、水压、节能、节水等方面得到明显改善；有效提高农村供水保障率、杜绝二次污染，确保水质的安全，进一步保障村民群众饮水安全；使管理更优化、群众用水更便利，提高当地群众生活质量，提升群众的幸福感、满意度，为当地乡村振兴长远发展奠定基础。
64 | 新安镇星火村人居饮水管道改造工程 | 乡村建设行动 | 星火村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 新安镇人民政府 | 张宏 | 新建砌筑阀门井三座，新建二次加压泵一处，更换管道10000米。 | 无补助类型 | 49 | 申请上级衔接资金 | 650 | 1605 | 74 | 128 | 10 | 22 | 群众 参与实施和监督 | 有效解决供水不足、水压不稳定等饮水短板，有效保障居民生活用水，让居民随时喝上干净水、放心水，进一步保障饮水安全，为实现乡村振兴奠定坚实基础。 | 项目实施后可以减少自来水输送过程中的损耗，使自来水供水、水压、节能、节水等方面得到明显改善；有效提高农村供水保障率、杜绝二次污染，确保水质的安全，进一步保障村民群众饮水安全；使管理更优化、群众用水更便利，提高当地群众生活质量，提升群众的幸福感、满意度，为当地乡村振兴长远发展奠定基础。
65 | 新安镇长胜村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新安镇长胜村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 新安镇人民政府 | 王泽亮 | 建设道路2964平米 | 无补助类型 | 40 | 申请上级资金 | 485 | 1072 | 22 | 47 | 7 | 15 | 群众 参与实施和监督 | 解决群众出行难问题 | 道路整洁、提升人居环境
66 | 新安镇红光村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 新安镇红光村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 新安镇人民政府 | 王泽亮 | 铺没污水管网410米，砌筑井18座以及拆除恢复路面等。 | 无补助类型 | 51 | 申请上级资金 | 82 | 138 | 75 | 122 | 7 | 16 | 群众 参与实施和监督 | 项目实施后可解决710户1677人（其中脱贫户75户122人、监测户7户16人）日常生活污水排放的问题。 | 本项目是污水管网建设项目，其作为公共基础设施的重要组成部分，属于社会公益性项目，项目的建设和运营必将对本区域的经济和社会发展产生积极影响。项目建成后，能大大改善农村人居环境条件条件，优化布局乡村生活空间，加强公共基础设施建设，提高城乡一体化水平，促进农村经济发展。项目的建设有利于人民群众生活和生产环境的改善和提高，有利于人民精神生活的健康发展。
67 | 新安镇新胜村道路基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新安镇新胜村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 新安镇人民政府 | 王泽亮 | 修建道路1.3公里 | 无补助类型 | 57 | 申请上级资金 | 86 | 143 | 70 | 114 | 16 | 29 | 群众 参与实施和监督 | 该项目的建设可进一步优化布局乡村生活空间，加强公共基础设施建设，为村民提供更好的环境及部分就业机会，从而打造生态田园村庄，增加集体收入，改善村容村貌和人居环境。 | 项目建成后将改善新胜村农村道路基础设施条件，为新胜村东湾子社378人（其中脱贫户7人）提供出行便利，大大降低由于道路狭窄、坑洼造成的会车安全隐患，有利于村民生活和生产环境的改善和提高，有利于其精神生活的健康发展。
68 | 呼和温都尔嘎查鲜草工厂道路建设项目 | 宜居宜业和美乡村建设 | 呼和温都尔嘎查 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 沙德格苏木人民政府 | 阿茹罕 | 建设呼和温都尔嘎查鲜草工厂2000平米道路及附属设施 | 无补助类型 | 40 | 申请上级项目资金 | 139 | 399 | 92 | 226 | 2 | 5 | 群众 参与实施和监督 | 项目可通过安排临时务工为脱贫户、监测户实施增收。 | 完善相关基础设施，为牧民运输鲜草提供便利。
69 | 乌拉特前旗沙德格苏木毕克梯嘎查小流域治理示范工程 | 宜居宜业和美乡村建设 | 毕克梯嘎查 | 新建 | 2025年3月1日-2026年11月30日 | 乌拉特前旗沙德格苏木 | 杨旌仿 | 小流域治理面积27.08km，主要新建人饮管线防护581m；护岸工程13处共计3086m，土石方开挖及整形13886m³，格宾石笼防护19972m³，砂砾料回填（利用料）11163m³；以工代赈永久公示牌1座。 | 无补助类型 | 719.13 | 申请上级衔接资金 | 138 | 339 | 18 | 42 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 预计可提供短期就业岗位100人，其中相关企业失业人员15人，高校毕业生5人，返乡农民工45人，退役军人5人，易地搬迁群众30人。 | 完善人畜饮水设施，提升牧民生产生活水平，依托格宾石笼防护防护牧民人身及饮水安全
70 | 乌拉特前旗沙德格苏木呼和温都尔嘎查饲料储备项目 | 乡村建设行动 | 呼和温都尔嘎查 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 乌拉特前旗沙德格苏木 | 杨旌仿 | 新建1座（500㎡）高标准设施饲料储备库及配套相应的附属设施，每平米1120元。 | 无补助类型 | 56 | 申请上级衔接资金 | 139 | 359 | 94 | 230 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 通过实施项目后可完成饲料储备，覆盖牧户139户359人受益，其中脱贫人口（监测对象）94户230人，帮助牧民减少饲料购买支出，有效带动牧户增产增收。 | 通过饲草料库建设，可加快牛羊舍饲圈养转型，促进特色畜牧业的又快又好发展，为全旗畜牧业的建设和发展发挥良好的示范和带动效应，社会效益十分显著。项目实施可覆盖牧户139户359人，其中：脱贫人口（监测对象）94户230人。
71 | 额尔登布拉格苏木阿力奔嘎查农村道路建设项目 | 基础设施 | 阿力奔嘎查 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 乌拉特前旗额尔登布拉格苏木人民政府 | 纪延海 | 新建水泥路3462.5㎡ | 无补助类型 | 55.4 | 申请上级资金49.85万元，嘎查自筹5.5万元 | 153 | 423 | 9 | 25 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 项目建成后将改善阿力奔嘎查农村道路基础设施条件，为阿力奔嘎查农牧民提供出行便利，大大降低由于道路不好造成的出行不便利问题，有利于农牧民生活和生产环境的改善和提高，有利于其精神生活的健康发展 | 项目投入55.4万元新建水泥路3462.5㎡，通过项目的实施将改善阿力奔嘎查农村道路基础设施条件，为阿力奔嘎查农牧民提供出行便利
72 | 额尔登布拉格苏木阿力奔嘎查保鲜库建设项目（第三期） | 产业发展 | 额尔登布拉格苏木阿力奔嘎查 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 乌拉特前旗额尔登布拉格苏木人民政府 | 纪延海 | 新建保鲜库1100平米（5500立方米）205万元，场地硬化3000平米投入45万元 | 无补助类型 | 250 | 申请上级衔接资金 | 153 | 423 | 9 | 25 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 通过项目的实施，以入股企业和联营等模式，带动嘎查内的优质农产品资源，年可实现增加嘎查集体收益11.25万元以上，带动9户脱贫户增收 | 通过项目的实施，以入股企业和联营等模式，带动嘎查内的优质农产品资源，年可实现增加嘎查集体收益11.25万元上，带动9户脱贫户增收
73 | 阿力奔嘎查阿力奔组水泥路建设项目 | 乡村建设行动 | 额尔登布拉格苏木阿力奔嘎查 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 乌拉特前旗额尔登布拉格苏木人民政府 | 纪延海 | 新建3公里4.5米宽水泥路175.5万元 | 无补助类型 | 55 | 申请上级衔接资金 | 153 | 423 | 9 | 25 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 通过项目的实施，保障嘎查阿力奔片农牧户的出行便利及饲草料运输难题 | 通过项目的实施，保障嘎查阿力奔片农牧户的出行便利及饲草料运输难题
74 | 公忽洞嘎查村内巷道硬化工程 | 乡村建设行动 | 公忽洞嘎查 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 乌拉特前旗额尔登布拉格苏木人民政府 | 纪延海 | 新建3公里4米宽水泥路156万元 | 无补助类型 | 156 | 申请上级衔接资金 | 85 | 258 | 2 | 7 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 通过项目的实施，保障嘎查农牧户的出行便利及饲草料运输难题 | 通过项目的实施，保障嘎查农牧户的出行便利及饲草料运输难题
75 | 乌梁素海渔场坝头一分场自来水改造项目 | 基础设施建设 | 巴彦淖尔市乌梁素海渔场坝头一分场 | 改造 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 巴彦淖尔市乌梁素海渔场 | 张红军 | 1、PVC给水管（包括开挖回填）6321米，投资252840元；2、工字砖恢复2072平方米，投资186502元；3、土路填砂平整4750平方米，投资95000元。 | 无补助类型 | 53.43 | 申请上级衔接资金 | 302 | 621 | 43 | 97 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 脱贫户带工出工 | 改善自来水水质及夏季用水困难
76 | 乌梁素海渔场坝头自来水改造项目 | 基础设施建设 | 巴彦淖尔市乌梁素海渔场坝头二、十分场 | 改造 | 2025年4月—2025年10月 | 巴彦淖尔市乌梁素海渔场 | 张红军 | 1、PVC给水管（包括开挖回填）16650米，投资666000元；2、工字砖恢复5438平方米，投资489420元；3、土路填砂平整12150平方米，投资243000元。 | 无补助类型 | 139.8 | 申请上级衔接资金 | 611 | 1329 | 87 | 198 | 0 | 0 | 投工投劳 | 脱贫户带工出工 | 改善自来水水质及夏季用水困难
77 | 巴彦淖尔市乌梁素海渔场 2025 年易地搬迁集中安置区后续产业扶持建设项目 | 产业发展 | 乌梁素海渔场坝头集中安置区 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 巴彦淖尔市乌梁素海渔场 | 张红军 | 主要建设实验大棚 25 栋，每栋面积 500 平方米，晾晒棚 5栋，每栋面积 500 平方米。净化间地面处理 800 平方米，装袋区地下回料改造 85 平方米，大锅回填 420 平方米，下水改造 30 米。购置全自动生产线 1 套、不锈钢灭菌架 260 个、养菌筐 84000 个、螺杆机（气泵）1 台、冷却间臭氧发生器 1 套、养菌车间臭氧灭菌器 15 套、芦苇加工设备 1 套等菌包生产设施设备。以及配套相应的附属设施等。 | 无补助类型 | 676 | 申请上级衔接资金 | 210 | 515 | 158 | 391 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督
78 | 新安农场饮水工程项目（二期） | 乡村建设行动 | 四、五、六分场 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 新安农场 | 白炯 | 四、五、六分场主管道及入户管道更换 | 无补助类型 | 160 | 申请上级衔接资金 | 99 | 226 | 3 | 3 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 项目有益于当地生活居民，有效保障居民用水稳定与安全。 | 饮水管线更换后，有效提高了农户饮水安全及用水便捷，同时村民的生活用水质量也得到稳定提升。
79 | 良种场人畜饮水安全项目 | 乡村建设行动 | 良种场 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 乌拉特前旗农牧和科技局 | 王文志 | 新打200米深水井两眼，两座井房，配电、沉沙罐、净化水设备，管道维修井两个等配套设施 | 无补助类型 | 30 | 申请上级衔接资金 | 145 | 301 | 36 | 68 | 3 | 8 | 群众 参与实施和监督 | 项目实施后，可改善群众人畜饮水质量安全，扩大养殖规模，有效缓解夏季用水高峰时人畜饮水和农作物灌溉用水矛盾 | 保障群众人畜饮水质量安全和夏季用水高峰时断水现象，促进群众人均增收，提高群众满意度、幸福感
80 | 圐圙补隆村一社村南至215省道新修东西水泥路项目 | 乡村建设行动 | 圐圙补隆村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 苏独仑镇人民政府 | 付茹 | 新修水泥路长2000米，宽4米 | 无补助类型 | 120 | 申请上级衔接资金 | 974 | 2511 | 13 | 25 | 1 | 2 | 群众 参与实施和监督 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金新建一社村南至215省道东西路2千米。改善群众生产生活条件。
81 | 圐圙补隆村一社铁路北至二圪台新修水泥路项目 | 乡村建设行动 | 圐圙补隆村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 苏独仑镇人民政府 | 付茹 | 新修水泥路长1000米，宽4米 | 无补助类型 | 60 | 申请上级衔接资金 | 974 | 2511 | 13 | 25 | 1 | 2 | 群众 参与实施和监督 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金新建一社铁路北至二圪台新修水泥路1千米。改善群众生产生活条件。
82 | 圐圙补隆村一社村南至215省道新修水泥路项目 | 乡村建设行动 | 圐圙补隆村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 苏独仑镇人民政府 | 付茹 | 新修水泥路1000米，宽4米 | 无补助类型 | 60 | 申请上级衔接资金 | 974 | 2511 | 13 | 25 | 1 | 2 | 群众 参与实施和监督 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金新建一社村南至215省道新修水泥路1千米。改善群众生产生活条件。
83 | 圐圙补隆村一社6701公路北巷道硬化项目 | 乡村建设行动 | 圐圙补隆村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 苏独仑镇人民政府 | 付茹 | 巷道硬化5000㎡ | 无补助类型 | 65 | 申请上级衔接资金 | 974 | 2511 | 13 | 25 | 1 | 2 | 群众 参与实施和监督 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金新建一社6701公路北巷道硬化5000㎡，改善群众生产生活条件。
84 | 圐圙补隆村一社巷道硬建设项目 | 乡村建设行动 | 圐圙补隆村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 苏独仑镇人民政府 | 付茹 | 巷道硬化5000㎡ | 无补助类型 | 65 | 申请上级衔接资金 | 974 | 2511 | 13 | 25 | 1 | 2 | 群众 参与实施和监督 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金新建一社巷道硬化12000米，改善群众生产生活条件。
85 | 圐圙补隆村二社巷道建设项目 | 乡村建设行动 | 圐圙补隆村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 苏独仑镇人民政府 | 付茹 | 巷道硬化5000㎡ | 无补助类型 | 65 | 申请上级衔接资金 | 974 | 2511 | 13 | 25 | 1 | 2 | 群众 参与实施和监督 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金硬化二社巷道巷道硬化5000㎡，改善群众生产生活条件。
86 | 圐圙补隆村二社农田道路建设项目 | 乡村建设行动 | 圐圙补隆村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 苏独仑镇人民政府 | 付茹 | 新修水泥路6000㎡ | 无补助类型 | 90 | 申请上级衔接资金 | 974 | 2511 | 13 | 25 | 1 | 2 | 群众 参与实施和监督 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金新修二社农田道路6000㎡，改善群众生产生活条件。
87 | 圐圙补隆村三社村南至311省道南北路建设项目 | 乡村建设行动 | 圐圙补隆村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 苏独仑镇人民政府 | 付茹 | 新修道路长2000米，宽4米 | 无补助类型 | 120 | 申请上级衔接资金 | 974 | 2511 | 13 | 25 | 1 | 2 | 群众 参与实施和监督 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金，新修道路长2000米，宽4米，改善群众生产生活条件。
88 | 圐圙补隆村新修一二社交界至磅房南北水泥路项目 | 乡村建设行动 | 圐圙补隆村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 苏独仑镇人民政府 | 付茹 | 新修水泥路长2000米，宽4米 | 无补助类型 | 120 | 申请上级衔接资金 | 974 | 2511 | 13 | 25 | 1 | 2 | 群众 参与实施和监督 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金新建一二社交界处至磅房水泥路2000米，改善群众生产生活条件。
89 | 圐圙补隆村新修215省道90度至绿洁养殖场水泥路建设项目 | 乡村建设行动 | 圐圙补隆村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 苏独仑镇人民政府 | 付茹 | 新修水泥路长2000米，宽4米 | 无补助类型 | 120 | 申请上级衔接资金 | 974 | 2511 | 13 | 25 | 1 | 2 | 群众 参与实施和监督 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金新建215省道90度至绿洁养殖场2000米，改善群众生产生活条件。
90 | 苏独仑村集镇街道工字砖铺设项目 | 乡村建设行动 | 苏独仑村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 苏独仑镇人民政府 | 付茹 | 集镇街道工字砖铺设改造6000平方米 | 无补助类型 | 90 | 申请上级衔接资金 | 715 | 2236 | 34 | 61 | 6 | 12 | 群众 参与实施和监督 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金，将集镇街道工字砖进行铺设改造，改善群众生产生活条件。
91 | 苏独仑村道路修整项目 | 乡村建设行动 | 苏独仑村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 苏独仑镇人民政府 | 付茹 | 购买刮路机1辆 | 无补助类型 | 38 | 申请上级衔接资金 | 715 | 2236 | 34 | 61 | 6 | 12 | 群众 参与实施和监督 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金，购买刮路机，平整道路方便村民生产经营道路畅通。
92 | 苏独仑村农田路铺沙石建设项目 | 乡村建设行动 | 苏独仑村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 苏独仑镇人民政府 | 付茹 | 农田路铺沙石20公里 | 无补助类型 | 120 | 申请上级衔接资金 | 715 | 2236 | 34 | 61 | 6 | 12 | 群众 参与实施和监督 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金，将农田路铺沙石20公里，改善群众生产生活条件。
93 | 永和村六社修建水泥路项目 | 乡村建设行动 | 永和村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 苏独仑镇人民政府 | 付茹 | 水泥路建设长2公里宽4米 | 无补助类型 | 120 | 申请上级衔接资金 | 586 | 1386 | 18 | 31 | 8 | 16 | 群众 参与实施和监督 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金，水泥路建设长2公里宽4米，省道与村道无缝连接，改善群众生产生活条件
94 | 永和村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 永和村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 苏独仑镇人民政府 | 付茹 | 村内工字砖硬化6000平米 | 无补助类型 | 90 | 申请上级衔接资金 | 586 | 1386 | 18 | 31 | 8 | 16 | 群众 参与实施和监督 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金，建设村内工字砖硬化6000平米，加强村内硬化设施改变村内人居环境，改善群众生产生活条件
95 | 永和村一社村内水泥路建设项目 | 乡村建设行动 | 永和村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 苏独仑镇人民政府 | 付茹 | 修建水泥路长1000米宽4米 | 无补助类型 | 60 | 申请上级衔接资金 | 586 | 1386 | 18 | 31 | 8 | 16 | 群众 参与实施和监督 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金，修建水泥路长1000米宽4米，加强村内硬化设施改变村内人居环境，改善群众生产生活条件
96 | 永和村四社到粮库家属房水泥路建设项目 | 乡村建设行动 | 永和村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 苏独仑镇人民政府 | 付茹 | 新修水泥路长1000米宽4米 | 无补助类型 | 60 | 申请上级衔接资金 | 586 | 1386 | 18 | 31 | 8 | 16 | 群众 参与实施和监督 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金，新修水泥路长1000米宽4米，加强村内硬化设施改变村内人居环境，改善群众生产生活条件
97 | 永和村四社道路建设项目 | 乡村建设行动 | 永和村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 苏独仑镇人民政府 | 付茹 | 新修水泥路长1.5公里宽4米 | 无补助类型 | 90 | 申请上级衔接资金 | 586 | 1386 | 18 | 31 | 8 | 16 | 群众 参与实施和监督 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金，新修水泥路长1.5公里宽4米提高村民精神文化生活，改善群众生产生活条件
98 | 瓦窑滩村根子场社人畜饮水项目 | 基础设施建设 | 瓦窑滩村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 苏独仑镇人民政府 | 付茹 | 根子场自来水管道更换1000米 | 无补助类型 | 40 | 申请上级衔接资金 | 488 | 1179 | 10 | 25 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金，铺设管道1000米，加强人居环境治理，改善群众生产生活条件
99 | 召圪台村五工区组新建水泥路建设项目 | 乡村建设行动 | 召圪台村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 苏独仑镇人民政府 | 付茹 | 新建水泥路2公里、宽4米 | 无补助类型 | 120 | 申请上级衔接资金 | 696 | 1825 | 14 | 30 | 5 | 11 | 群众 参与实施和监督 | 改善群众生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金，新建水泥路2公里，改善群众生产生活条件。
100 | 圐圙补隆村一社自来水管道更新项目 | 乡村建设行动 | 圐圙补隆村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 苏独仑镇人民政府 | 付茹 | 更新自来水管道2500米及其他相关附属配套设施 | 无补助类型 | 51 | 申请上级衔接资金 | 974 | 2511 | 11 | 23 | 2 | 3 | 群众 参与实施和监督 | 改善生产生活条件，巩固脱贫成果。 | 充分利用项目资金更新一社自来水管道12000米，改善群众生产生活条件。
101 | 大佘太镇三份子村路面拓宽建设项目 | 乡村建设行动 | 三份子村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 大佘太镇人民政府 | 高忠恒 | 三份子村拓宽水泥路长1000米，两边各宽1米 | 无补助类型 | 59 | 申请上级衔接资金 | 754 | 1964 | 13 | 29 | 2 | 5 | 群众 参与实施和监督 | 脱贫户带工出工 | 改善村民生产、生活条件
102 | 大佘太镇红明村路肩硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 红明村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 大佘太镇人民政府 | 高忠恒 | 路肩硬化长768.3米，宽2米，共3007平米等配套设施 | 无补助类型 | 59 | 申请上级衔接资金 | 425 | 1126 | 14 | 27 | 8 | 19 | 群众 参与实施和监督 | 脱贫户带工出工 | 改善村民生产、生活条件
103 | 大佘太镇佘太村新建巷道硬化及配套设施建设项目 | 乡村建设行动 | 佘太村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 大佘太镇人民政府 | 高忠恒 | 新建巷道硬化6700平方米等配套设施 | 无补助类型 | 59 | 申请上级衔接资金 | 2164 | 5053 | 16 | 24 | 7 | 18 | 群众 参与实施和监督 | 脱贫户带工出工 | 改善村民生产、生活条件
104 | 大佘太镇三份子村街巷硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 三份子村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 大佘太镇人民政府 | 高忠恒 | 三份子村街巷硬化6700平方米等配套设施 | 无补助类型 | 59 | 申请上级衔接资金 | 762 | 1524 | 13 | 29 | 2 | 5 | 群众 参与实施和监督 | 脱贫户带工出工 | 壮大村集体经济收入、带动脱贫户增收
105 | 大佘太镇乌兰村玉米芯深加工厂产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 乌兰村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 大佘太镇人民政府 | 高忠恒 | 建设乌兰村玉米芯深加工厂产业路1公里 | 无补助类型 | 59 | 申请上级衔接资金 | 335 | 882 | 6 | 12 | 6 | 12 | 群众 参与实施和监督 | 脱贫户带工出工 | 壮大村集体经济收入、带动脱贫户增收
106 | 大佘太镇辣椒园区相关配套设施项目 | 生产类 | 红明村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 大佘太镇人民政府 | 杨鹏鹤 | 新建辣椒等农作物生长监测台351平米；产业路整修5000平米，及路肩硬化2000平米等相关配套设施。 | 无补助类型 | 42 | 申请上级衔接资金 | 425 | 1126 | 14 | 27 | 8 | 19 | 群众参与实施和监督 | 脱贫户带工出工 | 壮大集体经济，带动脱贫户增收
107 | 明安镇六份子村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 明安镇六份子村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 明安镇人民政府 | 乌兰敖其 | 修建长2000米，宽3.5米道路 | 无补助类型 | 45 | 申请上级衔接资金 | 37 | 68 | 23 | 49 | 5 | 14 | 群众 参与实施和监督 | 通过修建村内道路，方便当地群众出行，解决群众生产生活出行难的问题，改善群众生活条件，提升了群众的满意度。 | 通过修建村内道路，提高村民出行和货物运输的便利性，降低物流成本，促进农村经济发展；道路建设需要投入大量的人力和物力，可以创造就业机会，增加村民的收入来源。可以改善农村的基础设施条件，吸引更多的投资和资源流入农村地区，促进农村经济的可持续发展。
108 | 乌拉山镇联光村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 三湖村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 乌拉山镇人民政府 | 肖俊 | 道路建设900米 | 无补助类型 | 42 | 上级资金 | 486 | 1075 | 24 | 45 | 2 | 6 | 群众 参与实施和监督 | 方便群众生产生活需要，降低生产生活及农作物运输时间及成本，提升基础设施水平和群众的生活品质，打造宜居宜业和美乡村，助力乡村振兴 | 解决雨涝时期群众出行困难，生产和生活受限受阻问题，项目建成后方便群众生产生活，降低农作物运输时间和经济成本。
109 | 水桐村道路建设 | 乡村建设行动 | 水桐村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 乌拉山镇人民政府 | 肖俊 | 水桐村建设道路1.2公里 | 无补助类型 | 59.6 | 申请上级衔接资金 | 385 | 974 | 30 | 47 | 5 | 11 | 群众 参与实施和监督 | 方便群众生产生活的需求，降低生产成本，提升基础设施水平和群众生活品质。 | 解决雨涝时出行难，生产受限的问题，方便生产生活。
110 | 盐海村道路建设 | 乡村建设行动 | 盐海村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 乌拉山镇人民政府 | 肖俊 | 盐海村道路建设1公里 | 无补助类型 | 50 | 申请上级衔接资金 | 522 | 1048 | 20 | 34 | 3 | 5 | 群众 参与实施和监督 | 方便群众生产生活的需求，降低生产成本，提升基础设施水平和群众生活品质。 | 解决雨涝时出行难，生产受限的问题，方便生产生活。
111 | 塔布村道路建设 | 乡村建设行动 | 塔布村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 乌拉山镇人民政府 | 肖俊 | 塔布村道路建设1.5公里 | 无补助类型 | 75 | 申请上级衔接资金 | 489 | 1083 | 14 | 23 | 1 | 2 | 群众 参与实施和监督 | 方便群众生产生活的需求，降低生产成本，提升基础设施水平和群众生活品质。 | 解决雨涝时出行难，生产受限的问题，方便生产生活。
112 | 蓿亥村道路建设 | 乡村建设行动 | 蓿亥村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 乌拉山镇人民政府 | 肖俊 | 蓿亥村道路建设1.2公里 | 无补助类型 | 60 | 申请上级衔接资金 | 417 | 908 | 74 | 141 | 6 | 12 | 群众 参与实施和监督 | 方便群众生产生活的需求，降低生产成本，提升基础设施水平和群众生活品质。 | 解决雨涝时出行难，生产受限的问题，方便生产生活。
113 | 联光村道路建设 | 乡村建设行动 | 联光村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 乌拉山镇人民政府 | 肖俊 | 联光村道路建设1.4公里 | 无补助类型 | 70 | 申请上级衔接资金 | 486 | 1075 | 24 | 45 | 2 | 6 | 群众 参与实施和监督 | 方便群众生产生活的需求，降低生产成本，提升基础设施水平和群众生活品质。 | 解决雨涝时出行难，生产受限的问题，方便生产生活。
114 | 三湖村道路建设 | 乡村建设行动 | 三湖村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 乌拉山镇人民政府 | 肖俊 | 三湖村道路建设1公里 | 无补助类型 | 50 | 申请上级衔接资金 | 397 | 898 | 11 | 20 | 5 | 8 | 群众 参与实施和监督 | 方便群众生产生活的需求，降低生产成本，提升基础设施水平和群众生活品质。 | 解决雨涝时出行难，生产受限的问题，方便生产生活。
115 | 沙脑包村道路建设 | 乡村建设行动 | 沙脑包村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 乌拉山镇人民政府 | 肖俊 | 沙脑包道路建设1.3公里 | 无补助类型 | 65 | 申请上级衔接资金 | 310 | 638 | 22 | 41 | 3 | 6 | 群众 参与实施和监督 | 方便群众生产生活的需求，降低生产成本，提升基础设施水平和群众生活品质。 | 解决雨涝时出行难，生产受限的问题，方便生产生活。
116 | 乌拉山镇盐海村自来水管道建设项目 | 乡村建设行动 | 盐海村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 乌拉山镇人民政府 | 肖俊 | 自来水管道建设5457米，配套检修井14个。 | 无补助类型 | 35.4 | 申请上级衔接资金 | 8 | 13 | 8 | 13 | 0 | 0 | 参与监督和实施 | 在项目规划、设计、施工等环节，充分听取农民意见，保障其知情权、参与权和监督权。 鼓励农民以投工投劳方式参与项目建设，降低建设成本，增加农民收入。同时可以提升农民生活质量，促进农业产业发展。 | 该项目的建设可进一步提升村民用水安全性，减少用水费用及水资源浪费，加强公共基础设施建设，为村民提供更好的饮用水及部分就业机会，饮水安全是乡村振兴的基础，关乎健康、经济、环境和社会公平。通过改善饮水条件，乡村振兴战略得以更好实施，推动农村全面发展。
117 | 乌拉山镇联光村自来水管道建设项目 | 乡村建设行动 | 联光村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 乌拉山镇人民政府 | 肖俊 | 自来水管道建设11067米、配套检修井4个。 | 无补助类型 | 59.6 | 申请上级衔接资金 | 4 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 参与监督和实施 | 在项目规划、设计、施工等环节，充分听取农民意见，保障其知情权、参与权和监督权。 鼓励农民以投工投劳方式参与项目建设，降低建设成本，增加农民收入。同时可以提升农民生活质量，促进农业产业发展。 | 该项目的建设可进一步提升村民用水安全性，减少用水费用及水资源浪费，加强公共基础设施建设，为村民提供更好的饮用水及部分就业机会，饮水安全是乡村振兴的基础，关乎健康、经济、环境和社会公平。通过改善饮水条件，乡村振兴战略得以更好实施，推动农村全面发展。
118 | 西小召镇邓存店村新建水泥路项目 | 乡村建设行动 | 邓存店村南舒社至北苏社 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 西小召镇人民政府 | 杨东 | 南舒至北苏社连接路段新建水泥路长1000米，宽4.5米。 | 无补助类型 | 70 | 申请上级衔接资金 | 799 | 1621 | 102 | 146 | 7 | 14 | 群众 参与实施和监督 | 项目通过政府投资新建，有效改善当地群众出行那难问题和农副产品卖难问题 | 解决群众出行那难问题和农副产品卖难问题
119 | 西小召镇邓存店村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 邓存店村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 西小召镇人民政府 | 杨东 | 110国道至西五线九排南背16公里 | 无补助类型 | 1100 | 申请上级衔接资金 | 799 | 1621 | 102 | 146 | 7 | 14 | 群众 参与实施和监督 | 项目通过政府投资新建，有效改善当地群众出行那难问题和农副产品卖难问题 | 解决群众出行那难问题和农副产品卖难问题
120 | 西小召镇公田村新建水泥路项目 | 乡村建设行动 | 公田村北芦壕社 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 西小召镇人民政府 | 杨东 | 新建350米水泥路 | 无补助类型 | 24.5 | 申请上级衔接资金 | 65 | 163 | 3 | 5 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 项目通过政府投资新建，有效改善当地群众生活生产条件 | 解决群众出行难的问题
121 | 西小召镇西小召村新建水泥路项目 | 乡村建设行动 | 西小召村三常圪旦社至南黑柳子社 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 西小召镇人民政府 | 杨东 | 三常圪旦社至南黑柳子社连接路段新建水泥路长1400米，宽4.5米。 | 无补助类型 | 98 | 申请上级衔接资金 | 312 | 684 | 14 | 27 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 项目通过政府投资新建，有效改善当地群众出行那难问题和农副产品卖难问题 | 解决群众出行那难问题和农副产品卖难问题
122 | 西小召镇西小召村新建水泥路项目 | 乡村建设行动 | 西小召村十顶房社至西五路 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 西小召镇人民政府 | 杨东 | 十顶房社至西五路连接路段水泥路长500米，宽4.5米。 | 无补助类型 | 35 | 申请上级衔接资金 | 234 | 519 | 3 | 5 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 项目通过政府投资新建，有效改善当地群众出行那难问题和农副产品卖难问题 | 解决群众出行那难问题和农副产品卖难问题
123 | 西小召镇北圪堵村新建水泥路项目 | 乡村建设行动 | 北圪堵村吕四社至西社 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 西小召镇人民政府 | 杨东 | 吕四社至西社连接路段新建水泥路长2500米，宽3.5米 | 无补助类型 | 98 | 申请上级衔接资金 | 160 | 350 | 22 | 40 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 项目通过政府投资新建，有效改善当地群众出行困难问题和农副产品卖难问题 | 解决群众出行困难问题和农副产品卖难问题
124 | 西小召镇北圪堵村新建水泥路项目 | 乡村建设行动 | 北圪堵村东社与西社 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 西小召镇人民政府 | 杨东 | 东社与西社社内的断头道路连接路新建水泥路长700米，宽3.5米。 | 无补助类型 | 35 | 申请上级衔接资金 | 130 | 280 | 15 | 28 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 项目通过政府投资新建，有效改善当地群众出行困难问题和农副产品卖难问题 | 解决群众出行困难问题和农副产品卖难问题
125 | 西小召镇乃马岱农机专业合作社购买农机具项目 | 产业发展 | 西小召镇乃马岱村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 西小召镇人民政府 | 杨东 | 购买雷沃谷神杂粮联合收割机两台 | 无补助类型 | 59 | 申请上级衔接资金 | 475 | 951 | 42 | 70 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | （1）项目实施后，乃马岱本村农户用收割机收割农作物可享受优惠条件，一亩地可优惠5元，脱贫户和监测户一亩地可优惠30元。（2）本项目主要发展模式为“村集体 + 合作社 + 农户”，旨在为乃马岱的农户提供农业生产机械化服务,同时积极吸纳周边农机具,带动本村农户、脱贫户和监测户共同致富。（3）本项目可从当地农户中雇用农机手，增加农户的收入。 | 本项目，2024年社会化服务面积计划达到6000多亩，毛收入达到20万元。可增加乃马岱村集体经济收入3-5万元。农机设备已成为当地村民致富增收的“利器”。合作社的成立降低了农户们耕作的成本。
126 | 乌拉特前旗西小召镇乃马岱村人饮工程项目 | 乡村建设行动 | 西小召镇乃马岱村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 西小召镇人民政府 | 杨东 | 各村社阀门井、水表、自来水管道维护、水泵 变 频 、人饮机电井维护。 | 无补助类型 | 200 | 申请上级衔接资金 | 475 | 951 | 42 | 70 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 项目的建设有利于人民群众生活和生产环境的改善和提高，有利于人民精神 生活的健康发展，有利于“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕 ”建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，从而打造生态田园村庄。 | 项目建成后，能大大改善农村饮水安全条件，优化布局乡村生活空间， 加强公共基础设施建设，为475户951人提供 24小时统一供水的有力保障，提高城乡一体化水平，促进农村经济发展。
127 | 安全饮水 | 乡村建设行动 | 西小召镇公田村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 西小召镇人民政府 | 杨东 | 解决村民饮水问题。 | 无补助类型 | 300 | 申请上级衔接资金 | 840 | 1849 | 66 | 104 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 项目建设进一步提升饮水农村居民饮水安全和水资源的合理高效利用，满足农村居民日益增长的用水需求，保障农村居民能够持续稳定地获得安全饮用水。 | 项目建成后，能大大改善农村饮水安全条件，优化布局乡村生活空间，加强公共基础设施建设，为840户1849人提供 24小时统一供水的有力保障，提高城乡一体化水平，促进农村经济发展。
128 | 小佘太镇2025年易地搬迁后续扶持花菇产业园提升改造项目 | 产业发展 | 乌拉特前旗小佘太镇大十份子移民新村集中安置区 | 改扩建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 小佘太镇人民政府 | 金乐 | 将花菇产业园两个废弃菌包处理车间重新利用，新增标准化菌包生产线一条，改装百万级净化车间 800 平米；2300 平方米车间弱电改造升级，硬化场地 9800 平方米。购置的主要仪器设备搅拌机组一套、上料机回料机一套、全自动装袋机 6 台、全自动上架机 1 台；水处理系统 1 套；电气化一体微压灭菌柜 4 台、空压机组 1 套、全自动接种流水线 2 套、叉车及电动三轮车、灭菌架、实验室所需的仪器设备、空气能 1 台。 | 无补助类型 | 1448 | 申请上级衔接资金 | 918 | 2124 | 507 | 1225 | 14 | 31 | 群众 参与实施和监督 | 吸纳周围村镇脱贫人口参与就业。 | 通过发展产业，促进我镇特色产业发展，打造我镇特色品牌，提供就业岗位，带动脱贫人口就业，增加脱贫人口收入
129 | 大十份村道路硬化工程 | 乡村建设行动 | 大十份村张二口新建 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 小佘太镇 | 金乐 | 路床整形6136m3、混凝土路面10cm砂垫层4000m3、18cm混凝土路面4000m3、工字砖硬化5cm砂垫层2136㎡、工字砖硬化2136㎡。 | 无补助类型 | 60 | 申请上级衔接资金 | 72 | 168 | 24 | 51 | 22 | 45 | 群众 参与实施和监督 | 通过新建水泥路，吸纳周围村镇脱贫人口参与到工程建设中，带动脱贫人口增收，助力乡村振兴。 | 通过新建道路，可进一步完善“村村通”、“户户通”道路体系，提高出行，改善人居环境，保障群众出行安全，从而改善农村基层建设，提高群众出行效率，解决文体娱乐活动。提高群众满意度，增强群众幸福感，达到生态宜居的乡村振兴目标
130 | 前进村道路基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 前进村 | 新建 | 2025年 | 新安镇人民政府 | 张宏 | 道路硬化1.2公里 | 无补助类型 | 50 | 申请上级衔接资金 | 691 | 1477 | 99 | 164 | 23 | 54 | 群众 参与实施和监督 | 解决群众出行难问题 | 道路整洁、提升人居环境
131 | 新胜村道路基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新胜村 | 新建 | 2025年 | 新安镇人民政府 | 张宏 | 道路硬化1.3公里 | 无补助类型 | 52 | 申请上级衔接资金 | 779 | 1855 | 73 | 119 | 13 | 25 | 群众 参与实施和监督 | 解决群众出行难问题 | 道路整洁、提升人居环境
132 | 长胜村道路基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 长胜村 | 新建 | 2025年 | 新安镇人民政府 | 张宏 | 道路硬化1.2公里 | 无补助类型 | 50 | 申请上级衔接资金 | 485 | 1072 | 22 | 47 | 9 | 17 | 群众 参与实施和监督 | 解决群众出行难问题 | 道路整洁、提升人居环境
133 | 乌梁素海渔场五分场水泥路建设项目 | 乡村建设行动 | 巴彦淖尔市乌梁素海渔场五分场 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 巴彦淖尔市乌梁素海渔场 | 张红军 | 新建水泥路3.5公里 | 无补助类型 | 253.8 | 申请上级衔接资金 | 75 | 173 | 9 | 19 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 脱贫户带工出工 | 改善基础设施建设，方便群众出行
134 | 四、五分场通村路项目 | 乡村建设行动 | 四、五分场 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 新安农场 | 白炯 | 四分场到五分场通村道路硬化 | 无补助类型 | 197.8 | 申请上级衔接资金 | 62 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 道路硬化不仅改善了农村基础设施条件，还促进了农产品运输、乡村旅游等产业的发展，从而带动农民增收。 | 道路硬化能够减少尘土飞扬，改善周边居民的生活环境质量，能够显著提升居民对基础设施建设的满意度，增强居民的幸福感。
135 | 九分场通村路项目 | 乡村建设行动 | 九分场 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 新安农场 | 白炯 | 九分场到海坝通村道路硬化 | 无补助类型 | 112 | 申请上级衔接资金 | 48 | 77 | 3 | 4 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 道路硬化不仅改善了农村基础设施条件，还促进了农产品运输、乡村旅游等产业的发展，从而带动农民增收。 | 道路硬化能够减少尘土飞扬，改善周边居民的生活环境质量，能够显著提升居民对基础设施建设的满意度，增强居民的幸福感。
136 | 一分场通村路项目 | 乡村建设行动 | 一分场 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 新安农场 | 白炯 | 一分场到2号地通村道路硬化 | 无补助类型 | 175.9 | 申请上级衔接资金 | 23 | 56 | 5 | 9 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 道路硬化不仅改善了农村基础设施条件，还促进了农产品运输、乡村旅游等产业的发展，从而带动农民增收。 | 道路硬化能够减少尘土飞扬，改善周边居民的生活环境质量，能够显著提升居民对基础设施建设的满意度，增强居民的幸福感。
137 | 五分场通村路项目 | 乡村建设行动 | 五分场 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 新安农场 | 白炯 | 五分场到小山圪蛋通村道路硬化 | 无补助类型 | 137.2 | 申请上级衔接资金 | 42 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 道路硬化不仅改善了农村基础设施条件，还促进了农产品运输、乡村旅游等产业的发展，从而带动农民增收。 | 道路硬化能够减少尘土飞扬，改善周边居民的生活环境质量，能够显著提升居民对基础设施建设的满意度，增强居民的幸福感。
138 | 中滩农场修建路面工程 | 乡村建设行动 | 中滩农场一、八、十、十二分场 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 中滩农场 | 范义重 | 修建路面84000平方米 | 无补助类型 | 600 | 申请上级衔接资金 | 156 | 402 | 35 | 82 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 改善居民生活便利度 | 项目实施提高居民生活便利度，提升居民满意度，结合乡村建设，为今后村民出行可持续发展打下基础
139 | 大佘太镇佘太村人居环境配套设施建设项目 | 乡村建设行动 | 佘太村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 大佘太镇人民政府 | 高忠恒 | 佘太村人居环境整治提升建设，及配套设施采购等建设工程 | 无补助类型 | 59 | 申请上级衔接资金 | 2164 | 5053 | 16 | 24 | 7 | 18 | 群众 参与实施和监督 | 脱贫户带工出工 | 改善村民生产、生活条件
140 | 什那干村安全饮水项目 | 基础设施建设 | 大佘太镇 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 大佘太镇人民政府 | 高忠恒 | 新建50m³高位蓄水池及配套阀门井设施，更新水源井，水泵，部分管道及配套阀门井设施 | 无补助类型 | 59 | 申请上级衔接资金 | 298 | 567 | 5 | 12 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 脱贫户带工出工 | 改善村民生产、生活条件
141 | 大佘太镇三份子村人居环境整治提升项目 | 乡村建设行动 | 三份子村 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 大佘太镇人民政府 | 高忠恒 | 工字砖硬化3000平方米，树池护栏等相关配套设施建设 | 无补助类型 | 59 | 申请上级衔接资金 | 762 | 1524 | 13 | 29 | 2 | 5 | 群众 参与实施和监督 | 脱贫户带工出工 | 壮大村集体经济收入、带动脱贫户增收
142 | 西小召镇复胜村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 复胜村 | 新建项目 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 西小召镇人民政府 | 杨东 | 复胜村李德行斗沟至高卜地斗沟1200米 | 无补助类型 | 75 | 申请上级衔接资金 | 610 | 1100 | 55 | 97 | 3 | 4 | 群众 参与实施和监督 | 地方政府带动村民致富。 | 改善村民生产、生活条件，提高农产品、农资调运效率。
143 | 西小召镇乃马岱村新建水泥路项目 | 乡村建设行动 | 乃马岱村王保社 | 新建项目 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 西小召镇人民政府 | 杨东 | 修建水泥路长一公里宽3.5米 | 无补助类型 | 49.5 | 申请上级衔接资金 | 476 | 969 | 42 | 70 | 3 | 7 | 群众 参与实施和监督 | 项目建成后，1、可以改善农 村交通条件，提高农村地区的通达性和便利性。2、便捷的交通有利于农产品的畅销，吸引农业企业、合作社等新型农业经营主体到农村投资，提高农民的收入3、农村水泥路的修建需要大量劳动力为农民提供就业机会。 | 项目建成以后，人员出行方便。
144 | 小佘太镇乡村建设资金实施人居环境项目 | 乡村建设行动 | 小佘太镇 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 小佘太镇人民政府 | 金乐 | 购买清洁卫生车20辆 | 无补助类型 | 8 | 申请上级衔接资金 | 918 | 2124 | 507 | 1225 | 74 | 158 | 群众 参与实施和监督 | 通过购买清结车辆，吸纳周围村镇脱贫人口参与就业。 | 购买清洁车辆，从而更好的改善农村人居环境，促进乡村治理，提高生态宜居乡村振兴目标。
145 | 大佘太牧场一分场支部新建垃圾池项目 | 乡村建设行动 | 大佘太牧场一分场、二分场 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 大佘太牧场 | 段慧 | 在一分场支部新建或维修垃圾池。 | 无补助类型 | 2 | 申请上级衔接资金 | 113 | 246 | 9 | 17 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 通过新建垃圾池，保持村内环境整洁干净，提升群众幸福感。 | 保障村内环境卫生整洁，提升群众满意度。
146 | 大佘太牧场二分场支部新建垃圾池项目 | 乡村建设行动 | 大佘太牧场三分场、四分场 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 大佘太牧场 | 段慧 | 在二分场支部新建或维修垃圾池。 | 无补助类型 | 2 | 申请上级衔接资金 | 125 | 276 | 20 | 40 | 1 | 2 | 群众 参与实施和监督 | 通过新建垃圾池，保持村内环境整洁干净，提升群众幸福感。 | 保障村内环境卫生整洁，提升群众满意度。
147 | 大佘太牧场场部公共厕所项目 | 乡村建设行动 | 大佘太牧场场部 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 大佘太牧场 | 段慧 | 在大佘太牧场新建卫生厕所。 | 无补助类型 | 2 | 申请上级衔接资金 | 33 | 61 | 4 | 5 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 通过新建卫生厕所，保持村内环境整洁干净，提升群众幸福感。 | 保障村内环境卫生整洁，提升群众满意度。
148 | 新安农场公厕建设项目 | 乡村建设行动 | 新安农场 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 新安农场 | 白炯 | 新建公厕3座 | 无补助类型 | 24 | 申请上级衔接资金 | 149 | 264 | 7 | 11 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 公厕建设和管理，促进农村经济发展、带动农民增收、改善农村人居环境。 | 通过对农场厕所的改造，有力促进了农场生态环境改善，大大降低了蚊蝇密度，农场环境更加整洁卫生，极大提高了农场人居环境。
149 | 新安农场光伏项目 | 产业发展 | 新安农场 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 新安农场 | 白炯 | 新建户用光伏2兆瓦 | 无补助类型 | 615 | 申请上级衔接资金 | 116 | 237 | 1319 | 19 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 光伏联农带农机制还注重构建关系稳定、联结紧密、权责一致、利益共享、风险可控的联农带农机制，让农民分享产业链增值收益，为推进乡村全面振兴和实现共同富裕提供机制保障。 | 通过新建光伏项目，除了提供清洁能源外，还可以提高居民收入水平，改善居民生活质量，项目还对当地的经济、民生和环境保护产生积极影响。
150 | 吸粪车购买项目 | 乡村建设行动 | 新安农场 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 新安农场 | 白炯 | 购买吸粪车1辆 | 无补助类型 | 8 | 申请上级衔接资金 | 428 | 828 | 31 | 46 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 通过政府引导、企业参与、农户受益的方式，推动农村环境卫生改善和经济发展的有效机制。 | 通过吸粪车的有效使用，减少农村地区的粪污污染，改善农村环境卫生状况，提升农村居民的生活质量。
151 | 中滩农场一分场人居环境卫生整治项目 | 乡村建设行动 | 中滩农场一分场 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 中滩农场 | 范义重 | 在一分场新建4座垃圾池、投入垃圾桶35个、购进垃圾转运车1台 | 无补助类型 | 15 | 申请上级衔接资金 | 35 | 85 | 12 | 27 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 改善居民生活便利度 | 项目实施提高居民生活便利度，提升居民满意度，结合乡村建设，为今后人居生活环境可持续发展打下基础
152 | 三分场自来水管道更新项目 | 基础设施建设 | 中滩农场三分场 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 中滩农场 | 范义重 | 新建取水管道5公里 | 无补助类型 | 30 | 申请上级衔接资金 | 24 | 89 | 2 | 2 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 有效保障居民生活用水，让居民随时喝上干净水、放心水，进一步保障饮水安全，为实现乡村振兴奠定坚实基础。 | 保障居民群众饮水安全，提高水质质量。
153 | 中滩农场二分场人居环境卫生整治项目 | 乡村建设行动 | 中滩农场二分场 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 中滩农场 | 范义重 | 在二分场新建3座垃圾池，投放垃圾桶42个 | 无补助类型 | 7 | 申请上级衔接资金 | 42 | 90 | 12 | 35 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 改善居民生活便利度 | 项目实施提高居民生活便利度，提升居民满意度，结合乡村建设，为今后人居生活环境可持续发展打下基础
154 | 中滩农场八分场人居环境卫生整治项目 | 乡村建设行动 | 中滩农场八分场 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 中滩农场 | 范义重 | 在八分场新建4座垃圾池、投放垃圾桶29个 | 无补助类型 | 10 | 申请上级衔接资金 | 29 | 56 | 2 | 3 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 改善居民生活便利度 | 项目实施提高居民生活便利度，提升居民满意度，结合乡村建设，为今后人居生活环境可持续发展打下基础
155 | 中滩农场七分场人居环境卫生整治项目 | 乡村建设行动 | 中滩农场七分场 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 中滩农场 | 范义重 | 在七分场新建2座垃圾池、投放垃圾桶20个 | 无补助类型 | 7 | 申请上级衔接资金 | 20 | 42 | 6 | 9 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 改善居民生活便利度 | 项目实施提高居民生活便利度，提升居民满意度，结合乡村建设，为今后人居生活环境可持续发展打下基础
156 | 中滩农场十一分场人居环境卫生整治项目 | 乡村建设行动 | 中滩农场十一分场 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 中滩农场 | 范义重 | 在十一分场新建5座垃圾池 | 无补助类型 | 7 | 申请上级衔接资金 | 25 | 57 | 7 | 11 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 改善居民生活便利度 | 项目实施提高居民生活便利度，提升居民满意度，结合乡村建设，为今后人居生活环境可持续发展打下基础
157 | 中滩农场十分场人居环境卫生整治项目 | 乡村建设行动 | 中滩农场十分场 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 中滩农场 | 范义重 | 在十分场新建垃圾转运站1座，购进垃圾转运车2台 | 无补助类型 | 300 | 申请上级衔接资金 | 732 | 2108 | 121 | 252 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 改善居民生活便利度 | 项目实施提高居民生活便利度，提升居民满意度，结合乡村建设，为今后人居生活环境可持续发展打下基础
158 | 西山嘴农场黄芪羊产业园高质量发展项目 | 产业发展 | 西山嘴农场 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 西山嘴农场 | 李蒙山 | 购置黄芪羊产业园养殖升级配套设备1套，购置电商中心设备1套，黄芪羊产业园场区环境升级1项。 | 无补助类型 | 264 | 申请上级衔接资金 | 636 | 1633 | 17 | 43 | 3 | 9 | 群众 参与实施和监督 | 改善居民生活条件，提高生活水平。 | 项目实施提高居民生活便利度，提升居民满意度，结合乡村建设，为今后人居生活环境可持续发展打下基础
159 | 西山嘴农场八分场道路建设项目 | 乡村建设行动 | 八分场 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 西山嘴农场 | 李蒙山 | 在八分场黄芪羊养殖区内修建水泥道路共约1010米，（其中有540米宽度为3米，有470米宽度为4米），厚20公分，每平米154元，小计54万元。 | 无补助类型 | 54 | 申请上级衔接资金 | 636 | 1633 | 17 | 43 | 3 | 9 | 群众 参与实施和监督 | 融入西山嘴农场黄芪羊产业园整体联农带农机制。1.安排务工就业。项目建成后直接带动周边农户约25户到黄芪羊产业园务工。2.带动黄芪羊散户养殖。项目建成后预计可带动周边100余户农牧民参与养殖。3.带动黄芪种植。项目建成后间接带动种植黄芪农户45户。 | 通过升级智能化养殖设施、提升黄芪羊产业园配套设施；完善产业链条，推动黄芪羊产业向高端化迈进，通过技术共享与培训帮扶，订单养殖与保底收购，产业联动与就业带动，预计每户养殖户年均增收3-5万元；参与饲草种植的农户，每亩地年收入可增加1500 - 2000元；在产业园就业的农户，年均工资收入可达5-6万元，有效提高农户收入水平，巩固脱贫攻坚成果。
160 | 良种场垃圾转运箱和电动清扫车项目 | 乡村建设行动 | 良种场 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 乌拉特前旗农牧和科技局 | 王文志 | 垃圾转运箱16个，电动三轮垃圾车2个 | 无补助类型 | 6 | 申请上级衔接资金 | 145 | 301 | 36 | 68 | 3 | 8 | 群众 参与实施和监督 | 项目实施后安排脱贫户、监测户公益性岗位，增加脱贫户、监测户经济收入 | 保障村内、110国道两侧良种场段环境卫生整洁，定期有人清扫，提升群众满意度、幸福感
161 | 乌拉特前旗良种场自来水项目 | 乡村建设行动 | 良种场 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 乌拉特前旗农牧和科技局 | 王文志 | 建井房2座；埋设供水管道1855米；购置水泵、变频柜及其他配套设施各2套。 | 无补助类型 | 11 | 申请上级衔接资金 | 139 | 503 | 35 | 69 | 0 | 0 | 群众 参与实施和监督 | 全体村民受益，解决139 户 503人日常用水生活及 3000 余头牲畜饮水问题。 | 本项目是给水管网建设项目，其作为公共基础设施的重要组成部分，属于社会公益性项目，项目的建设和运营必将对本区域的经济和社会发展产生积极影响。项目建成后，能大大改善农村饮水安全条件，优化布局乡村生活空间，加强公共基础设施建设，为 139户 503人提供 24小时统一供水的有力保障，提高城乡一体化水平，促进农村经济发展。项目的建设有利于人民群众生活和生产环境的改善和提高，有利于人民精神生活的健康发展，有利于“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕 ”建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，从而打造生态田园村庄。
162 | 代缴2026年度城乡居民医疗保险项目 | 巩固三保障成果 | 各乡镇 | 新建 | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 乡村振兴局 | 杨拥军 | 为全旗8625人脱贫人口和易致贫返贫人口代缴2025年医疗保险，按照410元/人标准为全部脱贫户和监测对象购买基本医疗保险，具体人数以第四季度动态管理后系统人数为准。继续执行“先诊疗、后付费”“一站式结算”服务，并为慢性病患者提供家庭医生签约及上门随访服务。 | 人均每年400元 | 267 | 旗级衔接资金 | 5299 | 9526 | 4770 | 8362 | 529 | 1164 | 群众 参与实施和监督 | 解决脱贫户和监测户看病难的问题，使受益户满意度达到98%以上，从而获得幸福感。 | 通过购买城乡居民医疗保险，解决因病返贫，巩固脱贫成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。
163 | 乌拉特前旗2024年度驻村工作队经费保障项目 | 其他 | 各乡镇 | 新建 | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 乡村振兴局 | 杨拥军 | 按照过渡期内严格落实“四个不摘”政策要求，保持主要帮扶政策总体稳定，根据派驻驻村工作队的具体工作要求，为所派驻人员缴纳人身意外保险和健康体检，同时按照要求发放驻村工作队员补贴和安排驻村工作队工作经费。 | 无补助类型 | 203 | 旗级衔接资金 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 群众 参与实施和监督 | 通过经费保障，确保摘帽不摘帮扶，更好的为嘎查村及群众服务。 | 通过按时发放驻村工作组经费，可保障驻村工作组日常生活，驻村工作顺利进行。加大乡村振兴工作推进力度，巩固脱贫成果。
164 | 乌拉特前旗2025年度项目经费 | 其他 | 乌拉特前旗 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 乡村振兴局 | 杨拥军 | 按照过渡期内严格落实“四个不摘”政策要求，保持主要帮扶政策总体稳定，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止致贫返贫动态监测和帮扶机制，指导苏木镇、农牧渔场做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的相关工作，做好项目资金使用管理和监督检查工作，安排旗级工作经费。 | 无补助类型 | 101.48 | 旗级衔接资金 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 群众 参与实施和监督 | 通过实施经费保障项目，确保过渡期内各项工作开展有经费保障，使国家、自治区、市级各项政策从各方面落实到嘎查村及群众。 | 通过项目经费按时到位，可保障乡村振兴工作顺利进行，加大乡村振兴工作推进力度，巩固脱贫成果。
165 | 乌拉特前旗乡村振兴项目培训项目 | 其他 | 乌拉特前旗 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 旗委党校 | 李彦君 | 培训乡村振兴干部270余人，采取集中授课、实践教学、专题研讨、知识测试等相结合的培训方式，主要培训内容涉及习近平总书记考察内蒙古考察巴彦淖尔的重要指示重要讲话精神、农村铸牢中华民族共同体意识的路径、发展壮大村集体经济、乡村治理与建设等。 | 无补助类型 | 15 | 旗级衔接资金 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 通过项目实施，不断提高各级干部的理论修养和工作能力，切实更好的服务巩固脱贫成效和乡村振兴工作有效衔接。 | 以学习贯彻中央一号文件精神、党中央关于乡村振兴的重大决策部署为主线，围绕产业振兴、乡村建设、乡村治理等内容开展培训。认真落实产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的工作总要求，着眼建设一支政治强、本领硬、作风好的乡村振兴干部队伍。
166 | 2025年雨露计划补助项目 | 巩固三保障成果 | 乌拉特前旗 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 乡村振兴局 | 杨拥军 | 自2025年春季学期开始，预计对在校和新入学的建档立卡贫困家庭接受中等职业教育的学生（以实际人数为准）给予每生每学期1500元补助。 | 符合条件的学生每人每学期补助1500元 | 16.5 | 旗级衔接资金 | 43 | 110 | 31 | 77 | 12 | 33 | 群众 参与实施和监督 | 通过对在校和新入学的建档立卡贫困家庭接受中等职业教育的学生的补助，进一步落实服务对象的教育保障。 | 通过雨露计划补助项目，引导和支持农村牧区贫困家庭新成长劳动力接受职业教育，培养技能型人才、促进稳定就业、实现巩固脱贫致富的治本之举。
167 | 乌拉特前旗脱贫人口省外务工交通补助项目 | 其他 | 乌拉特前旗 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月30日 | 旗就业局 | 孙存武 | 为全旗 100名省外务工脱贫、监测人口进行每人300元的交通补助。 | 每人每年补助300元 | 3 | 旗级衔接资金 | 36 | 100 | 28 | 79 | 8 | 21 | 群众 参与实施和监督 | 通过对省外务工人员的交通补助，减轻脱贫人口经济负担，提高脱贫人员外出务工积极性，实现稳岗就业目标。 | 通过实施项目，落实省外务工人员的交通补助政策，减轻脱贫人口经济负担，提高脱贫人员外出务工积极性，实现脱贫人员务工增收。
168 | 2025年小额信贷补助项目 | 其他 | 乌拉特前旗 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月31日 | 旗农科局 | 杨拥军 | 补助对象为防返贫系统脱贫户和监测户家庭用于发展生产向金融机构申请贷款的人员，补助标准为符合银行为防返贫系统脱贫户和监测户家庭发放贷款“5 万元以下、3年期以内、免担保、免抵押、贷款市场报价利率放贷”政策而产生的贷款利息，由小额信贷账户贴息专户贴息。 | 以发放时为准 | 150 | 旗级衔接资金 | 5237 | 9397 | 4770 | 8362 | 529 | 1164 | 群众 参与实施和监督 | 脱贫户和监测户通过小额信贷补助，可减轻经济负担，从而实现他们增收致富。 | 通过小额贷款发展生产，引导和支持农村牧区内生动力。实现巩固脱贫致富的治本之举。
169 | 乌拉特前旗2025年度农村牧区供水保障工程（新安镇等16处项目工程） | 巩固三保障成果 | 乌拉特前旗 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月31日 | 旗水利局 | 张浩 | 更新机电管井7眼，配套7座井房及围栏设施，更新50m³水塔2座；配套闸阀井53座及相关附属构筑物；管道土方开挖230400m³，输水管道56315米。可解决5658户13361人的饮水安全问题。 | 无补助类型 | 820 | 上级衔接资金 | 5658 | 13361 | 5467 | 12956 | 93 | 188 | 群众 参与实施和监督 | 项目区建成后可解决5658户13361人（包括脱贫不稳定98户217人、边缘易致户55户112人及突发严重困难38户76人）的供水保障。 | 通过项目实施，着力提升农村基础设施建设水平、提高农民生活质量，改善农村人口饮水安全条件，提升贫困人口的满意度和幸福度。
170 | 乌拉特前旗光伏电站建设项目 | 产业发展 | 乌拉特前旗 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月31日 | 旗发改委 | 胡小刚 | 在三个苏木镇新建12.96兆瓦的光伏电站 | 无补助类型 | 2000 | 上级衔接资金 | 467 | 1296 | 339 | 941 | 128 | 355 | 群众 参与实施和监督 | 村中农民将闲置土地租给光伏企业，获得租金。项目建设和运营期间为农民提供就业岗位，可以带动就业农户人均增收1500元左右。光伏发电收益部分返还给农民或村集体。光伏发电减少碳排放，改善环境。农光互补促进生态农业发展。项目促进农村经济发展，助力乡村振兴。光伏发电改善农村能源结构，提升生活质量。 | 增加农民收入：通过土地租赁、分红、就业等方式，直接提高农民收入，人均增收1500元左右。村集体经济增长：通过村级光伏电站模式，增加村集体收入10万元，用于公共设施建设和帮扶农户。降低用电成本：通过光伏发电，降低农村地区用电成本，减轻农民负担。
171 | 2025年度乌拉特前旗衔接推进乡村振兴补助资金蓿亥林业管护中心欠发达国有林场巩固提升项目 | 产业发展 | 建设地点位于乌拉特前旗蓿亥林业管护中心蓿亥、中滩管护站 | 新建 | 2025年3月1日-2025年11月31日 | 乌拉特前旗林业和草原局 | 赵国臣 | 新建经济林100亩，树种为李子、契丹香果、杏，分别为李子40亩、契丹香果20亩、杏40亩。铺设砂石作业路2.5千米，维修引黄灌溉渠道2千米及桥、闸配套，网围栏2千米。 | 无补助类型 | 49.3 | 申请中 央财政 衔接推 进乡村 振兴补 助资金 | 103 | 286 | 61 | 115 | 5 | 8 | 群众参与项目立项选择，建 成后共同管护 | 通过大面积的推广，将推动地方经济林产业的发展，带动周边农民增加收入，推进乡村振兴，为项目周边地区重点打造的优势特色产业和增加收入找到一条新途径。 | 项目实施后可为管护中心提供新的经济林种植模式，经济林基地建设后能为改善生态环境增加新动力，并进一步带动周边地区经济林产业的建设和发展，可以大力促进管护中心经济林建设，使管护中心实现生态文明、职工生活富裕的发展目标，为保护和改善区域生态环境发挥重要作用。