## Sheet1
2023年度衔接资金项目计划实施情况表
巴彦淖尔市乌拉特前旗
项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设任务及补助标准 | 资金来源（万元） | [8 empty] | 项目性质 | 实施期限 | 实施单位 | 责任人 | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制
[18 empty] | 嘎查村 |  |  | 脱贫人口 |  | 边缘易致贫人口
[5 empty] | 小计 | 中央及自治区财政专项扶贫资金 | 盟市资金 | 县级资金 | 京蒙扶贫协作资金 | 整合其他部门财政涉农涉牧资金 | 行业部门及社会扶贫资金 | 金融贷款 | 自筹资金 |  |  |  |  | 小计 | 出列贫困嘎查村 | 符合条件的非贫困嘎查村 | 小计 | 其中：脱贫监测人口
合计
产业发展 | 产业园（区） | 先锋镇苏木图村畜禽粪污资源化利用项目 | 先锋镇苏木图村 | 在先锋镇苏木图村木耳产业园区内建设发酵池两座，每座占地面积440平米，全部采用C30混凝土，厚度为20厘米，砌筑高1.7米×长50米墙体2处；配置风机4台；翻肥机1台，PE∅管1500米，配置电管和电缆等。 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023年4月1日-11月30日 | 先锋镇人民政府 | 李彦君 | 1 | 0 | 1 | 141 | 138 | 3 | 为了实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴总目标。先锋镇利用上级衔接项目资金及其他配套项目资金，着力将先锋镇木耳产业园区，打造成为黄河流域知名的特色绿色无公害农产品生产基地。该项目利用当地牲畜养殖产生的粪便，采用无公害有机肥发酵技术，既解决了农户在养殖过程中产生的粪便污染物处理难题，又提升了当地环境卫生及面源污染的治理手段。利用发酵有机肥为种植作物提供生长所需营养，可在很大程度上抑制在种植过程中产生土壤板结及各类病虫害的影响，进而替代化学肥料及农药的使用，使产品品质得到市场的认可。该项目可为脱贫户、监测户每年增收1000元左右。 | 基地建设将按照“党建引领、典型示范、强村富民”的总体思路布局，建立起以苏木图村党支部为引领、龙头企业或合作社（协会）为主体、当地农户（脱贫户、监测户）具体参与实施并从中受益的紧密型利益联结联农带农机制。
产业发展 | 产业园（区） | 先锋镇公庙村畜禽粪污资源化利用项目 | 先锋镇公庙村 | 在先锋镇公庙村建设发酵池一座，占地面积440平米，全部采用C30混凝土，厚度为20厘米，砌筑高1.7米×长50米墙体2处；配置风机4台；翻肥机1台，PE∅管1500米，配置电管和电缆等。 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023年4月1日-11月30日 | 先锋镇人民政府 | 李彦君 | 1 | 1 | 0 | 126 | 122 | 4 | 为了实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴总目标。先锋镇利用上级衔接项目资金及其他配套项目资金，着力将先锋镇公庙村新胜特色农贸产业合作社，打造成为黄河流域知名的特色绿色无公害农产品生产基地。该项目利用当地牲畜养殖产生的粪便，采用无公害有机肥发酵技术，既解决了农户在养殖过程中产生的粪便污染物处理难题，又提升了当地环境卫生及面源污染的治理手段。利用发酵有机肥为种植作物提供生长所需营养，可在很大程度上抑制在种植过程中产生土壤板结及各类病虫害的影响，进而替代化学肥料及农药的使用，使产品品质得到市场的认可。该项目可为脱贫户、监测户每年增收1000元左右。 | 基地建设将按照“党建引领、典型示范、强村富民”的总体思路布局，建立起以公庙村党支部为引领、龙头企业或合作社（协会）为主体、当地农户（脱贫户、监测户）具体参与实施并从中受益的紧密型利益联结联农带农机制。
乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 盐海村桥梁建设工程 | 乌拉山镇盐海村 | 新建桥梁一座及配套设施 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023年8月1日-12月1日 | 乌拉山镇人民政府 | 高慧 | 1 | 0 | 1 | 124 | 120 | 4 | 因桥梁年久失修，桥面狭窄，车辆转弯存在安全隐患，严重影响群众出行和生产。通过项目实施，彻底解决了群众的揪心事、烦心事，确保了农牧民出行和生产运输畅通无阻，一方面保障群众人身安全，其次畅通生产交通，提升群众幸福指数。 | 改善群众出行环境，有利于解决农村生产物资和生活物资的运输问题，给村民带来直接的经济实惠，有效地促进了农村经济的发展，带动产业发展，增加群众收入。
乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 联光村通沿黄道路建设工程 | 乌拉山镇联光村 | 新修通沿黄路1.2公里 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023年8月1日-12月1日 | 乌拉山镇人民政府 | 高慧 | 1 | 0 | 1 | 88 | 86 | 2 | 通该道路因当地地下水位高，在春季土地消融以及雨季时泥泞情况严重，村民生产和生活匀带来不便。通过项目的实施，使得村民在雨季和发生内涝的情况下均能正常通行，便于生产和生活的正常开展，在保障群众人身安全的基础上，确保群众出行和生产运输畅通无阻。 | 改善群众出行环境，有利于解决农村生产物资和生活物资的运输问题，提高生产效率，改善生活水平，有效地促进了农村经济的发展，带动产业发展，增加群众收入。
乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新安镇乌海村道路工程建设项目 | 新安镇乌海村 | 新建水泥路1.2公里 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023年9月1日-11月30日 | 新安镇人民政府 | 张宏 | 1 | 0 | 1 | 187 | 171 | 16 | 项目实施后可以解决原来村庄坑洼、泥泞、脏乱等问题，夯实巩固脱贫攻坚成果基础设施建设，促进乡村环境整洁美丽，提高当地群众生活质量，提升群众的幸福感、满意度，为当地乡村振兴长远发展奠定基础。 | 该项目建成后可以大幅改善当地居民出行条件，为当地农副产品销售及人员流通提供交通保障。
乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 马卜子村道路建设项目 | 大佘太镇马卜子村 | 水泥巷道新建长约600米、宽4米，新建路肩1600平米等配套工程。 | 57.5 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023年9月1日——2023年11月30日 | 大佘太镇人民政府 | 高忠恒 | 1 | 1 | 0 | 134 | 116 | 18 | 通过项目实施，改善农村道路交通安全，着力提升农村基础设施建设水平、提高农民生活质量，提升脱贫人口满意度和幸福感。 | 投工投劳，脱贫户带工出工。
乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 苏独仑镇永和村新修水泥路项目 | 苏独仑镇永和村 | 新修水泥路1.3公里 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023年5月1日-11月30日 | 苏独仑镇人民政府 | 付茹 | 1 | 0 | 1 | 51 | 46 | 5 | 充分利用项目资金，强化村基础设施建设，提升脱贫质量，巩固脱贫成果。 | 投工投劳，脱贫户带工出工。
乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 苏独仑村道路建设 | 苏独仑镇苏独仑村 | 新建道路5215㎡。 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023年5月1日-11月30日 | 苏独仑镇人民政府 | 付茹 | 1 | 1 | 0 | 27 | 23 | 4 | 充分利用项目资金，强化村基础设施建设，提升脱贫质量，巩固脱贫成果。 | 投工投劳，脱贫户带工出工。
产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 沙德格苏木毕克梯嘎查防洪设施建设项目 | 沙德格苏木毕克梯嘎查 | 浆砌石防洪墙300立方米*450元，机械清淤清沙石4.5万元。 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023年9月1日-11月30日 | 沙德格苏木人民政府 | 杨旌仿 | 1 | 0 | 1 | 45 | 45 | 0 | 为不断增强毕克梯嘎查防汛抗旱应急处置能力，切实改善各行洪河道生态环境，保障嘎查及时防洪防涝，有利于生态修复和保障脱贫户与周边牧民的居住和生产安全。 | 维护河道健康生命，保障河道功能永续利用，促进生态文明建设持续推进，提高脱贫户和周边牧民生产生活质量，有利于发展生产。
产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 西山嘴农场扬水站建设项目 | 西山嘴农场八分场 | 维修扬水站泵房90㎡及外围安全护栏，维修前进水池1座及拦污栅，改建前水池1座，改建后出水池1座，衬砌出水渠道80米，清淤渠道380米。 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023年7月1日-11月30日 | 西山嘴农场 | 李蒙山 | 1 | 0 | 1 | 55 | 55 | 0 | 通过项目实施，可保障水资源的合理利用、为了提高排水效率，降低土地盐碱程度，提高土地质量，农业生产能力，能够有效地解决农业生产的灌溉问题，满足农业生产对水资源的需求，有效灌溉是保证农作物正常生长的基础，提高农业生产水平，可保证农民经济收益。计划带动周边农户636户1633人，其中脱贫户135人。持续保持有效降低水资源的浪费、提高水资源利用率，使受益农牧户满意度达到95%以上，从而实现提高农业生产水平，保证农民增收。达到产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴的目标。 | 改善群众生产条件，增加收入。
乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 西山嘴农场一分场道路建设项目 | 西山嘴农场一分场 | 本项目铣刨旧路重新铺筑沥青面层510米，新建水泥混凝土道路1676米，铺设工字砖 943 平方米、红砖 1033 平方米、路肩砂砾 2066 平方米，铺筑路缘石 3950 米。 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023年4月1日-11月30日 | 巴彦淖尔市西山嘴农场有限公司 | 李蒙山 | 1 | 0 | 1 | 135 | 135 | 0 | 通过项目实施，改善分场群众生活环境，为分场群众生产生活出行提供便利，夯实巩固脱贫攻坚成果基础设施建设，促进乡村环境整洁美丽，提高当地群众生活质量，提升群众的幸福感、满意度，为当地乡村振兴长远发展奠定基础。 | 提高农户出行质量，改善人居环境。
乡村建设行动 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 西山嘴农场一分场新建公厕项目 | 西山嘴农场一分场 | 新建2座水冲公厕及配套设施。 | 30.87 | 0 | 30.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023年4月1日-11月30日 | 巴彦淖尔市西山嘴农场有限公司 | 李蒙山 | 1 | 0 | 1 | 135 | 135 | 0 | 改善分场人居环境，着力提升分场基础设施建设水平、提高农民生活质量，提升脱贫人口满意度和幸福感。 | 改善群众生活条件
乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 乌梁素海渔场水泥路建设项目 | 乌梁素海渔场八分场 | 新建0.8公里5米宽水泥路 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023年4月1日-11月30日 | 乌梁素海渔场 | 赵二玺 | 1 | 0 | 1 | 238 | 238 | 0 | 改善农村人居环境，着力提升农村基础设施建设水平、提高农民生活质量，提升脱贫人口满意度和幸福感，美化环境。 | 改善群众交通基础设施条件。
巩固三保障成果 | 防贫保险（基金） | 2023年防返贫保险项目 | 全旗 | 为我旗农村牧区常住人口50000人缴纳防贫保险，其中，监测户（突发严重困难户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户）749人；脱贫户8845人；自愿缴纳自筹部分的一般农牧户40406人。 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023年7月1日-11月30日 | 乌拉特前旗乡村振兴局 | 康旭恩 | 152 | 32 | 120 | 9388 | 8698 | 690 | 通过设置精准防贫办法，建立返贫预警、骤贫处置、脱贫保稳的精准防贫机制，巩固脱贫成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。 | 建立返贫预警、骤贫处置、脱贫保稳的精准防贫机制，巩固脱贫成果.
乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 先锋镇大田村新建桥梁安装项目 | 先锋镇大田村 | 在先锋镇大田村温家疙旦社四大姑渠上，新建长7米、宽5米桥梁一座。 | 49.65 | 0 | 32.27 | 12.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 新建 | 2023年9月1日-12月10日 | 先锋镇人民政府 | 李彦君 | 1 | 0 | 1 | 62 | 54 | 8 | 该项目实施后，其功能主要体现在社会效益上。通过该项目的实施，可方便当地群众出行，解决群众生产生活出行难的问题，改善群众生活条件，提升群众满意度。 | 该项目建成后可以大幅改善当地居民出行条件，为当地农副产品销售及人员流通提供交通保障。
产业发展 | 人才培养 | 联光村农畜产业农业培训服务中心“一事一议”公益性项目建设工程 | 乌拉山镇联光村 | 新建联光村农畜产业农业培训服务中心300平米 | 54 | 0 | 35.1 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 新建 | 2023年9月1日-11月30日 | 乌拉山镇人民政府 | 高慧 | 1 | 0 | 1 | 88 | 86 | 2 | 通过项目实施，建立信息平台，搭建信息培训平台，推广现代化、机械化生产方式，给农户提供最新型的种植、养殖模式，改善农牧业发展条件，提高农民生产效益，促进农村经济发展，提升群众幸福指数。 | 建立信息平台，搭建信息培训平台，推广现代化、机械化生产方式，给农户提供最新型的种植、养殖模式，改善农牧业发展条件，提高农民生产效益，促进农村经济发展，提升群众幸福指数。
乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 大佘太镇什那干村人畜饮水项目 | 大佘太镇什那干村 | 160pe管道4000米，120pe管道1000米，检查井5个等配套设施。 | 54.63 | 0 | 35.5 | 13.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 新建 | 2023年5月1日——2023年11月30日 | 大佘太镇人民政府 | 高忠恒 | 1 | 0 | 1 | 20 | 16 | 4 | 提升农村安全饮水基础设施建设水平，改善脱贫户生活条件，巩固脱贫攻坚成果。 | 脱贫户带工出工
乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 金星村道路建设项目 | 西小召镇金星村 | 新修道路1公里。 | 49.5 | 0 | 32.2 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 新建 | 2023年5月1日－2023年11月30日 | 西小召镇人民政府 | 赵海青 | 1 | 0 | 1 | 65 | 65 | 0 | 项目实施以后，解决群众出行困难问题，农副产品流通便捷，可带动地方经济发展。 | 投工投劳，脱贫户带工出工。
乡村建设行动 | 其他 | 生态移民小区改造提升（南小区） | 苏独仑镇苏独仑村 | 新修水泥路600㎡；新修工字砖路2800㎡。 | 57.6 | 0 | 37.44 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 新建 | 2023年5月1日-11月30日 | 苏独仑镇人民政府 | 付茹 | 1 | 1 | 0 | 27 | 23 | 4 | 充分利用项目资金，强化村基础设施建设，提升脱贫质量，巩固脱贫成果。 | 投工投劳，脱贫户带工出工。
乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 小佘太镇永红村白家四份社人饮水塔工程项目 | 小佘太镇永红村 | 新建拟在永红村白家四份社新建高位水塔两座。建设高5米的高位水塔2座，单座水塔预计可储水12立方米。预计投入资金34.63万元。新铺设自来水管道200米，预计投入资金2万元，共计投入资金36.63万元。 | 36.63 | 0 | 23.81 | 9.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 新建 | 2023年8月1日-2023年11月30日 | 小佘太镇人民政府 | 郑新胜 | 1 | 1 | 0 | 92 | 84 | 8 | 有效改善提升群众生活水平，保障群众日常饮水安全，促进乡村基础设施建设发展，便利当地群众生产生活，提升群众的幸福感、满意度。 | 项目实施后进一步保障了永红村白家四份村常住村民的饮水安全，极大改善了人居环境条件，提升了农村基础设施建设水平，体现了各级党政机关对农村牧区群众日常生产生活的关心。
乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 二分场道路建设项目 | 西山嘴农场二分场 | 新建水泥路约400米，铺设路肩1900平米，修建500平米砂石路。 | 38.95 | 0 | 25.32 | 9.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 新建 | 2023年4月1日-11月30日 | 巴彦淖尔市西山嘴农场有限公司 | 李蒙山 | 1 | 0 | 1 | 49 | 49 | 0 | 通过项目实施，改善分场群众生活环境，为分场群众生产生活出行提供便利，夯实巩固脱贫攻坚成果基础设施建设，促进乡村环境整洁美丽，提高当地群众生活质量，提升群众的幸福感、满意度，为当地乡村振兴长远发展奠定基础。 | 提高农户出行质量，改善人居环境。
产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新安农场小型农田水利建设项目 | 旗新安农场十分场 | 十分场新建节制闸1座、口闸5座；斗渠衬砌700m。 | 52.86 | 0 | 34.36 | 13.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 新建 | 2023年4月1日－2023年11月30日 | 新安农场 | 白炯 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 农田水利工程建成后，归农场集体管理，分场通过成立灌溉组，负责灌区的灌溉工作，灌溉组负责放水、维修、收费等。每年从水费收入中提取一定的费用，用于工程的维修和养护，使灌溉渠道正常通水，农田及时灌溉。按村民小组设立管护监督人员，每年、每季召开村民代表会议，讨论研究相关事宜，制定灌溉用水制度，作到民主管水、用水，真正让群众满意和放心。 | 项目以小水工程为引领。根据新安农场实际，对各分场灌溉渠路进行整修，新建节制闸有效灌溉农田，结合美丽乡村建设，使得农田水利建设工程项目与美丽乡村建设自然结合到一起，为今后人居生活环境、种植产业发展打下基础。
产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 苏独仑镇2023年芦苇及农作物秸秆饲料化利用生态扶贫产业园基础设施配套工程 | 苏独仑镇召圪台村 | 一是新建水泥路7800平方米；二是购买1台叉车。 | 125 | 100 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023年5月1日-11月30日 | 苏独仑镇人民政府 | 付茹 | 1 | 1 | 0 | 69 | 65 | 4 | 通过项目建设，促进村集体经济收入，提升村基础设施建设水平、发展壮大村集体经济、带动脱贫户增收等方面。 | 安置就业，增加村集体收入。
产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新安镇先锋村饲料加工厂建设项目 | 新安镇先锋村 | 铺设场地3512平方米，建设附属用房300平方米。 | 125 | 100 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023年3月1日-11月30日 | 新安镇人民政府 | 张宏 | 1 | 0 | 1 | 200 | 188 | 12 | 一是采取党支部领办合作社模式，以30亩土地和衔接资金入股，每年以投资资金的6%收取收益金和15000元的土地租赁费，壮大村集体经济。二是项目建成后可优先雇佣脱贫家庭成员，为脱贫户、监测户的农产品免加工费加工饲草料，为养殖脱贫人口最大化免费加工饲草料，间接性提高他们收入，预计带动农牧民增收每年每人500元左右。三是村集体收入全部用于公益事业投入夯实生产生活基础设施，提升自我造血功能，深挖发展潜力。 | 安置就业，增加村集体收入。
产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 先锋镇农作物秸秆加工破碎生产建设项目 | 先锋镇苏木图村农业综合示范产业园区 | 在先锋镇苏木图村农业综合示范产业园区，新建 2000 平方米的原料储存棚，1500 平方米的生产车间，1000 平方米的钢结构成品车间，同时，铺设基础设施场地 5000 平方米，土方回填 10000 立方并配套购置农作物秸秆破碎流水线全套设备。 | 125 | 100 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023年7月1日-11月30日 | 先锋镇人民政府 | 李彦君 | 1 | 0 | 1 | 141 | 138 | 3 | 通过实施本项目对农作物秸秆进行加工破碎可用作木耳菌棒培养基料，不仅提高土壤肥力，还能避免秸秆还田不易腐熟的缺点，经济效益、生态效益显著。有利于构建农村一二三产业融合发展体系，大力开发农业多种功能，延长产业链，提升价值链。完善利益链，通过投工投劳、股份合作、利润返还等多种形式。让农民合理分享产业链增值收益。集体收入的 10%可用于扶持脱贫人口创业，提升脱贫人口自身造血能力，90%可用于集体公益事业建设和村庄设施改善从而减轻农民负担。 该项目建设完成后，预计年均营业收入380万元。项目的实施是为了进一步壮大村集体经济收入，为当地乡村振兴注入新的活力，提高农民就业率缓解富余劳动力就业问题。将广大农户捆绑起来，借助企业的平台，带领他们进入市场，参与市场竞争。项目建设能辐射带动全镇种植业的发展，提高农产品附加值，推动项目区农业产业化经营，对农业结构性调整，村民增收致富，乡村振兴有积极的促进作用。 | 项目建设将按照“党建引领、典型示范、强村富民”的总体思路布局，建立起以苏木图村党支部为引领、龙头企业或合作社（协会）为主体、当地农户（脱贫户、监测户）具体参与实施并从中受益的紧密型利益联结联农带农机制。项目直接受益对象为当地从事具体生产加工的农户，尤其以苏木图村为主。
产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 额尔登布拉格苏木2023年阿力奔嘎查保鲜库建设项目 | 额尔登布拉格苏木阿力奔嘎查 | 新建占地1100平米保鲜库房1座，保鲜库地面及散水硬化1250平米。 | 125 | 70 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023年7月1日-11月30日 | 额尔登布拉格苏木人民政 府 | 乌斯哈拉 | 1 | 0 | 1 | 81 | 81 | 0 | 项目建成后可通过如下几种模式实现增收：一是通过嘎查党支部领办合作社的形式，集体自行收购农副产品，赚取季节差价，预计年可实现收入60万元。二是通过为周边种植户提供仓储服务，赚取仓储费，预计年可实现收入60万元。三是通过对外承包保鲜库，收取租赁费。按照年租金不低于项目投资6%的租金收取收益金，预计年可增加集体经济收益7.5万元以上。 | 项目建设坚持“市场导向、效益优先，政府主导、社会参与，企业主体、农民参与”，让参与农民获得财政资金带来的更多收益。可通过嘎查党支部领办合作社向社会提供仓储社会化服务或对外承包等多种模式，实现集体经济收益在项目总投入的6%以上。辐射带动周边农牧民转变种植业结构，户均增收5000元左右。为农户生产的农副产品提供较长时间的保鲜冷藏服务，实现农副产品的反季销售，提高农产品附加值，为阿力奔嘎查增加就业岗位，能够有效促进当地农户增收致富，为脱贫户免费仓储农产品，帮助增加收入。
产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 乌拉特前旗大佘太镇南苑村冷棚建设项目 | 大佘太镇南苑村 | 新建45栋冷棚，占地55亩。 | 125 | 70 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023年7月1日-11月30日 | 大佘太镇人民政府 | 高忠恒 | 1 | 0 | 1 | 69 | 65 | 4 | 该项目建设完成后，通过冷棚特色产业种植基地项目的实施，预计年收益18万元，收益金用于继续壮大村集体经济、为村民提供更高水平的公共服务。 | 项目建设坚持“市场导向、效益优先，政府主导、社会参与，企业主体、农民参与”，让参与农民获得财政资金带来的更多收益。项目采取“村集体+合作社+种植大户”的租赁经营模式，鼓励合作社或农户承包冷棚和投资村集体经济项目，进一步带动村民增收致富。
其他 | 其他 | 2023年乌拉特前旗招募高校毕业生到嘎查村任职项目 | 全旗56个行政村 | 为56个行政嘎村招募高校毕业生到嘎查村任职，发放工作经费。 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023年4月1日－11月30日 | 旗委组织部 | 赵福平 | [6 empty] | 通过项目实施，能够加强基层人才队伍建设，实现嘎查村“两委”干部年龄、学历“一降一升”，提升基层治理水平，为建设现代化乌拉特前旗贡献力量。
产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 西山嘴农场渠道清淤项目 | 西山嘴农场八分场 | 清淤排沟约6.5公里。 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023年4月1日-11月30日 | 巴彦淖尔市西山嘴农场有限公司 | 李蒙山 | 1 | 0 | 1 | 49 | 49 | 0 | 通过项目实施，提高排水效率，降低土地盐碱程度，提高土地质量，改善土地种植结构使农民增产增收。 | 提高土地质量带动农民增收。
乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 大佘太牧场四分场人畜饮水工程项目 | 大佘太牧场四分场 | 在四分场实施自来水补水工程，通过周边农业灌溉机电井输出用水。铺设管道300米；安装水泵1台；安装电缆线350米；动用机械开沟掩埋300米，预计总投资2万元。 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023年4月-2023年12月 | 大佘太牧场 | 刘会军 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 保障大佘太牧场四分场居民安全饮水和牲畜用水。 | 可以有效解决四分场47户，103人及1700多只（头）牲畜的饮水困难，为职工群众增收和稳定创建更好的条件。
产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 苏独隆农场小型农田水利建设项目 | 苏独隆农场一分场 | 新修一分场一支渠二斗渠盖板桥一座、穿堤涵洞17米。 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023年8月30－11月30日 | 苏独隆农场 | 石俊荣 | 1 | 0 | 1 | 24 | 24 | 0 | 农田水利项目实施后各分场耕地变成高产稳产的保浇水地，对提高粮食产量，增加分场收入，促进全场经济发展将起到积极的作用。据测算每亩耕地可净收益30元，人均增收300元，经济效益十分明显，工程的实施将使全场人民早日走上脱贫致富的幸福之路。 | 项目以小水工程为引领。根据苏独隆农场实际，对一分场灌溉渠路进行整修，新建节制闸有效灌溉农田，结合美丽乡村建设，使得农田水利建设工程项目与美丽乡村建设自然结合到一起，为今后人居生活环境、种植产业发展打下基础。
乡村建设行动 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 新安农场厕所建设项目 | 新安农场八分场、十分场 | 八分场新建厕所一座，投资5万元；十分场新建厕所一座，投资5万元。 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023年4月1日－2023年11月30日 | 新安农场 | 白炯 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 通过对农场厕所的改造，有力促进了农场生态环境改善，大大降低了蚊蝇密度，农场环境更加整洁卫生，极大提高了农场人居环境。 | 根据新安农场实际，对分场公厕进行改建，结合美丽乡村建设，使得公厕建设项目与美丽乡村建设自然结合到一起，为今后人居生活环境发展打下基础。
乡村建设行动 | 农村垃圾治理 | 中滩农场人居环境卫生整治项目 | 中滩农场 | 中滩农场人居环境卫生整治项目 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023年8月30－11月30日 | 中滩农场 | 范义重 | 1 | 0 | 1 | 75 | 75 | 0 | 以环境整治工程为引领，通过项目实施提高居民生活便利度，提升居民满意度，结合乡村建设，为今后人居生活环境可持续发展打下基础。 | 改善群众生活条件。
乡村建设行动 | 其他 | 沙德格苏木呼和温都尔嘎查防洪工程建设项目（民委） | 呼和温都尔嘎查 | 浆砌石防洪墙700立方米；河道清淤清沙石、回填深坑500平方米；铺设直径为1.2米、长3米的涵管16根。 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023.3－2023.10 | 沙德格苏木人民政府 | 杨旌仿 | 1 | 0 | 1 | 22 | 22 | 0 | 切实改善呼和温都尔嘎查各行洪河道生态环境，保障河道正常排涝排洪，有利于生态修复和保障脱贫户与周边牧民的居住和生产安全。 | 维护河道正常排涝排洪，保障河道功能永续利用，保证周边群众财产生命安全。
乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 乌拉山镇盐海村桥梁建设工程 | 乌拉山镇盐海村 | 村内道路硬化3514㎡ | 48.5 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023.5－2023.11 | 乌拉山人民政府 | 高慧 | 1 | 0 | 1 | 38 | 34 | 4 | 通过项目实施，彻底解除交通不便交通。 | 投工投劳
产业发展 | 养殖业基地 | 额尔登布拉格苏木巴音温都尔嘎查山上片储草棚建设项目 | 额尔登布拉格苏木巴音温都尔嘎查 | 新建储草棚25栋，每户脱贫户补贴1.5万元。 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023.5－2023.11 | 额尔登布拉格苏木人民政府 | 乌斯哈拉 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 通过项目实施，可带动牧民增收。 | 每户脱贫户补贴1.5万元，增加收入
乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 乌拉特前旗2023年度农村牧区供水保障工程(白彦花镇等12处项目工程) | 白彦花镇,新安镇,苏独仑镇,西小召镇,明安镇,先锋镇,额尔登布拉格苏木,大佘太牧场 | 更新机电管井6眼，配套6座井房及围栏设施，配套潜水泵7台套；地埋ZR-YJV电缆0.58km；配套恒压变频控制柜7套；配套160kva油浸式变压器1台套、50kva油浸式变压器1台套；高压380/220v架空线路0.45km；配套井房、高位水池避雷设备7套；新建50m3高位水池3座；铺设输配水管道17821m及管件；配套阀门井19座、排气井4座、共23座及相关附属构筑物；交叉工程34处；管道土方开挖4.13万m3，管道土方回填4.13万m3。 | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023.5－2023.11 | 旗水利局 | 张浩 | 12 | 3 | 9 | 5908 | 5624 | 284 | 提高当地群众生活质量，提升群众的幸福感、满意度。 | 通过实施安全饮水工程，改善供水条件，提高群众饮水质量，解决安全饮水问题。
乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 乌拉特前旗毛家圪堵生态清洁小流域综合治理项目（水利局） | 陶来口子村 | 新增水土流失治理面积10平方公里 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023.5－2023.11 | 旗水利局 | 张浩 | 1 | 0 | 1 | 106 | 95 | 11 | 通过项目实施，可形成综合防治体系，有效遏制水土流失，改善人居环境。 | 投工投劳
乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 乌拉特前旗西小召生态清洁小流域综合治理项目（水利局） | 西小召镇 | 新增水土流失治理面积20平方公里 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023.5－2023.11 | 旗水利局 | 张浩 | 1 | 0 | 1 | 107 | 107 | 0 | 通过项目实施，可形成综合防治体系，有效遏制水土流失，改善人居环境。 | 投工投劳
产业发展 | 其他 | 2023年小额信贷贴息资金补助项目 | 乌拉特前旗 | 为防返贫系统脱贫户和监测户家庭用于发展生产向金融机构申请贷款的人员发放贷款“5万元以下、3年期以内、免担保、免抵押、贷款市场报价利率放贷”政策而产生的贷款利息，由小额信贷贴息专户贴息。 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023.1－2023.12 | 旗农科局 | 杨拥军 | 152 | 32 | 120 | 9598 | 8792 | 806 | 通过小额贷款发展生产，引导和支持农村牧区内生动力。实现巩固脱贫致富的治本之举。 | 通过小额贷款发展生产，引导和支持农村牧区内生动力。实现巩固脱贫致富的治本之举。
巩固三保障成果 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 2023年雨露计划项目 | 乌拉特前旗 | 为全旗符合雨露计划项目的困难中职学生进行补助，每学期1500元。 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023.10－2023.11 | 旗乡村振兴局 | 康旭恩 | 36 | 13 | 23 | 49 | 46 | 3 | 通过项目实施，能帮助困难家庭解决儿子上学难的问题。 | 通过项目实施，能帮助困难家庭解决儿子上学难的问题。
巩固三保障成果 | 2023年代缴2024年度城乡居民医疗保险项目 | 2023年代缴2024年度城乡居民医疗保险项目 | 乌拉特前旗 | 为全旗9388人脱贫人口和监测人口唯其缴2024年度医疗保险。具体人数以第四季度动态管理完成后为准。 | 356.75 | 0 | 0 | 356.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023.1－2023.12 | 旗乡村振兴局 | 康旭恩 | 152 | 32 | 120 | 9598 | 8792 | 806 | 通过购买城乡居民医疗保险，解决因病返贫，巩固脱贫成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。 | 通过购买城乡居民医疗保险，解决因病返贫，巩固脱贫成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。
巩固三保障成果 | 接受医疗救助 | 2023年城乡医疗救助兜底项目 | 乌拉特前旗 | 支付全旗脱贫人口和监测人口患者住院和门诊兜底保障报销款。 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023.1－2023.12 | 旗医保局 | 王力军 | 152 | 32 | 120 | 9598 | 8792 | 806 | 脱贫人口和监测人口在出院后，经基本医保，大病保险，商业健康补充保险，医疗救助后，在脱贫人口和监测j人口自付基本医保起付线的基础上使合规费用兜底保障到90%，贫困慢病患者医疗费用经基本医保支付落后的剩余部分进行兜底保障，确保目录范围内医疗费用报销比例达到80% | 脱贫人口和监测人口在出院后，经基本医保，大病保险，商业健康补充保险，医疗救助后，在脱贫人口和监测j人口自付基本医保起付线的基础上使合规费用兜底保障到90%，贫困慢病患者医疗费用经基本医保支付落后的剩余部分进行兜底保障，确保目录范围内医疗费用报销比例达到80%
项目管理费 | 项目管理费 | 2023年度项目经费 | 乌拉特前旗 | 按照过渡期内严格落实“四个不摘”政策要求，保持主要帮扶政策总体稳定，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫动态检测和帮扶机制，指导苏木镇、农牧渔场做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的相关工作，做好项目资金使用管理和监督检查工作，安排旗级工作经费。 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023.4-2023.11 | 乌拉特前旗乡村振兴局 | 康旭恩 | [6 empty] | 通过项目实施，可保障衔接资金项目顺利开展。
其他 | 其他 | 2023年乌拉特前旗“大学生集聚”工作经费 | 乌拉特前旗 | 每年为大学生任职56个嘎查村安排5000元工作经费。 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023.4-2023.11 | 旗委组织部 | 赵福平 | 56 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 通过项目实施，可以促进乡村振兴发展，引导优秀年轻人才向基层流动，持续推动嘎查村“两委”干部队伍整体优化提升，为乡村振兴提供人才支撑。
其他 | 其他 | 2023年省外务工交通补助项目 | 乌拉特前旗 | 为全旗67名省外务工脱贫人口进行每人300元的交通补助。 | 2.01 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023.1－2023.12 | 旗就业服务中心 | 李杰 | 39 | 6 | 33 | 67 | 65 | 2 | 通过实施项目，落实省外务工人员的交通补助政策，减轻脱贫人口经济负担，提高脱贫人员外出务工积极性，实现脱贫人员务工增收。
其他 | 其他 | 2023年到户项目 | 乌拉特前旗 | 为6个苏木镇、1个农场发展到户项目。 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023.7－2023.11 | 旗乡村振兴局 | 康旭恩 | 65 | 13 | 52 | 2058 | 1983 | 75 | 通过实施到户项目，使低收入脱贫户和监测户提高内生动力，增强抵御突发困难能力，逐步缩小与一般农牧户的收入差距，巩固脱贫成效，带动农户增收致富。预计人均每年增收500元。
其他 | 其他 | 2023年驻村工作队经费和驻村补贴项目 | 乌拉特前旗 | 为派驻人员缴纳人身意外保险和健康体检， 同时按照要求发放驻村工作队员补贴和安排驻村工作队工作经费。 | 264.4 | 0 | 0 | 264.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023.1－2023.12 | 旗乡村振兴局 | 康旭恩 | 152 | 32 | 120 | 0 | 0 | 0 | 通过实施到户项目，使低收入脱贫户和监测户提高内生动力，增强抵御突发困难能力，逐步缩小与一般农牧户的收入差距，巩固脱贫成效，带动农户增收致富。预计人均每年增收500元。
其他 | 其他 | 2023年乡村振兴培训项目 | 乌拉特前旗 | 围绕组织振兴、人才振兴、产业振兴、乡村治理等内容为全旗村书记、村主任、驻村工作组全体成员、选调生、年轻干部、到村任职大学生进行内容。 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023.7－2023.11 | 旗委党校 | 李彦君 | [6 empty] | 通过项目实施，可有效提升干部的政治修养和文化水平。 | 通过项目实施，可有效提升干部的政治修养和文化水平。
其他 | 其他 | 2023年水质检测项目 | 乌拉特前旗 | 为全旗268处饮水安全工程进行水源井水质检测。 | 37.52 | 0 | 0 | 37.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 2023.1－2023.12 | 旗水利局 | 张浩 | 152 | 32 | 120 | 9598 | 8792 | 806 | 通过饮用水水质检测项目实施，提高群众饮水安全，降低传染病的感染率，着力提升农村饮水水源标准，加强基础设施建设水平，提高农民生活质量，改善农村人口饮水安全条件，提升贫困人口的满意度和幸福感。 | 通过饮用水水质检测项目实施，提高群众饮水安全，降低传染病的感染率，着力提升农村饮水水源标准，加强基础设施建设水平，提高农民生活质量，改善农村人口饮水安全条件，提升贫困人口的满意度和幸福感。